## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в июне 2022 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-50,70,77,81,85,122,130,150,151,152,191,192,193 | Текущий ремонт трансформаторов | 2022-06-01 | 2022-06-24
ТП-43,54,56а,71,73,60,61,64,65,91,92,98,182,185,187,225,226,227, 260,262,263 | Текущий ремонт распредустройств | 2022-06-01 | 2022-06-29
КТП-250 кВА ул. Новикова, 2а | Установка КТП | 2022-06-01 | 2022-06-01
КТП-250 кВА ул. Новикова, 2а | Монтаж контура заземления | 2022-06-01 | 2022-06-01
КТП-250 кВА ул. Новикова, 2а | Установка ошиновка тр-ра 250 кВА | 2022-06-02 | 2022-06-02
ТП-171 КЛ-6 кВ | Раскопка места повреждения | 2022-06-06 | 2022-06-06
ТП-171 КЛ-6 кВ | Монтаж соединительных муфт | 2022-06-06 | 2022-06-06
ТП-123 РУ-0,4 кВ | Замена рубильгника | 2022-06-07 | 2022-06-07
КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-76 | Раскопка места повреждения, монтаж соединительных муфт | 2022-06-07 | 2022-06-07
ТП-123 КЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Раскопка места повреждения | 2022-06-09 | 2022-06-09
ТП-123 КЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Монтаж соединительных муфт | 2022-06-10 | 2022-06-10
ТП-173,224 | Ремонт распредустройств | 2022-06-14 | 2022-06-23
КЛ-6 кВ ТП-94 | Раскопка места повреждения | 2022-06-16 | 2022-06-16
КЛ-6 кВ ТП-94 | Монтаж соединительных муфт | 2022-06-17 | 2022-06-17
ТП-86,94 | Покраска дверей | 2022-06-18 | 2022-06-22
КЛ-6 кВ от ТП-123 до оп №54 | Раскопка места повреждения | 2022-06-20 | 2022-06-20
КЛ-6 кВ от ТП-123 до оп №54 | Монтаж соединительных муфт | 2022-06-22 | 2022-06-22
КЛ-6 кВ от ТП-72 до ТП-143 | Раскопка места повреждения | 2022-06-22 | 2022-06-22
ТП-34,89,120,171,123 | Внеплановая чистка | 2022-06-23 | 2022-06-23
КЛ-6 кВ от ТП-72 до ТП-143 | Монтаж соединительных муфт | 2022-06-24 | 2022-06-24
Ф-13,14,15,16,17,18,19 ПС 35/6 кВ "Город"; Ф-1,5,19,20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная"; Ф-10,35,43,57,59 ГПП "Прогресс"; Ф-15,16,17 ТЭЦ; Ф-8,16 В-2 | Осмотр трасс и концевых муфт КЛ-6 кВ | 2022-06-28 | 2022-06-30
ТП-17,18,19,20,21,22,25,26,52,60,61,62,63,65,66,72,73,74,78,94,97,99, 119,120,121,123,124,125,170,181,186 | Осмотр трасс и концевых муфт КЛ-0,4 кВ | 2022-06-28 | 2022-06-30
ВЛ-0,4 кВ ф-"2" от КМТП-226 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ | 2022-06-01 | 2022-06-01
ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | замена РВО | 2022-06-01 | 2022-06-01
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-64 ф-"Островского-Дубовый" | Выпровка опор.Перетяжка провода. | 2022-06-01 | 2022-06-01
ВЛ- 0,4 кВ от КМТП-226 ф-"2" | Выпровка опор. Подрезка и вывоз веток. | 2022-06-02 | 2022-06-02
ВЛ- 0,4 кВ от КТПН-21 ф-"Украинский" | Выпровка опор.Перетяжка провода. | 2022-06-02 | 2022-06-02
ВЛ-0,4 кВ о КТПН-21 ф-"Украинский" | Подрезка деревьев и выпровка опор. | 2022-06-03 | 2022-06-03
ВЛ-0,4 кВ от КТП-77 ф-"Депо" | Подрезка и выоз веток. | 2022-06-06 | 2022-06-06
ВЛ-0,4 кВ о КТПН-21 ф-"Украинский" | Выпровка опор.Перетяжка провода. | 2022-06-06 | 2022-06-06
ул. Набережная | Вывоз опор. | 2022-06-06 | 2022-06-06
ВЛ-0,4 кВ от КТП-77 ф-"Депо" | Подрезка и выоз веток. | 2022-06-07 | 2022-06-07
ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Монтаж провода с л/р на КТП. Установка опор ВЛ-0,4 кВ | 2022-06-07 | 2022-06-07
ВЛ-0,4 кВ от КТП-77 ф-"Депо" | Подрезка и выоз веток. | 2022-06-08 | 2022-06-08
ВЛ-0,4 кВ от КТП ул. Набережная 3 | Монтаж провода. | 2022-06-08 | 2022-06-08
ВЛ-0,4 кВ от КТП-77 ф-"Депо" | Подрезка и выоз веток. | 2022-06-09 | 2022-06-09
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-46 ф-"Лермонтова" | Подрезка деревьев и выпровка опор. | 2022-06-09 | 2022-06-09
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-46 ф-"Лермонтова" | Выпровка опор. Перетяжка провода | 2022-06-10 | 2022-06-10
ВЛ-0,4 кВ от КТП-77 ф-"Депо" | Подрезка и выоз веток. Востановление провода. | 2022-06-14 | 2022-06-14
ул. Вокзальная | Погрузка и вывоз веток. | 2022-06-15 | 2022-06-15
ВЛ-0,4 кВ от КТП-172 ф-"Станционная-Широкий" | Подрезка деревьев. Демонтаж и монтаж провода. | 2022-06-16 | 2022-06-16
ул. Калиновая | Погрузка и вывоз веток. | 2022-06-16 | 2022-06-16
с. Пухово | Реконструкция ВЛ-10 кВ | 2022-06-17 | 2022-06-17
ВЛ-0,4 кВ от КТПБ-62 ф-"Бодрость" | Подрезка деревьев. Выпровка опор. Перетяжка провода. | 2022-06-20 | 2022-06-21
ул. Камышовая | Погрузка и вывоз веток. | 2022-06-22 | 2022-06-22
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Чистка подездных путей для монтажа П.С.С. Вывоз опор. | 2022-06-22 | 2022-06-22
ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС "Молодежная" | Обход и осмотр ВЛ | 2022-06-23 | 2022-06-23
ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 ф-"Вишневый" | Выпровка опор и перетяжка провода | 2022-06-24 | 2022-06-24
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Установка опордемонтаж и монтаж провода | 2022-06-27 | 2022-06-27
ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Регулировка л/р и обход ВЛ | 2022-06-28 | 2022-06-28
ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город" КТП-55 | Подрезка и вывоз деревьев | 2022-06-29 | 2022-06-29
ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 ф-"Вишневый" | Выпровка опор. Перетяжка провода | 2022-06-30 | 2022-06-30
Уличное освещение | Демонтаж светильников типа RC-R. Ревизиия и замена драйверов светодиодов. | 2022-06-01 | 2022-06-08
Комсомольская площадь. | Монтаж кабеля. Работа по заявкам. | 2022-06-09 | 2022-06-09
ул. Сазыкина, 12 ГБУЗ "ПДККФЦ" | Выпровка металлической опоры, сварочные работы перетяжка СИП. Работы по заявкам. | 2022-06-10 | 2022-06-10
Уличное освещение | Работа по заявкам. Монтаж СИП. Демонтаж светильников RC-R, ревизия монтаж светильников | 2022-06-13 | 2022-06-17
ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС "Аскольд" | Замена колпачков изоляторов, перетяжка проводов. | 2022-06-20 | 2022-06-20
Детский городок "Радость" | Демонтаж провода. Установка метал. опоры, монтаж СИП | 2022-06-21 | 2022-06-21
пр. Гостиный, 3 | Монтаж метал профиля, кронштейна под СИП, СИП. | 2022-06-21 | 2022-06-21
ТП-2 ул. Калининская, 2 | Монтаж СИП, демонтаж светильников типа RC-R. Ревизия монтаж светильников. | 2022-06-22 | 2022-06-23
Школа №5 | Демонтаж светильников типа RC-R. Ревизиия монтаж светильников. | 2022-06-24 | 2022-06-24
ТП-13 уличное освещение | Замена ВА 47-63 3P 100А | 2022-06-24 | 2022-06-24
ТП-145 уличное освещение | Обход ВЛ на предмет кз. Устранение. | 2022-06-24 | 2022-06-24
КТПН-136 ул. Советская 83 | Монтаж метал профиля. | 2022-06-27 | 2022-06-27
ТП-2 уличное освещение | Замена КМЭ 22510, ВА 47-63 32А. | 2022-06-27 | 2022-06-27
ТП-39 уличное освещение ул. Щербакова | Демонтаж СИП, светильников. | 2022-06-29 | 2022-06-29
Уличное освещение | Работы по заявкам. | 2022-06-30 | 2022-06-30