## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в июле 2022 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
КЛ-6 кВ Ф-5 ПС "Молодежная" перекресток ул. Советская-ул. Мичурина | Раскопка места повреждения и монтаж соед. Муфт. | 2022-07-01 | 2022-07-01
Раскопки по городу. | Укладка асфальта. | 2022-07-04 | 2022-07-29
ТП-2, 146 | Покраска дверей | 2022-07-04 | 2022-07-04
ТП-66,67,68,76,83,86,89,95,101,102,106,108,122,130,150,188,199, 228,229,229а,264,265,266 | Текущий ремонт распредустройств. | 2022-07-04 | 2022-07-29
КЛ-6 кВ Ф-5 ПС "Молодежная" перекресток ул. Советская-ул. Мичурина | Текущий ремонт трансформаторов. | 2022-07-04 | 2022-07-26
КЛ-0,4 кВ от РП-3 Октябрьская, 84 | Монтаж соед. муфт. | 2022-07-05 | 2022-07-05
ТП-116 тр-№2 | Замена трансформатора 630 кВА на 630 кВА | 2022-07-06 | 2022-07-06
ТП-35 | обрезка веток | 2022-07-08 | 2022-07-08
ДК "Прогресс" | Раскопка траншеи. | 2022-07-12 | 2022-07-20
ТП-33 РУ-6 кВ яч №1 | Ремонт концевой муфты. | 2022-07-14 | 2022-07-14
ТП-12 | Ремонт РУ-0,4 кВ. | 2022-07-15 | 2022-07-15
ТП-38,106,141,228 | Устранение нагревов. | 2022-07-08 | 2022-07-25
ДК "Прогресс" | Прокладка КЛ-6 кВ | 2022-07-21 | 2022-07-21
ДК "Прогресс" | Монтаж соед. муфт. | 2022-07-22 | 2022-07-22
КТПН-31 | Ремонт ВН | 2022-07-26 | 2022-07-26
КЛ-6 кВ ввод в ТП-51 | Раскопка места повреждения и монтаж соед. Муфт. | 2022-07-26 | 2022-07-26
КТПН-10 КЛ-0,4 кВ фид. Сафонова | Монтаж концевой муфты | 2022-07-27 | 2022-07-27
КМТП-233 | Ремонт РУ-0,4 кВ. | 2022-07-28 | 2022-07-28
Ф-1,3,9,11,16,17,21,27,29 ПС "Арсеньев-1"; ф-6,7,8,11 ПС "Молодежная" | Осмотр трасс и концевых муфт КЛ-6 кВ | 2022-07-28 | 2022-07-29
ТП-1,2,3,4,5,6,7,27,28,29,32,33,34,35,36,37,80,82,101,102,103,104,106, 107,108,109,126,128,129,136,137,141,142,143,144,145,186,200,208,212, 213,221,223,234, РП-1 | Осмотр трасс и концевых муфт КЛ-0,4 кВ | 2022-07-28 | 2022-07-29
КТПН-10 фид. Сафонова | Подключение КЛ к ВЛ | 2022-07-29 | 2022-07-29
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС "Молодежная" | Подрезка деревьев. | 2022-07-01 | 2022-07-01
ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф-"Советская" | Подрезка и вывоз веток. | 2022-07-01 | 2022-07-01
Жилмассив "Интернат-Западный" | Пропилка трассы под ВЛ | 2022-07-01 | 2022-07-01
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Монтаж П.С.С., провода. Чистка подъездных путей. | 2022-07-04 | 2022-07-05
ВЛ-6 кВ Ф-29 ПС "Арсеньев-1" | Реконструкция ВЛ-6 кВ | 2022-07-06 | 2022-07-06
ВЛ-6 кВ Ф-29 ПС "Арсеньев-1" | Демонтаж и монтаж провода. Установка опор. | 2022-07-07 | 2022-07-08
ВЛ-6 кВ Ф-29 ПС "Арсеньев-1" | Монтаж провода. | 2022-07-11 | 2022-07-11
ВЛ-0,4 кВ от КТП-153 ф-"Поселок" | Монтаж ВЛ-0,4 кВ | 2022-07-12 | 2022-07-12
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-250 ф-"2" | Монтаж ВЛ-0,4 кВ | 2022-07-12 | 2022-07-12
ВЛ-0,4 кВ от ТП-99 ф-"Приморская" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2022-07-12 | 2022-07-12
Жилмассив "Интернат-Западный" | Расчистка подъездных путей. | 2022-07-13 | 2022-07-19
Жилмассив "Интернат-Западный" | Расчистка подъездных путей. Установка опор. | 2022-07-20 | 2022-07-20
Жилмассив "Интернат-Западный" | Вывоз веток | 2022-07-21 | 2022-07-21
Жилмассив "Интернат-Западный" | Расчистка подъездных путей. | 2022-07-22 | 2022-07-22
Жилмассив "Интернат-Западный" | Расчистка подъездных путей. | 2022-07-25 | 2022-07-25
Жилмассив "Интернат-Западный" | Расчистка подъездных путей. Установка опор. | 2022-07-26 | 2022-07-27
Жилмассив "Интернат-Западный" | Расчистка подъездных путей. | 2022-07-28 | 2022-07-28
Жилмассив "Интернат-Западный" | Расчистка подъездных путей. Установка опор. | 2022-07-29 | 2022-07-29
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС "Арсеньев-1" | Расчистка подъездных путей. Демонтаж и монтаж проводов и опор. | 2022-07-29 | 2022-07-29
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС "Молодежная" | Замена РВО КМТП-253 | 2022-07-01 | 2022-07-10
Уличное освещение | Работа по заявкам. | 2022-07-01 | 2022-06-10
КТПН-136 ул. Советская 83 | Перенос СИПа на подставную опору. | 2022-07-04 | 2022-07-04
ТП-145 уличное освещение | Востановление провода, замена светильников | 2022-07-05 | 2022-07-05
ТП-39 уличное освещение ул. Щербакова | Демонтаж СИПа, перенос опор, монтаж СИПа, подключение светильников | 2022-07-13 | 2022-07-15
Уличное освещение | Работа по заявкам. | 2022-07-18 | 2022-07-22
ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС "Молодежная" | Ревизия л/р №2 | 2022-07-26 | 2022-07-26
КТП-151 снт "50 лет Октября" | Замена опор. Перетяжка провода. | 2022-07-27 | 2022-07-29