## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в сентябре 2022 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-76 | Разработка грунта в месте повреждения | 2022-09-01 | 2022-09-02
КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-76 | Замена кабеля (ААБл 3*120), монтаж соединительных муфт 10СТП8 (70*120) | 2022-09-02 | 2022-09-02
ТП-28, РУ-6 кВ | Ремонт ячеек № 1, № 2 и №3 | 2022-09-02 | 2022-09-02
КТПН-25 | Присоединение КЛ к ВЛ 0,4кВ | 2022-09-05 | 2022-09-05
ТП-37 фидер "Горького" | Заменасоединительных зажимов | 2022-09-05 | 2022-09-05
ТП-113, ТП-141 | Техническое обслуживание | 2022-09-06 | 2022-09-06
КТПн-62, КТПн-23,КТПн-24 | Техническое обслуживание | 2022-09-07 | 2022-09-07
КТПн-10,ТП-101 | Техническое обслуживание | 2022-09-08 | 2022-09-08
КТПн-259 | Установкатрансформатора 100 кВА | 2022-09-09 | 2022-09-09
КЛ-6 кВ ф-8, ф-14 | Разработка грунта до опоры №1,№12 | 2022-09-12 | 2022-09-12
КЛ-6 кВ ф-8, ф-14 | Прокладка кабеля ААБл 3*150 до опоры № 1 (50м) | 2022-09-13 | 2022-09-13
| Прокладка кабеля ААБл 3*180 до опоры № 12 (40м) | 2022-09-13 | 2022-09-13
КТПн-259 | Подключение кабельного ввода к линейному разъединителю 6 кВ | 2022-09-14 | 2022-09-14
КТПн-259 | Подключение проволда СИП к автоматическим выключателям (4 шт) | 2022-09-14 | 2022-09-14
Ф-8, Ф-14 ПС 110/35/6 "Молодежная" | Монтаж соединительных муфт 10СТП9 150*240 - 2шт., монтаж концевых муфт 10КНТП9 150-240 - 2 шт. | 2022-09-15 | 2022-09-15
ТП-101 фидер "Ломоносова 3" | Разработка грунта | 2022-09-19 | 2022-09-20
ТП-101 фидер "Ломоносова 3" | Прокладка КЛ-0,4 кВ (280 м) | 2022-09-21 | 2022-09-21
КТПн-259 | Ошиновка РУ-6 кВ | 2022-09-22 | 2022-09-22
ТП-69 | Присоединение кабеля к рубильнику 0,4 кВ | 2022-09-22 | 2022-09-22
ТП-156 | Техническое обслуживание | 2022-09-22 | 2022-09-22
Ф-14 ПС 110/35/6 "Молодежная" от ТП-111 до ТП-112 | Монтаж концевой муфты 10КВТП9 70*120, присоединение кабеля к ВНА | 2022-09-23 | 2022-09-23
ТП-101 фидер "Ломоносова 3" | Монтаж муфт 1КВТП5(70*120) 2 шт | 2022-09-23 | 2022-09-23
ТП-20 РУ-6 кВ | Ремонт дверей | 2022-09-26 | 2022-09-26
ТП-101 фидер "Ломоносова 5" | Монтаж муфт 1КВТП5(70*120) 2 шт | 2022-09-27 | 2022-09-27
КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-125 | Разработка грунта в месте повреждения | 2022-09-29 | 2022-09-29
КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-125 | Монтаж кабельной встаки 9 м, монтаж соединительных муфт 2 шт | 2022-09-29 | 2022-09-29
КТПн-180 | Монтаж автоматическоговыключателя 100 А | 2022-09-30 | 2022-09-30
КТПн-180 | Монаж провода СИП | 2022-09-30 | 2022-09-30
КТПн-225 | Регулировка ВН, ремонт дверей РУ-6кВ | 2022-09-30 | 2022-09-30
ТП-27 | Замена рубильника 250А | 2022-09-30 | 2022-09-30
ТОС территория АГО | Установка металлических опор, монтаж провода СИП, монтаж светильников. | 2022-09-01 | 2022-09-16
ТОС территория АГО | Обрезка деревьев, вывоз веток | 2022-09-19 | 2022-09-26
Уличное освещение | Выполнение заявок | 2022-09-27 | 2022-09-30
ВЛ-0,4кВ от КТП-180 ф. № 2 | Установка и вывоз опор, демонтаж и монтаж проводов. | 2022-09-02 | 2022-09-02
район "Кирзавод" | Установка опрор и монтаж провода | 2022-09-05 | 2022-09-05
ул. Банивура, ул. Станционная, проезд Гостинный | Определение мест для установки опор | 2022-09-06 | 2022-09-06
ул. Банивура, ул. Станционная | Установка опрор и монтаж провода | 2022-09-07 | 2022-09-07
проезд Гостинный | Установка опрор и монтаж провода, обрезка деревьев | 2022-09-08 | 2022-09-08
пер. Чехова | Установка опрор и монтаж провода | 2022-09-09 | 2022-09-09
ул. Октябрьская, 37 | Установка опрор и монтаж провода, обрезка деревьев | 2022-09-12 | 2022-09-12
ул. Калининская 2 -4 | Установка опрор и монтаж провода, обрезка деревьев | 2022-09-13 | 2022-09-13
ул. Калининская, 14 | Установка опрор и монтаж провода, обрезка деревьев | 2022-09-14 | 2022-09-14
ВЛ-6 кВ Ф-18 и Ф-21 ПС 110/35/6 "Молодежная" | Переключение ВЛ и КЛ на ЛР № 1 Ф-21 | 2022-09-14 | 2022-09-14
ул. Калининская, 20 | Установка опрор , обрезка деревьев | 2022-09-14 | 2022-09-14
ул. Калининская, 14а, 18а | Установка опрор и монтаж провода, обрезка деревьев | 2022-09-15 | 2022-09-15
ВЛ-6 кВ Ф-18 и Ф-21 ПС 110/35/6 "Молодежная" КТПн-59 | Установка и выпровка опрор, монтаж провода. | 2022-09-16 | 2022-09-16
ВЛ-0,4кВ от КТП-180 ф. № 2 | Вывоз и установка опор,обрезка деревьев | 2022-09-19 | 2022-09-22
ВЛ-6кВ Ф-5А ПС 110/35/6 "Молодежная" | Установка опрор, монтаж провода и ЛР | 2022-09-23 | 2022-09-23
проспект Горького, 8 | Вырубка дерева | 2022-09-26 | 2022-09-26
ВЛ-0,4кВ от КТП-180 ф. № 2 | Монтаж проводов | 2022-09-26 | 2022-09-26
ВЛ-0,4кВ от КТП-128 ф. "Чкалова-Мира" | Выпровка опор, перетяжка проводов | 2022-09-27 | 2022-09-27
ВЛ-0,4кВ от КТП-180 ф. № 2 | Монтаж проводов | 2022-09-27 | 2022-09-27
ВЛ-0,4кВ от КТП-180 ф. № 2 | Демонтаж роликов и монтаж зажимов | 2022-09-28 | 2022-09-28
ВЛ-0,4кВ от КТПн-80 ф. "Суличевского-Котовского" | Демонтаж и монтаж укосов | 2022-09-28 | 2022-09-28
ВЛ-0,4 кВ КТПн-21 ф. "Ленинская-Сафоронова" | Выпровка опор, перетяжка проводов | 2022-09-29 | 2022-09-29
ВЛ-0,4 кВ ТП-91 ф. "Жуковского-милиция" | Выпровка опор, перетяжка проводов | 2022-09-29 | 2022-09-29
ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф. "Снеговая" | Установка опрор и монтаж провода, обрезка деревьев | 2022-09-29 | 2022-09-29
ВЛ-0,4кВ от КТП-180 ф. № 2 | Монтаж провода, нанесение диспетчерских наименований на опор. Выпровка опор, демонтаж опор. | 2022-09-30 | 2022-09-30