## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 2 |  | квартал | 2023 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акуционерное общество "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Департаментом энергетики Приморского края №45пр-107 от 06.08.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 16.3452 | 8.517 |  | 5.79 | 8.517 | 1.115 | 2.004 | 4.675 | 6.513 |  |  |  |  | 7.8282 | -2.727 | 47.0984 | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | 0 |  | нд |  | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 11.1372 | 1.888 |  | 0.997 |  | 0.997 |  | 1.007 | 1.888 |  |  |  |  | 9.2492 | 0.997 | -100 | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | 0 |  | нд |  | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 4.6764 | 3.482 |  | нд |  | нд |  | 2.579 | 3.482 |  |  |  |  | 1.1944
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | 0 |  | нд |  | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 2.638 | 1.143 |  | 0.139 |  | 0.139 |  | 1.088 | 1.143 |  |  |  |  | 1.495 |  | -100 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1 | Приморский край | нд | нд | 0 |  | нд |  | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 9.281 | 3.783 |  | 0.997 | 1.895 | 0.997 | 1.895 | 1.007 | 1.888 |  |  |  |  | 5.498
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | 5.273 | 0 |  | нд |  | нд | [7 empty] | 5.273 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | 5.273 | 0 |  | нд |  | нд | [7 empty] | 5.273
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | 0.127 | 0 |  | нд |  | нд | [7 empty] | 0.127
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | 0.147 | 0 |  | нд |  | нд | [7 empty] | 0.147
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | 2.532 | 0 |  | нд |  | нд | [7 empty] | 2.532
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | 2.467 | 0 |  | нд |  | нд | [7 empty] | 2.467
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 4.008 | 3.783 |  | 0.997 | 1.895 | 0.997 | 1.895 | 1.007 | 1.888 |  |  |  |  | 0.225 | -0.898 | 90.0702 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | 4.008 | 3.783 |  | 0.997 | 1.895 | 0.997 | 1.895 | 1.007 | 1.888 |  |  |  |  | 0.225 | -0.898 | 90.0702 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | 3.897 | 3.482 |  | нд |  | нд |  | 2.579 | 3.482 |  |  |  |  | 0.415
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | 0.5 | 0.693 |  | нд |  | нд |  | 0.5 | 0.693 |  |  |  |  | -0.193
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | 0.642 | 0.835 |  | нд |  | нд |  | 0.642 | 0.835 |  |  |  |  | -0.193
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | 1.436 | 1.954 |  | нд |  | нд |  | 1.436 | 1.954 |  |  |  |  | -0.518
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | 0.491 | 0 |  | нд |  | нд |  | 0.491 | [5 empty] | 0.491
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | 0.828 | 0 |  | нд |  | нд | [7 empty] | 0.828 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 3.383 | 1.253 |  | 0.116 | 0.11 | 0.116 | 0.11 | 1.088 | 1.143 |  |  |  |  | 2.13 | 0.006 | -5.1724 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 1.089 | 0 |  | нд |  | нд | [7 empty] | 1.089
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 0.116 | 0.11 |  | 0.116 | 0.11 | 0.116 | 0.11 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | -5.1724
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 1.089 | 1.143 |  | нд |  | нд |  | 1.089 | 1.143 |  |  |  |  | -0.054
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 1.089 | 0 |  | нд |  | нд | [7 empty] | 1.089 | 0 | 0
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 2 |  | квартал | 2023 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Арсеньевэлнетросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Департаментом энергетики Приморского края №45пр-107 от 06.08.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год N)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 16.3452 |  |  | 4.675 |  |  |  |  | 6.513 |  | 6.513 | [5 empty] | -1.838 | 39.3155 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 11.1372 |  |  | 1.007 |  |  |  |  | 1.888 |  | 1.888 | [5 empty] | -0.881 | 87.4876 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 4.6764 |  |  | 2.579 |  |  |  |  | 3.482 |  | 3.482 | [5 empty] | -0.903
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 2.638 |  |  | 1.088 |  |  |  |  | 1.143 |  | 1.143 | [5 empty] | -0.055 | 5.0551 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1 | Приморский край |  | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 9.281 |  |  | 1.007 |  |  |  |  | 1.888 |  | 1.888 | [5 empty] | -0.881 | 87.4876 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: |  | 5.273
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: |  | 5.273
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 |  | 0.127
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 |  | 0.147
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 |  | 2.532
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 |  | 2.467
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 4.008 |  |  | 1.007 |  |  |  |  | 1.888 |  | 1.888 | [5 empty] | -0.881 | 87.4876 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности |  | 4.008 |  |  | 1.007 |  |  |  |  | 1.888 |  | 1.888 | [5 empty] | -0.881 | 87.4876 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 3.897 |  |  | 2.579 |  |  |  |  | 3.482 |  | 3.482 | [5 empty] | -0.903
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.693 |  | 0.693 | [5 empty] | -0.193
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева |  | 0.642 |  |  | 0.642 |  |  |  |  | 0.835 |  | 0.835 | [5 empty] | -0.193
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ отпроектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных участков |  | 1.436 |  |  | 1.436 |  |  |  |  | 1.954 |  | 1.954 | [5 empty] | -0.518
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища |  | 0.491 |  |  | 0.491
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева |  | 0.828
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 3.383 |  |  | 1.088 |  |  |  |  | 1.143 |  | 1.143 | [5 empty] | -0.055 | 5.0551 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 1.089 | [19 empty] | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 0.116 | [19 empty] | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 1.089 |  |  | 1.089 |  |  |  |  | 1.143 |  | 1.143 | [5 empty] | -0.054 | 4.9587 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 1.089 | [19 empty] | изменение стоимости преобретаемых материалов
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 4.675 |  |  |  |  | 6.513 |  | 6.513 | [5 empty] | -1.838 | 39.3155
Генеральный\директор Малярович Д.В.

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 2 | квартал | 2023 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Арсеньевэлектросервс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Департаментом энергетики Приморского края №45пр-107 от 06.08.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 13.621 |  |  |  | 13.621 |  | 1.028 | 1.671 | 3.8957 | 5.427 | [6 empty] | -0.643 | 39.3065 | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | нд |  |  |  | нд |  |  |  | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 7.735 |  |  |  | 7.735 |  | 0.83083 | 1.587 | 0.83909 | 1.574 | [6 empty] | -0.73491 | 87.5841 | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | нд |  |  |  | нд |  |  |  | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 3.2476 |  |  |  | 3.2476 |  |  |  | 2.1492 | 2.901 | [6 empty] | -0.75184 | 34.9829 | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | нд |  |  |  | нд |  |  |  | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 2.638 |  |  |  | 2.638 |  | 0.82333 | 0 | 0.90748 | 0.952 | [6 empty] | -0.044525 | 4.9065 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1 | Приморский край |  | нд |  |  |  | нд |  |  |  | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 7.735 |  |  |  | 7.735 |  | 0.83083 | 1.587 | 0.83909 | 1.574 | [6 empty] | -0.73491 | 87.5841 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: |  | 4.395 |  |  |  | 4.395 |  |  |  | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: |  | 4.395 |  |  |  | 4.395 |  |  |  | нд
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 |  | 0.10625 |  |  |  | 0.10625 |  |  |  | нд
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 |  | 0.123 |  |  |  | 0.123 |  |  |  | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 |  | 2.1098 |  |  |  | 2.1098 |  |  |  | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 |  | 2.056 |  |  |  | 2.056 |  |  |  | нд | [7 empty] | 0 |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 3.34 |  |  |  | 3.34 |  | 0.83083 | 1.587 | 0.83909 | 1.574 | [6 empty] | -0.73491 | 87.5841 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности |  | 3.34 |  |  |  | 3.34 |  | 0.831 | 1.587 | 0.83909 | 1.574
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 3.2476 |  |  |  | 3.2476 |  |  |  | 2.1492 | 2.901 | [6 empty] | -0.75184 |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища |  | 0.41662 |  |  |  | 0.41662 |  |  |  | 0.41662 | 0.577
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева |  | 0.53545 |  |  |  | 0.53545 |  |  |  | 0.53545 | 0.696 | [6 empty] | -0.16055 |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ отпроектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных участков |  | 1.1971 |  |  |  | 1.1971 |  |  |  | 1.1971 | 1.628 | [6 empty] | -0.4309 |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища |  | 0.40891 |  |  |  | 0.40891 |  |  |  | нд | [7 empty] | 0
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева |  | 0.68957 |  |  |  | 0.68957 |  |  |  | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 2.8185 |  |  |  | 2.8185 |  | 0.097 | 0.092 | 0.90748 | 0.952 | [6 empty] | -0.044525 | 4.9065 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  | 0.907 |  |  |  | 0.907 |  |  |  | нд
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  | 0.097 |  |  |  | 0.097 |  | 0.097 | 0.092 | нд
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  | 0.907 |  |  |  | 0.907 |  |  |  | 0.90748 | 0.952 | [6 empty] | -0.044525 | 4.9065 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  | 0.90748 |  |  |  | 0.90748 |  |  |  | нд | [7 empty] | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2023 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Департаментом энергетики Приморского края №45пр-107 от 06.08.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год N | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 13.621 | нд | нд | 5.875 | нд | 431 |  | 0.92852 | нд | нд | нд | нд | 114 |  | 3.8953 | нд | нд | 2.295 | нд | 106 |  | 5.2341 | нд | нд | 3.58 | нд | 105 |  | 2.6556 | 0.65 | нд | нд | нд | 106 |  | 1.676 | нд | нд | нд | нд | 114 |  | 1.676 | нд | нд | нд | нд | 114 |  | 3.8953 | нд | нд | 2.295 | нд | 106 | [16 empty] | -0.74748 | 80.5021 | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 7.735 | нд | нд | 3.58 | нд | 418 |  | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 |  | 5.2341 | нд | нд | 3.58 | нд | 105 |  | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 |  |  | нд | нд | нд | нд | 104 |  |  | нд | нд | нд | нд | 104 |  | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 | [18 empty] | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 3.2476 | нд | нд | 2.295 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2.1492 | нд | нд | 2.295 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.0985 | 0.65 | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2.1492 | нд | нд | 2.295 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 2.638 | нд | нд | нд | нд | 13 |  | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 |  | 0.907 | нд | нд | нд | нд | 1 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | 2 |  | 0.092 | нд | нд | нд | нд | 10 |  | 0.092 | нд | нд | нд | нд | 10 |  | 0.907 | нд | нд | нд | нд | 1 | [16 empty] | 0.0054221 | -5.5656 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1 | Приморский край |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  | 7.735 | нд | нд | 3.58 | нд | 418 |  | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 |  | 5.2341 | нд | нд | 3.58 | нд | 105 |  | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 |  |  | нд | нд | нд | нд | 104 |  |  | нд | нд | нд | нд | 104 |  | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: |  |  |  | 4.395 | нд | нд | 3.58 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 4.395 | нд | нд | 3.58 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.579 | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.58 | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [17 empty] | #VALUE! | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: |  |  |  | 4.395 | нд | нд | 3.58 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 4.395 | нд | нд | 3.58 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 |  |  |  | 0.10625 | нд | нд | 0.06 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.10625 | нд | нд | 0.06 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 |  |  |  | 0.123 | нд | нд | 0.12 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.123 | нд | нд | 0.12 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 |  |  |  | 2.1098 | нд | нд | 1.72 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2.1098 | нд | нд | 1.72 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 |  |  |  | 2.056 | нд | нд | 1.68 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2.056 | нд | нд | 1.68 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  | 3.34 | нд | нд | нд | нд | 418 |  | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 |  | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 |  | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | 1.579 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | 1.579 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 | [16 empty] | -0.7479 | 89.9894 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности |  |  |  | 3.34 | нд | нд | нд | нд | 418 |  | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 |  | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 |  | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | 1.579 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | 1.579 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  |  | 3.2476 | 0.65 | нд | 2.295 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2.1492 | нд | нд | 2.295 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.0985 | 0.65 | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2.1492 | нд | нд | 2.295 | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища |  |  |  | 0.41662 | нд | нд | 0.41 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.41662 | нд | нд | 0.41 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.41662 | нд | нд | 0.41 | нд | нд
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева |  |  |  | 0.53545 | нд | нд | 0.533 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.53545 | нд | нд | 0.533 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.53545 | нд | нд | 0.533 | нд | нд
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков |  |  |  | 1.1971 | нд | нд | 1.352 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.1971 | нд | нд | 1.352 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.1971 | нд | нд | 1.352 | нд | нд
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища |  |  |  | 0.40891 | 0.25 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.40891 | 0.25 | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева |  |  |  | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  | 2.819 | нд | нд | нд | нд | 13 |  | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 |  | 0.907 | нд | нд | нд | нд | 1 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | 2 |  | 0.092 | нд | нд | нд | нд | 10 |  | 0.092 | нд | нд | нд | нд | 10 |  | 0.907 | нд | нд | нд | нд | 1 | [16 empty] | 0.0054221 | -5.5656 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  | 0.907 | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | 1 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [18 empty] | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  | 0.097 | нд | нд | нд | нд | 10 |  | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.092 | нд | нд | нд | нд | 10 |  | 0.092 | нд | нд | нд | нд | 10 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [16 empty] | 0.0054221 | -5.5656
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.907 | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.907 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 14
7 | [32 empty] | Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Асеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Департаментом энергетики Приморского края №45пр-107 от 06.08.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | 5.875 | нд | 431 | нд | нд | 5.875 | нд | 431 |  |  |  |  | 114 |  |  | 2.295 | нд | 106
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | нд | нд | 3.58 | нд | 418 | нд | нд | 3.58 | нд | 418 |  |  |  |  | 104 |  |  | нд | нд | 105
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | нд | нд | 2.295 | нд | нд | нд | нд | 2.295 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | 2.295 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | 13 |  |  |  |  | 10 |  |  | нд | нд | 1
1 | Приморский край |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | нд | нд | 3.58 | нд | 418 | нд | нд | 3.58 | нд | 418 |  |  |  |  | 104 |  |  | нд | нд | 105
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: |  |  | нд | нд | 3.58 | нд | нд | нд | нд | 3.58 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: |  |  | нд | нд | 3.58 | нд | нд | нд | нд | 3.58 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 |  |  | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 |  |  | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 |  |  | нд | нд | 1.72 | нд | нд | нд | нд | 1.72 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 |  |  | нд | нд | 1.68 | нд | нд | нд | нд | 1.68 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | 418 |  |  |  |  | 104 |  |  | нд | нд | 105
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности |  |  | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | 418 |  |  |  |  | 104 |  |  | нд | нд | 105
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  | 0.65 | нд | 2.295 | нд | нд | 0.65 | нд | 2.295 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | 2.295 | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища |  |  | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | 0.41 | нд | нд
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева |  |  | нд | нд | 0.533 | нд | нд | нд | нд | 0.533 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | 0.533 | нд | нд
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков |  |  | нд | нд | 1.352 | нд | нд | нд | нд | 1.352 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | 1.352 | нд | нд
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища |  |  | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева |  |  | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | 13 |  |  |  |  | 10 |  |  | нд | нд | 1
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | нд | нд | нд
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | 1
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который
будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Департаментом энергетики Приморского края №45пр-107 от 06.08.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной | [32 empty] | деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [36 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд |  |  | 5.875 | нд | 431 | [6 empty] | 114 |  |  |  |  | 2.295 | нд | 106 | [20 empty] | 5.875 | [6 empty] | 114 |  |  |  |  | 2.295 | нд | 106
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | нд | нд |  |  | 3.58 | нд | 418 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | нд | нд | 105 | [20 empty] | 3.58 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | нд | нд | 105
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | нд | нд |  |  | 2.295 | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 2.295 | нд | нд | [20 empty] | 2.295 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 2.295 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд | 13 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | нд | нд | 1 | [20 empty] | нд | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | нд | нд | 1
1 | Приморский край |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | нд | нд |  |  | 3.58 | нд | 418 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | нд | нд | 105 | [20 empty] | 3.58 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | нд | нд | 105
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: |  |  | нд | нд |  |  | 3.58 | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | [20 empty] | 3.58 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: |  |  | нд | нд |  |  | 3.58 | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | [20 empty] | 3.58 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 |  |  | нд | нд |  |  | 0.06 | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | [20 empty] | 0.06 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 |  |  | нд | нд |  |  | 0.12 | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | [20 empty] | 0.12 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 |  |  | нд | нд |  |  | 1.72 | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | [20 empty] | 1.72 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 |  |  | нд | нд |  |  | 1.68 | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | [20 empty] | 1.68 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд | 418 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | нд | нд | 105 | [20 empty] | нд | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | нд | нд | 105
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд | 418 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | нд | нд | 105 | [20 empty] | нд | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | нд | нд | 105
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  | 0.65 | нд |  |  | 2.295 | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 2.295 | нд | нд | [20 empty] | 2.295 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 2.295 | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища |  |  | нд | нд |  |  | 0.41 | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 0.41 | нд | нд | [20 empty] | 0.41 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 0.41 | нд | нд
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева |  |  | нд | нд |  |  | 0.533 | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 0.533 | нд | нд | [20 empty] | 0.533 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 0.533 | нд | нд
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков |  |  | нд | нд |  |  | 1.352 | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 1.352 | нд | нд | [20 empty] | 1.352 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 1.352 | нд | нд
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища |  |  | 0.25 | нд |  |  | нд | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева |  |  | 0.4 | нд |  |  | нд | нд | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд | 13 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | нд | нд | 1 | [20 empty] | нд | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | нд | нд | 1
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд | 10 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | нд | нд | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | нд | нд | нд
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | 1 | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | 1
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[20 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[20 empty] | Отчет об исполнении инвестиционной программы | Акционерное общество "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Департаментом энергетики Приморского края №45пр-107 от 06.08.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  |  | 5.5 | 5.6 | 5.7 |  |  | нд |  | 114 |  |  | 2.295 |  | 106 | [12 empty] | 5.5 | 5.6 | 5.7 |  |  |  |  | 114 |  |  | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  |  | 5.875 | нд | 431 |  |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | 5.875 | нд | 431 |  |  |  |  | нд |  |  | 2.295 | нд | 106
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  |  | нд | нд | нд |  |  | нд |  | 104 |  |  | нд |  | 105 | [12 empty] | нд | нд | нд |  |  |  |  | 104 |  |  | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  |  | 3.58 | нд | 418 |  |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | 3.58 | нд | 418 |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | 105
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  |  | нд | нд | нд |  |  | нд |  | нд |  |  | 2.295 |  | нд | [12 empty] | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  |  | 2.295 | нд | нд |  |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | 2.295 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | 2.295 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  |  | нд | нд | нд |  |  | нд |  | 10 |  |  | нд |  | 1 | [12 empty] | нд | нд | нд |  |  |  |  | 10 |  |  | нд | нд | нд
1 | Приморский край |  |  |  |  | нд | нд | 13 |  |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | нд | нд | 13 |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | 1
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  |  | нд | нд | нд |  |  | нд |  | 104 |  |  | нд |  | 105 | [12 empty] | нд | нд | нд |  |  |  |  | 104 |  |  | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: |  |  |  |  | 3.58 | нд | 418 |  |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | 3.58 | нд | 418 |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | 105
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: |  |  |  |  | 3.58 | нд | нд |  |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | 3.58 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 |  |  |  |  | 3.58 | нд | нд |  |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | 3.58 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 |  |  |  |  | 0.06 | нд | нд |  |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | 0.06 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 |  |  |  |  | 0.12 | нд | нд |  |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | 0.12 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 |  |  |  |  | 1.72 | нд | нд |  |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | 1.72 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  |  | 1.68 | нд | нд |  |  | нд |  | 104 |  |  | нд |  | 105 | [12 empty] | 1.68 | нд | нд |  |  |  |  | 104 |  |  | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности |  |  |  |  | нд | нд | 418 |  |  | нд |  | 104 |  |  | нд |  | 105 | [12 empty] | нд | нд | 418 |  |  |  |  | 104 |  |  | нд | нд | 105
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  |  |  | нд | нд | 418 |  |  | нд |  | нд |  |  | 2.295 |  | нд | [12 empty] | нд | нд | 418 |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | 105
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища |  |  |  |  | 2.295 | нд | нд |  |  | нд |  | нд |  |  | 0.41 |  | нд | [12 empty] | 2.295 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | 2.295 | нд | нд
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева |  |  |  |  | 0.41 | нд | нд |  |  | нд |  | нд |  |  | 0.533 |  | нд | [12 empty] | 0.41 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | 0.41 | нд | нд
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков |  |  |  |  | 0.533 | нд | нд |  |  | нд |  | нд |  |  | 1.352 |  | нд | [12 empty] | 0.533 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | 0.533 | нд | нд
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища |  |  |  |  | 1.352 | нд | нд |  |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | 1.352 | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | 1.352 | нд | нд
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева |  |  |  |  | нд | нд | нд |  |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | нд | нд | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  |  | нд | нд | нд |  |  | нд |  | 10 |  |  | нд |  | 1 | [12 empty] | нд | нд | нд |  |  |  |  | 10 |  |  | нд | нд | нд
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  |  | нд | нд | 13 |  |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | нд | нд | 13 |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | 1
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  |  | нд | нд | 1 |  |  | нд |  | 10 |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | нд | нд | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  | нд | нд | нд
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  |  | нд | нд | 10 |  |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | 1 | [12 empty] | нд | нд | 10 |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  |  | нд | нд | 1 |  |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | нд | нд | 1 |  |  |  |  | нд |  |  | нд | нд | 1
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  |  | нд | нд | 1 |  |  |  |  | 10 | [17 empty] | нд | нд | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 2.473 |  | 431 |  |  |  |  | 115 |  |  | 2.295 |  | 106 | [14 empty] | 115 |  |  |  |  | 115 |  |  | 2.295 |  | 106
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 20
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа |  | Акционерное общество "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  | Субъект Российской Федерации: | АО "Арсеньевэлектросервис"
|  |  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | 2023 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | приказом Департаментом энергетики Приморского края №45пр-107 от 06.08.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: | [5 empty] | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 3.896 | 5.428 | -1.532 | 7.4% | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 3.057 | 4.371
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль |  |  |  |  | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0.839 | 1.057
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  |  |  | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  |  |  | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
2.1 | Кредиты |  |  |  |  | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей
2.3 | Вексели |  |  |  |  | млн. рублей
2.4 | Займы организаций |  |  |  |  | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга |  |  |  |  | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | млн. рублей
III | Иные сведения: |  |  |  |  | -
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  |  |  | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей
3.1.3 | кредитов |  |  |  |  | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  |  |  |  | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  |  |  | млн. рублей
8.1 | На инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей
8.2 | Резервный фонд |  |  |  |  | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  |  | млн. рублей
IX | Иные сведения: |  |  |  |  | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  |  | млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) |  |  |  |  | -
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том
числе связанного с капитальными вложениями.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.
Генеральный директор Малярович Д.В.