Утверждаю:

Генеральный директор АО «Арсеньевэлектросервис» ____________ Д.В. Малярович «____» ___________20__ г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Акционерного общества «Арсеньевэлектросервис»

по реконструкции, модернизации и развитию

распределительных электрических сетей 6/0,4 КВ

на 2020-2024 годы

г. Арсеньев

2019 г.

| ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ Акционерного общества «Арсеньевэлектросервис» по реконструкции, модернизации и развитию распределительных электрических сетей 6/0,4 КВ на 2020-2024 годы |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Реконструкция, модернизация и развитие распределительных электрических сетей 6/0,4 кВ на 2020-2024 годы (далее - Программа) |
| Основание разработки программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" Приказ Минэнерго России №380 от 05.05.2016 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» |
| Разработчик программы | АО "Арсеньевэлектросервис" |
| Цели и задачи программы | цели: - организация обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии; - снижение технологических потерь электрической энергии; - увеличение пропускной способности сетей 6/0,4 кВ; - увеличение срока эксплуатации энергетического оборудования; - улучшение надёжности бесперебойной подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям; - организация обеспечения потребителей качественной электроэнергией в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013; - модернизация существующего и установка нового оборудования на подстанциях, трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. |
| Цели и задачи программы | задачи: - строительство электрических сетей 6/0,4 кВ (перевод на самонесущий изолированный провод и увеличение сечения магистралей 0,4 кВ, замена деревянных опор на железобетонные, деление фидеров ВЛ-0,4 кВ, переход от однофазных сетей к трёхфазным); - установка ТП (КТПН, КТП) в центрах нагрузок, местах с протяжёнными электрическими сетями 0,4 кВ; - выполнение мероприятий по подключению вновь вводимых в эксплуатацию объектов. |
| Сроки реализации программы | 2020-2024 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13. Строительство КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13. Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 до вновь сформированных земельных участков Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) Строительство РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА жилмассив "Восточный" Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ " Арсеньев-1" Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища Строительство КТП-250 кВА городского кладбища Строительство ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко Строительство КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко до пер. Восточный и ул. Пархоменко Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 8 Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 12 Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 16 Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14 Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности. |
| Ожидаемые результаты программы | В результате реализации Программы - повысится надежность энергоснабжения потребителей; - войдут в эксплуатацию новые мощности вновь подключаемых потребителей; - уменьшаться затраты на техническое обслуживание линий электропередач, выполненных самонесущим изолированным проводом; - снизится уровень технологических потерь электроэнергии; - улучшатся показатели качества электрической энергии, подаваемой потребителям, удаленным от центра питания; - увеличится срок службы основного электрооборудования; - снизится ущерб от недоотпусков электроэнергии, произошедших в результате аварийных отключений промышленных и коммунально-бытовых потребителей. |

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

  - Содержание проблем

Ввиду постоянного роста нагрузок существующих потребителей электрической энергии, подключения вновь вводимых в эксплуатацию промышленных и бытовых потребителей и старения существующего оборудования разработана инвестиционная программа развития электроэнергетики Арсеньевского городского округа на 2020-2024 годы.

Центрами питания Арсеньевского городского округа в настоящее время являются: подстанция "Арсеньев-1" 110/35/6 кВ, подстанция "Аскольд" 35/6 кВ, подстанция "Город" 35/6 кВ, подстанция "Молодежная" 110/35/6 кВ и подстанция "Прогресс" 110/6 кВ.

Существующее состояние:

|  | от подстанции "Арсеньев-1" 110/35/6 кВ электроснабжение г. Арсеньева осуществляется по ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ (10 фидеров), |
| --- | --- |
|  | от подстанции "Аскольд" 35/6 кВ электроснабжение г. Арсеньева осуществляется по ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ (6 фидеров), |
|  | от подстанции "Город" 35/6 кВ электроснабжение г. Арсеньева осуществляется по ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ (11 фидеров) |
|  | от подстанции "Молодежная" 110/35/6 кВ электроснабжение г. Арсеньева осуществляется по ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ (12 фидеров), |
|  | от подстанции "Прогресс" 110/6 кВ электроснабжение г. Арсеньева осуществляется по ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ (3 фидера), |

  - Подходы к анализу существующего состояния системы энергоснабжающей инфраструктуры

Анализ состояния системы энергоснабжающей инфраструктуры рекомендуется проводить с целью выявления основных проблем в функционировании систем.

Анализ рекомендуется проводить по индикаторам, которые определены органом местного самоуправления в качестве целевых при подготовке технического задания. Значения индикаторов рекомендуется определять на момент проведения анализа, а также за предыдущие три года.

Индикаторы рекомендуется формировать таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах, требуемый уровень качества и надежности работы системы энергоснабжающей инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации системы, а именно:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами энергоснабжения;

- сбалансированность системы энергоснабжения,

- доступность услуг энергоснабжения для потребителей,

- эффективность деятельности организации,

- обеспечение инженерно-экологических требований.

Анализ состояния энергоснабжающей инфраструктуры рекомендуется проводить в динамике за последние три года. Также анализ может проводиться в сравнении с аналогичными муниципальными образованиями. Критерии выбора аналогичных муниципальных образований рекомендуется определять органом местного самоуправления.

В целях определения обеспеченности потребителей услугами энергоснабжения, а также соответствия производственных мощностей организации потребляемым объемам, в состав анализа рекомендуется включать определение уровня потребления услуг энергоснабжения. Уровень потребления рекомендуется определять таким образом, чтобы он отражал среднее фактическое удельное потребление отдельными потребителями (или группами потребителей), сложившееся за последние три года.

Исходной информацией для проведения анализа могут быть формы федерального государственного статистического наблюдения, а также иная информация, используемая электросетевой организацией.

  - Прогноз развития территории

В рассматриваемый период ожидается значительный рост нагрузки в Арсеньевском городском округе, обусловленный масштабным вводом в действие индивидуальных жилых домой и прочих промышленных и социальных объектов.

В настоящее время максимальная мощность составляет 44,16 МВт, после выполнения данной программы возможно увеличение:

- 2020 год - на 1,6 МВА;

- 2021 год – на 1,0 МВА;

- 2022 год – на 1,1 МВА;

- 2023 год – на 1,52 МВА;

- 2024 год – на 2,1 МВА.

  - Обоснование необходимости решения программными методами

Разработка настоящей Программы вызвана потребностями:

- формирования современной системы ценообразования,

- обеспечения ресурсосбережения,

- формирования рыночных механизмов функционирования энергоснабжающего комплекса

- формирования условий привлечения инвестиций,

- существенного повышения эффективности градостроительных решений,

- понижения физического износа системы энергоснабжения.

Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

- Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ "Об электроэнергетике",

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",

- Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"

- Приказ Минэнерго России №380 от 05.05.2016 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах»

# Основные цели и задачи инвестиционной программы

Целями Программы являются разработка и реализация комплекса мер, направленных на:

- организацию обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии;

- снижение технологических потерь электрической энергии;

- увеличение пропускной способности сетей 6/0,4 кВ;

- увеличение срока эксплуатации энергетического оборудования;

- улучшение надёжности бесперебойной подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям;

- организацию обеспечения потребителей качественной электроэнергией в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013;

- модернизацию существующего и установка нового оборудования на подстанциях.

Для достижения указанных целей программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- строительство сетей 6/0,4 кВ (перевод на самонесущий изолированный провод и увеличение сечения магистралей 0,4 кВ, замена деревянных опор на железобетонные, деление фидеров ВЛ-0,4 кВ);

- установка ТП (КТПН, КТП) в центрах нагрузок, местах с протяжёнными электрическими сетями 0,4 кВ.

- выполнение мероприятий по подключению вновь вводимых в эксплуатацию объектов электроэнергетики.

Одним из направлений освоения капитальных вложений является строительство новых объектов электроэнергетики для обеспечения перераспределения существующей мощности. Доля нового строительства составляет 53,21% от общего объема инвестиций. Техническое перевооружение и реконструкция сетевого комплекса, необходимые в связи с высоким процентом износа основного оборудования, составляют 46,79% от общего объема инвестиций.

# Сроки реализации программных мероприятий

Программные мероприятия по инвестиционной программе "Реконструкция, модернизация и развитие распределительных электрических сетей 6/0,4 кВ" будут осуществляться в 2020-2024 годы.

# Характеристика инвестиционных проектов программы

  - Перечень программных мероприятий

В соответствии с поставленными целями и задачами Программы перечень основных мероприятий включает в себя следующие направления и работы по реконструкции, модернизации и развитию распределительных электрических сетей 6/0,4 кВ на 2020-2024 годы:

| Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 |  |
| --- | --- |
| Строительство КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 |  |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 до вновь сформированных земельных участков |  |
| Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) |  |
| Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) |  |
| Строительство РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) |  |
| Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко |  |
| Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА жилмассив "Восточный" |  |
| Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ " Арсеньев-1" |  |
| Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 |  |
| Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская |  |
| Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская |  |
| Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища |  |
| Строительство КТП-250 кВА городского кладбища |  |
| Строительство ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко |  |
| Строительство КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко |  |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко до пер. Восточный и ул. Пархоменко |  |
| Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 |  |
| Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева |  |
| Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева |  |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков |  |
| Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская |  |
| Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская |  |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков |  |
| Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 8 |  |
| Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 12 |  |
| Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 16 |  |
| Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14 |  |
| Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 |  |
| Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 |  |
| Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 |  |
| Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 |  |
| Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 |  |
| Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 |  |
| Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 |  |
| Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 |  |
| Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" |  |
| Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |
| Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |
| Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" |  |
| Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности |  |

  - Обоснование программных мероприятий

Проведение указанных программных мероприятий обусловлено необходимостью повышения энергетической эффективности деятельности по передаче электрической энергии. Как показывает практика, основной эффект в снижении технических потерь электроэнергии может быть получен за счет технического перевооружения, реконструкции, повышения пропускной способности и надежности работы электрических сетей, сбалансированности их режимов, т.е. за счет внедрения капиталоемких мероприятий.

К приоритетным мероприятиям по снижению технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4-35 кВ относятся:

- использование 6 кВ в качестве основного напряжения распределительной сети;

- сокращение радиуса действия и строительство ВЛ-0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для ВЛ напряжением 0,4-6 кВ;

- использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях напряжением 0,4-6 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы;

- разработка и внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в частности, силовых трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода;

- комплексная автоматизация и телемеханизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности неоптимальных ремонтных и послеаварийных режимов, поиска и ликвидации аварий;

- повышение достоверности измерений в электрических сетях на основе использования новых информационных технологий, автоматизации обработки телеметрической информации.

Традиционно мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях разделяют на три группы: технические мероприятия, организационные и мероприятия по совершенствованию систем расчетного и техническго учета электроэнергии (показано на Рис. 4-1). Данные мероприятия включенны в инвестиционной программе АО "Арсеньев-электросервис".

Рис. 4-1 Группировка мероприятий по снижению потерь электрической энергии

Необходимость реализации указанных в пункте 4.1 программных мероприятий обусловлена необходимостью повышения эффективности деятельности по передаче электрической энергии и снижения сверхнормативных потерь, что полностью отвечает указанным требованиям отнесения мероприятий к инвестиционной программе.

Проведение части указанных в пункте 4.1 мероприятий обусловлено отсутствием возможности подключения дополнительной мощности по существующим сетям имеется ввиду, что существующие сети, либо загружены номинальной нагрузкой, либо перегружены.

Существенная часть мероприятиятий по строительству ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (СИП). По сравнению с традиционными воздушными линиями 0,4 кВ, выполненными с неизолированными проводами, линии СИП имеет ряд преимуществ:

- простота конструктивного исполнения опор (отсутствие траверс и изоляторов);

- малый риск коротких замыканий между нулевой несущей и токопроводящими жилами;

- повышение надежности в зонах интенсивного образования гололеда и налипания

- сокращение объемов и времени аварийно-восстановительных работ;

- снижение эксплуатационных затрат, что обуславливается высокой надежностью и бесперебойностью электроснабжения потребителей;

- снижение потерь напряжения вследствие малого реактивного сопротивления СИП (0,1 Ом/км по сравнению с 0,35 Ом/км для неизолированных проводов);

- снижается вероятность хищения электроэнергии, так как изолированные, скрученные между собой жилы исключают самовольное подключение к линии путем выполнения наброса на провода;

- значительно снижается число случаев вандализма и воровства.

Таким образом, включенные в инвестиционную программу мероприятия соответствуют критериям наиболее оптимальных технических решений.

  - Группировка программных мероприятий

Группировка программных мероприятий на работы по новому строительству и работ по реконструкции произведена в соотвествии с требованими Приказа Минэнерго России №380 от 05.05.2016 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах»

К мероприятиям по модернизации отнесены:

- увеличение производительности оборудования при сохраняемых площадях,

- сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на единицу оказанной услуги,

- реконструкция кабельных линий,

- снижение сверхнормативных потерь ресурсов,

- реконструкция и оптимизация сети 0,4 кВ, направленная на сокращение протяженности линий низкого напряжения (включая установку дополнительного оборудования в подстанциях и монтаж новых комплектных трансформаторных подстанций),

- повышение долговечности работы основного оборудования,

- улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы,

- автоматизация и установка автоматической системы контроля отпуска и потребления электрической энергии.

Итого за пять лет на мероприятия по техническому перевооружению планируется израсходовать 31,373 млн. рублей или 46,79% от общей суммы, на новое строительство планируется потратить 35,673 млн. рублей, или 53,21% от общей суммы.

Примечание: все расходы рассчитаны в ценах 2019 года

# Финансовые потребности и ресурсное обеспечение Программы

  - Финансовые потребности Программы

При расчете финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы учтен комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся следующие:

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пуско-наладочные работы;

При расчете финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы не учтены следующие расходы:

- проектно-изыскательские работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Сводный перечень мероприятий реконструкции, модернизации и развитие распределительных электрических сетей 6/0,4 кВ на 2020-2024 годы с определенными финансовыми потребностями представлен в приложении.

Таким образом, совокупные финансовые потребности инвестиционной программы составляют 67,0465 млн. рублей, в том числе 14,4585 млн. рублей на 2020 год, 13,8314 млн. рублей на 2021 год, 11,4596 млн. рублей на 2022 год, 14,1665 млн. рублей на 2023 год и 13,1302 млн. рублей на 2024 год. При этом на реализацию мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции требуется 31,373 млн. рублей, на осуществление нового строительства требуется 35,673 млн. рублей.

  - Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет собственных средств АО "Арсеньевэлектросервис" (тариф на передачу электроэнергии).

На реализацию программы необходимо 67,0465 млн. рублей

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Стоимость работ по мероприятиям Программы определена в соответствии со сметами расходов в ценах 2019 года.

# Реализация Программы

  - Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы:

- повысится надежность энергоснабжения потребителей;

- введутся в эксплуатацию новые мощности вновь подключаемых потребителей;

- уменьшатся затраты на техническое обслуживание линий электропередач, выполненных самонесущим изолированным проводом;

- снизится уровень технологических потерь электроэнергии;

- улучшатся показатели качества электрической энергии, подаваемой потребителям, удаленным от центра питания;

- увеличится срок службы основного электрооборудования;

- снизится ущерб от недоотпусков электроэнергии, произошедших в результате аварийных отключений промышленных и коммунально-бытовых потребителей;

После выполнения данной программы станет возможным увеличение мощности:

- 2020 год - на 1,6 МВА;

- 2021 год – на 1,0 МВА;

- 2022 год – на 1,1 МВА;

- 2023 год – на 1,52 МВА;

- 2024 год – на 2,1 МВА.

  - Система контроля реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет АО "Арсеньевэлектросервис". Ежегодно АО "Арсеньевэлектросервис" подготавливает и представляет отчет о ходе реализации Программы за прошедший год, предлагает корректировку Программы на следующий за отчетным год, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия.

Контроль ведется на основании отчетности о реализации программных мероприятий и включает:

- контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств;

- контроль за выполнением объемов запланированных работ и качеством их выполнения.

- контроль исполнения программных мероприятий в части разработки проектных решений на присоединение к сетям электроснабжения объектов капитального строительства.

Приложения