## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в ноябре 2022 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-100 яч. №1 | Ремонт пола | 2022-11-01 | 2022-11-08
от ТП-92 до ул. Октябрьская, 14/2 | Разработка грунта. | 2022-11-02 | 2022-11-03
КТПН-31 РУ-0,4 кВ | Замена автоматического выключателя 160 А | 2022-11-03 | 2022-11-03
КТПН-56,56А РУ-0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 63 А | 2022-11-02 | 2022-11-02
от ТП-92 до ул. Октябрьская, 14/2 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ААБл 4*95 | 2022-11-07 | 2022-11-07
ТП-92 РУ-0,4 кВ, ул. Октябрьская, 14/2 ВРУ-0,4 кВ | Замер температур, ревизия. | 2022-11-08 | 2022-11-08
ТП-92 РУ-0,4 кВ | Монтаж рубильника 250 А | 2022-11-10 | 2022-11-10
ТП-100 тр-р №2 | Демонтаж тр-ра 630 кВА | 2022-11-10 | 2022-11-10
КТП-168 РУ-0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 200 А | 2022-11-10 | 2022-11-10
ТП-100 | Стяжка ТП | 2022-11-11 | 2022-11-18
ТП-100 яч. Тр-ра №2, РУ-6кВ | Ремонт полов. | 2022-11-14 | 2022-11-17
ТП, КТП,КТПН по городу | Замер температур. | 2022-11-18 | 2022-11-24
ТП-100 яч. Тр-ра №2 | Монтаж тр-ра 630 кВА | 2022-11-21 | 2022-11-21
КТП-201 РУ-00,4 кВ | Замена автоматического выключателя 100 А | 2022-11-22 | 2022-11-22
с. Варфоломеевка | Установка КТП, тр-ра 250 кВА, ошиновка | 2022-11-23 | 2022-11-24
КТП-130 РУ-6 кВ | Замена изолятора, предохронителя | 2022-11-25 | 2022-11-25
КТПН-251 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2022-11-25 | 2022-11-25
КТП-30 РУ-6 кВ | Замена изолятора, предохронителя | 2022-11-25 | 2022-11-25
ТП-111,114,21,9,89 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2022-11-28 | 2022-11-30
ТП-49 ф-"Балабина 10" | Монтаж КЛ-0,4 кВ | 2022-11-29 | 2022-11-29
ТП-91 ф-"Жуковского 5" | Устранение нагрева | 2022-11-30 | 2022-11-30
КТП-210 | Монтаж площадки под КТП | 2022-11-30 | 2022-11-30
ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 "Молодежная" | Подрезка деревькев и монтаж ВЛ-0,4 кВ | 2022-11-03 | 2022-11-03
ВЛ-0,4 кВ от КТП-134 ф-"Станционная-Северный" | Замена опоры. | 2022-11-03 | 2022-11-03
ул. Лысенко | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2022-11-07 | 2022-11-07
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-45 ф-"Пушкинская" | Демонтаж и монтаж опор и провода. | 2022-11-08 | 2022-11-10
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Демонтаж и монтаж опор и провода. | 2022-11-08 | 2022-11-08
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-46 ф-"Тимирязева-Пушкинская" | Демонтаж и монтаж провода. | 2022-11-09 | 2022-11-09
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-46 ф-"Тимирязева-Пушкинская", ф-"Лермонтова" | Монтаж провода, установка приставок. | 2022-11-10 | 2022-11-10
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Монтаж ВЛ-0,4 кВ по ул. Лысенко | 2022-11-10 | 2022-11-10
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-179 ф-"Стахановская" | Демонтаж провода, выпровка опор. | 2022-11-11 | 2022-11-11
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-46 ф-"Тимирязева" | Демонтаж провода, выпровка опор. | 2022-11-11 | 2022-11-11
ВЛ-0,4 кВ от КТП-168 ф-"Тимирязева-Лермонтова" | Монтаж проводов. | 2022-11-11 | 2022-11-11
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-46 ф-"Тимирязева-Пушкинская", ф-"Лермонтова" | Демонтаж, монтаж и перетяжка проводов. | 2022-11-14 | 2022-11-14
ВЛ-0,4 кВ от КТП-168 ф-"Тимирязева-Лермонтова" | Перетяжка проводов. Распределение нагрузки. | 2022-11-15 | 2022-11-15
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Демонтаж и монтаж проводов ВЛ-0,4 кВ. | 2022-11-15 | 2022-11-15
ВЛ-0,4 кВ от КТП-168 ф-"Тимирязева-Лермонтова" | Подрезка и вывоз веток на полигон Т.Б.О. | 2022-11-16 | 2022-11-16
ул. Жуковского | Подрезка и вывоз веток на полигон Т.Б.О. | 2022-11-16 | 2022-11-16
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Выпровка опор и перетяжка провода. | 2022-11-17 | 2022-11-17
ул. Жуковского, 37 | Подрезка и вывоз веток на полигон Т.Б.О. | 2022-11-18 | 2022-11-18
ВЛ-0,4 кВ от КТП-53 ф-"Магазин" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2022-11-18 | 2022-11-18
ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Подрезка деревьев. | 2022-11-18 | 2022-11-18
ВЛ-0,4 кВ от КТП-135 ф-"Поселок" | Подрезка деревьев. | 2022-11-21 | 2022-11-21
ВЛ-6 кВ Ф-7,13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Расчистка подъездных путей, выпровка опор и подрезка деревьев. | 2022-11-21 | 2022-11-21
ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город" | Расчистка подъездных путей. | 2022-11-21 | 2022-11-21
ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город" | Подрезка деревьев и выпровка опор. | 2022-11-22 | 2022-11-22
ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Выпровка опор. Подрезка деревьев и перетяжка проводов. | 2022-11-22 | 2022-11-22
ВЛ-0,4 кВ от КТП-53 ф-"Магазин" | Установка опор и монтаж проводов. | 2022-11-23 | 2022-11-23
ВЛ-0,4 кВ от КТП-53 ф-"Магазин", ф-"Ягодная" | Установка опор. | 2022-11-24 | 2022-11-24
ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Установка опор. Монтаж л/р и провода. Подрезка деревьев. Подготовка подъездных путей. | 2022-11-28 | 2022-11-28
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-45 ф-"Пушкинская" | Установка и демонтаж опор. | 2022-11-29 | 2022-11-29
с. Варфоломеевка | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП до здания. | 2022-11-30 | 2022-11-30
КТП-87 ул. Заовражная, ул. Нижняя | Выпровка опор, перетяжка СИПа и вводных проводов. | 2022-11-01 | 2022-11-03
ТП-18,112 Уличное освещение | Выпровка металлических опор, вывоз веток. | 2022-11-01 | 2022-11-03
ТП-19,104,144,145,20,112,141,60,17. | Демонтаж светильников, ревизия светильников и монтаж светильников. | 2022-11-07 | 2022-11-30