## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в январе 2023 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-82 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-01-09 | 2023-01-09
ТП-94 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-01-10 | 2023-01-10
КТПН-208,ТП-144 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-01-11 | 2023-01-11
КМТП-263 РУ-0,4 кВ | Замена рубильника | 2023-01-12 | 2023-01-12
КТПН-136 | Монтаж автоматического выключателя, чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-01-12 | 2023-01-12
ТП-100 РУ-0,4 кВ | Монтаж КЛ-0,4 кВ | 2023-01-13 | 2023-01-13
КТПН-27 РУ-0,4 кВ | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-01-13 | 2023-01-13
КТП-161 РУ-0,4 кВ | Подключение СИПа | 2023-01-16 | 2023-01-16
ТП-146 | РУ-6 кВ ремонт В.Н., регулировка. Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-01-16 | 2023-01-16
ТП-112 РУ-0,4 кВ | Ремонт главного автомата. | 2023-01-17 | 2023-01-17
ТП-120 | РУ-0,4 кВ Устранение нагревов | 2023-01-18 | 2023-01-18
ТП-106 | РУ-6/0,4 кВ. Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-01-18 | 2023-01-18
КТПН-204,221,143,42 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-01-19 | 2023-01-19
ТП-5 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-01-20 | 2023-01-20
ТП-106 | Ремонт двери, сварочные работы. | 2023-01-20 | 2023-01-20
ТП-129 РУ-0,4 кВ | Замена автоматического выключателя ошиновка. | 2023-01-23 | 2023-01-23
КТПН-64 | РУ-0,4 кВ. Замена автоматического выключателя, ошиновка. Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-01-27 | 2023-01-27
ТП по городу | Чистка снега. Замер температур. | 2023-01-24 | 2023-01-30
КТПН-204 | Ремонт двери, сварочные работы. | 2023-01-31 | 2023-01-31
ТП по городу | Осмотр КЛ-0,4 кВ концевых муфт. | 2023-01-31 | 2023-01-31
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-136 ф-"Добрая надежда" | Установка опор. Монтаж провода. Расчистка подездных путей. | 2023-01-09 | 2023-01-10
ВЛ-0,4 кВ от КТП-53 ф-"Магазин" | Вывоз, установка опор. Монтаж, демонтаж проводов | 2023-01-10 | 2023-01-13
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-56, 56а | Подключение абонента. | 2023-01-13 | 2023-01-13
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Подрезка деревьев. Перетяжка провода. | 2023-01-16 | 2023-01-16
ВЛ-0,4 кВ от КТП-53 ф-"Магазин" | Демонтаж и м онтаж проводов. | 2023-01-17 | 2023-01-17
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-45 ф-"Пушкинская", ф-"Черняховского-Пушкинская" | Распределение нагрузки по фазам. | 2023-01-18 | 2023-01-18
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-236 ф-"1" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2023-01-18 | 2023-01-18
ВЛ-0,4 кВ от КТП-53 ф-"Магазин" | Демонтаж и монтаж провода. | 2023-01-19 | 2023-01-19
ВЛ-0,4 кв от КТПН-45 | Распределение нагрузки по фазам. | 2023-01-19 | 2023-01-20
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-29 ф-"Комсомольская" | Подрезка деревьев. | 2023-01-20 | 2023-01-20
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-45 ф-"Черняховского-Крестьянская" | Распределение нагрузки по фазам. | 2023-01-23 | 2023-01-23
ВЛ-0,4 кВ от ТП-129 | Распределение нагрузки по фазам. Подрезка деревьев. | 2023-01-23 | 2023-01-26
ВЛ-0,4 кВ от КТП-53 ф-"Магазин" | Демонтаж и монтаж провода. | 2023-01-26 | 2023-01-26
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-64 | Распределение нагрузки по фазам. | 2023-01-27 | 2023-01-27
ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 ф-"Уссурийская" | Распределение нагрузки по фазам. | 2023-01-30 | 2023-01-30
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-64 | Распределение нагрузки по фазам. | 2023-01-30 | 2023-01-31
ВЛ-6 кВ Ф-19,20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная"л/р №1 | Устранение неисправности. | 2023-01-30 | 2023-01-30
ВЛ-0,4 кВ от КТП-53 ф-"Магазин" | Демонтаж опор. Установка кронштейнов. Маркировка опор. | 2023-01-31 | 2023-01-31
Территория предприятия | Проверка, зарядка светильников RC-R. | 2023-01-09 | 31.01.202
Уличное освещение по городу | Обход ВЛ на предмет кз.Монтаж светильников. | 2023-01-09 | 31.01.202