## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в октябре 2023 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-52,53,56,56А,71 | Текущий ремонт трансформаторов. | 2023-10-02 | 2023-10-26
ТП-107,110,111,135,139,142,127,121,123,125,167,168,169,200,202,203, 235,236,238, РП-1,2 | Текущий ремонт распредустройств | 2023-09-01 | 2023-09-01
КТПН-255 | Ремонт ВН | 2023-10-02 | 2023-10-02
РП-2 | Монтаж соедин. Муфт | 2023-10-03 | 2023-10-03
КТПБ-62 РУ-6 кВ | Монтаж концевой муфты. | 2023-10-04 | 2023-10-04
КТПН-80 РУ-0,4 кВ | Монтаж соединит. Муфты | 2023-10-05 | 2023-10-05
КЛ-6 кВ от ТП-125 до РП-3 | Монтаж соединит. Муфты | 2023-10-06 | 2023-10-06
КТПН-192 | Демонтаж концевой муфты 6 кВ | 2023-10-06 | 2023-10-06
КЛ-6 кВ от ТП-100 до ТП-171 | Монтаж соед. муфт 6 кВ | 2023-10-09 | 2023-10-09
КЛ-6 кВ от ТП-125 до РП-3 | Монтаж соед. муфт 6 кВ | 2023-10-10 | 2023-10-10
ТП-181 | Чистка | 2023-10-11 | 2023-10-11
КТП-282 | Монтаж контура заземления | 2023-10-12 | 2023-10-12
КТП-215 | Замена тр-ра на 250 кВА | 2023-10-13 | 2023-10-13
КЛ-6 кВ от ТП-28 до ТП-147 | Монтаж соед муфт | 2023-10-18 | 2023-10-18
ТП-86 | Установка автоматического выключателя | 2023-10-19 | 2023-10-19
КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ул. Октябрьская, 61/3 | Монтаж соед муфт | 2023-10-24 | 2023-10-24
ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" Ф-,1,3,9,11,15,17,21,27,29; ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" Ф-6,7,8,11; | Осмотр трасс и концевых муфт 6 кВ. | 2023-10-24 | 2023-10-27
ТП-1,2,3,4,5,6,27,28,29,32,33,34,35,36,37,80,82,101,102,103,104,106,107, 108,109,128,129,137,141,142,143,144,145,208,221,233,230,243, РП-1 | Осмотр трасс и концевых муфт 0,4 кВ. | 2023-10-24 | 2023-10-27
КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ул. Октябрьская, 61/2 | Монтаж соед. и концевой муфты | 2023-10-25 | 2023-10-25
КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ул. Октябрьская, 61/3 | Монтаж соед муфт | 2023-10-26 | 2023-10-26
ТП-125 | Замена и ошиновка трансформатора | 2023-10-27 | 2023-10-27
КЛ-0,4 кВ от ТП-125 до ул. Октябрьская, 61/1 | Прокладка 2КЛ-0,4 кВ | 2023-10-30 | 2023-10-30
КТП-188 | Замена автоматических выключателей | 2023-10-31 | 2023-10-31
ВЛ-0,4 кВ от КТП-75 ф-"Черняховского" | Демонтаж и монтаж опор и провода. | 2023-10-02 | 2023-10-03
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-74 ф-"Малиновского" | Выпровка опор, перетяжка провода. | 2023-10-04 | 2023-10-04
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-74 ф-"Малиновского" | Подрезка и вывоз веток. | 2023-10-05 | 2023-10-05
ВЛ-0,4 кВ от КТП-75 ф-"Тимирязева" | Подрезка и вывоз веток. | 2023-10-06 | 2023-10-06
ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" КТП-75 | Подрезка и вывоз веток. | 2023-10-06 | 2023-10-06
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Демонтаж и монтаж опор и провода. | 2023-10-09 | 2023-10-12
ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 ф-"Магазин" | Демонтаж и монтаж опор и провода. | 2023-10-11 | 2023-10-11
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Демонтаж и монтаж провода от КТП-161 до КТП-151 | 2023-10-13 | 2023-10-13
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Подрезка и вывоз веток. | 2023-10-16 | 2023-10-16
ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 ф-"Столярный цех" | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 2023-10-17 | 2023-10-17
ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф-"Поселок" | Демонтаж и монтаж провода. | 2023-10-17 | 2023-10-17
ВЛ-0,4 кВ от ТП-99 ф-"Поселок" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2023-10-18 | 2023-10-18
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Подрезка и вывоз веток. | 2023-10-18 | 2023-10-20
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-185 ф-"Лазо" | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 2023-10-20 | 2023-10-20
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Установка П.С.С. | 2023-10-23 | 2023-10-23
ВЛ-0,4 кВ от КТП-75 ф-"Черняховского" | Выпровка опор, перетяжка провода. | 2023-10-24 | 2023-10-24
ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Замена проводов и л/р №2 | 2023-10-24 | 2023-10-24
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-226 ф-"1" | Выпровка опор, перетяжка провода. | 2023-10-25 | 2023-10-25
ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 ф-"черемуховая" | Подрезка и вывоз веток. | 2023-10-25 | 2023-10-26
ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 ф-"Весенняя" | Подрезка и вывоз веток. | 2023-10-27 | 2023-10-27
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-215 ф-"Авганская" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2023-10-30 | 2023-10-30
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Подключение П.С.С. | 2023-10-30 | 2023-10-30
ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 ф-"Суличевского" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2023-10-31 | 2023-10-31
р-он КТПН-183 | Чистка подьездных путей | 2023-10-31 | 2023-10-31
р-он ТП-123 | Подрезка деревьев и чистка подьездных путей. | 2023-10-31 | 2023-10-31
Уличное освещение | Обход ВЛ на предмет кз, ревизия светильников, замена кабеля | 2023-10-02 | 2023-10-16
с. Варфоломеевка | Монтаж кронштен под светильники, и СИП | 2023-10-17 | 2023-10-20
гск "Мотор-2" | Замена деревянных опор на ж/б, перетяжка провода. | 2023-10-26 | 2023-10-31