## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в ноябре 2023 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-115,132,133,144,155,ЭМЗ,162,143,145,146,140,148,166,170,190,204, 205,206,239,240,241 | Текущий ремонт распредустройств | 2023-11-01 | 2023-11-26
ТП-15 | Раскопка КЛ-0,4 кВ, прокладка КЛ-0,4 кВ | 2023-11-01 | 2023-11-07
ТП-73,83,86,89,103 | Текущий ремонттрансформаторов | 2023-11-02 | 2023-11-29
ПС "Аскольд" Ф-3,5,26,30; ПС "Город" Ф-3,4,9,10; ПС "Молодежная" Ф-12,13,14,18 | Осмотр трасс и концевых муфт 6 кВ. | 2023-11-02 | 2023-11-29
ТП-123 | Раскопка траншеи, прокладка КЛ-6 кВ, засыпка траншеи. | 2023-11-03 | 2023-11-07
ТП-15 | Прокладка КЛ-0,4 кВ в ВРУ дома по ул. Ленинская, 31. | 2023-11-08 | 2023-11-08
КЛ-6 кВ от КТПН-221 до КТПН-26 | Монтаж соединит. муфт | 2023-11-09 | 2023-11-09
КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до ТП-61 | Раскопка места повреждения, монтаж соединит. Муфт | 2023-11-10 | 2023-11-10
КТПН-105 | Замена автомата | 2023-11-10 | 2023-11-10
КЛ-6 кВ от ТП-114 до ТП-118 | Раскопка места повреждения, монтаж соединит. муфт | 2023-11-13 | 2023-11-13
КМТП-226 | Замена тр-ра | 2023-11-14 | 2023-11-14
ТП-86 | Монтаж соед. Муфт | 2023-11-15 | 2023-11-15
ТП-8,9,10,11,13,14,15,16,17,38,39,40,45,46,47,49,51,84,86,89,91,92,93,110, 111,112,113,114,116,117,118,146,147,149, РП-2,РП-3 | Осмотр трасс и концевых муфт 0,4 кВ. | 2023-11-15 | 2023-11-30
КТПН-105,188,189 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-11-16 | 2023-11-16
ТП-112,115 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-11-20 | 2023-11-20
КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-125 | Монтаж соед муфт | 2023-11-22 | 2023-11-23
ТП-73,103 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-11-24 | 2023-11-24
ТП-83 | Замена тр-ра 100 кВА на 320 кВА | 2023-11-27 | 2023-11-27
КЛ-6 кВ от ТП-49 до КТПБ-62 | Монтаж соед. Муфт | 2023-11-28 | 2023-11-28
ТП-91 ф-"Поселок" | Монтаж концевой муфты | 2023-11-28 | 2023-11-28
ТП-102,104 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-11-29 | 2023-11-29
ТП-101,91 | Чистка, протяжка контактов, ремонт ВН, устранение нагревов | 2023-11-30 | 2023-11-30
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" ТП-123 | Погрузка и вывоз веток, | 2023-11-01 | 2023-11-01
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" ТП-123 | Монтаж подкоса, траверс и л/р, монтаж провода. | 2023-11-02 | 2023-11-03
ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 ф-"Суличевского верх." | Замена опоры. | 2023-11-03 | 2023-11-03
ВЛ-6 кВ Ф-5А ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Выпровка опор, подрезкак деревьев. | 2023-11-07 | 2023-11-07
ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Ремонт л/р №4 | 2023-11-07 | 2023-11-07
ВЛ-6 кВ Ф-5А ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Ремонт л/р, ивыпровка опор. | 2023-11-08 | 2023-11-08
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-270 ф-"2" | Демонтаж и монтаж опор и провода. | 2023-11-08 | 2023-11-08
ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф-"Мичурина" | Строительство ВЛ-0,4 кВ, маркировка опор. | 2023-11-13 | 2023-11-13
ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 ф-"Весенняя", ф-"Черемуховая" | Подрезка и вывоз веток. | 2023-11-13 | 2023-11-13
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-25 ф-"Ломоносова, Горького, Садовая" | Подрезка и вывоз веток, замена провода. | 2023-11-14 | 2023-11-15
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-25 ф-"Ломоносова" | Подрезка и вывоз веток, выпровка опор. | 2023-11-16 | 2023-11-17
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-186 ф-"4" | Подрезка и вывоз веток, строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2023-11-20 | 2023-11-23
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-25 ф-"Ломоносова, Горького, Островского" | Подрезка и вывоз веток. Перетяжка провода. | 2023-11-23 | 2023-11-24
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-25 ф-"Горького-Островского" | Демонтаж и монтаж провода. | 2023-11-27 | 2023-11-27
ул. Ягодная | Погрузка и вывоз веток. | 2023-11-27 | 2023-11-27
ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/ кВ "Арсеньев-1" КТП-98 | Строительство ВЛ-6 кВ. | 2023-11-28 | 2023-11-28
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ ф-"Космонавтов". | 2023-11-29 | 2023-11-29
ул. Центральная | Подрезка и вывоз веток, установка опор. Монтаж л/р для КТП | 2023-11-30 | 2023-11-30
ТП-13,19,34,120 Уличное освещение | Обход ВЛ на предмет кз, устранение кз. | 2023-11-01 | 2023-11-01
КТПН-42 ул. Крестьянская | Выпровка опор, перетяжка провода. | 2023-11-02 | 2023-11-02
ул. Калининская, 28 | Подрезка деревьев. | 2023-11-03 | 2023-11-03
ТП-20 пр. Горького Уличное освещение | Замена проводов | 2023-11-07 | 2023-11-10
Уличное освещение по городу | Демонтаж и монтаж светильников, ревизия. | 2023-11-13 | 2023-11-30