## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в декабре 2023 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-105,114,117,118,128 | Текущий ремонт трансформаторов | 2023-12-01 | 2023-12-22
ТП-108,30 | Устранение нагревов, чистка | 2023-12-01 | 2023-12-01
КТП-159 | Замена автомата ф-"Гаражи" | 2023-12-01 | 2023-12-01
КТП-283 | Монтаж КТП, монтаж контура заземления КТП | 2023-12-04 | 2023-12-15
ТП-8,20,22,23,128,141,147,149,156,158,159,194,195,198,207,208,209,242, 243,244 РП-3 | Текущий ремонт распредустройств | 2023-12-04 | 2023-12-29
ТП-124 | Монтаж соединительной и концевой муфт | 2023-12-05 | 2023-12-05
ул. Чапаева | Установка КТПН | 2023-12-07 | 2023-12-07
ТП-104 | Замена тр-ра 400 кВА | 2023-12-12 | 2023-12-12
ТП-114 | Установка тр-ра 1000 кВА | 2023-12-13 | 2023-12-13
ТП-108,114 | Ошиновка трансформаторов, замер нагрузки | 2023-12-14 | 2023-12-14
ТП-18, 68, 129 | Чистка, протяжка контактов | 2023-12-18 | 2023-12-18
ТП-116,145 | Чистка, устранение нагревов | 2023-12-19 | 2023-12-19
ТП-18 | Замена трансформатора 400 кВА | 2023-12-19 | 2023-12-19
ТП-39,29, РП-2 | Устранение нагревов | 2023-12-20 | 2023-12-20
ТП-17,18,19,20,21,22,25,26,60,61,62,63,65,66,72,73,74,94,99,119, 120,123,124,125,170,181,186,190 | Осмотр трасс и концевых муфт 0,4 кВ | 2023-12-20 | 2023-12-22
ТП-10,14,21,183 | Устранение нагревов | 2023-12-21 | 2023-12-21
КТПН-10,178 | Замена автоматов | 2023-12-22 | 2023-12-22
КТПН-233 | Установка автомата | 2023-12-25 | 2023-12-25
КТП-45,97 | Чистка, устранение нагревов | 2023-12-25 | 2023-12-26
ТП-104 | Замена трансформатора | 2023-12-26 | 2023-12-26
Ф-13,14,15,16,17,18,19,21 ПС "Город"; Ф-10,35,43,57,59 ПС "Прогресс"; Ф-1,5,19,20,21 ПС "Молодежная". | Осмотр трасс и концевых муфт 6 кВ | 2023-12-26 | 2023-12-29
КТПН-162,215 | Чистка, устранение нагревов | 2023-12-27 | 2023-12-27
КТПН-283 | Подключение | 2023-12-27 | 2023-12-27
КТПН-17, ТП-1,12 | Чистка, устранение нагревов | 2023-12-28 | 2023-12-28
КТПН-105 | Чистка, устранение нагревов | 2023-12-29 | 2023-12-29
ул. Центральная, ул. Чапаева | Вывоз веток. | 2023-12-01 | 2023-12-01
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-229 ф-"Пилорама" | Замена опоры. Демонтаж и монтаж ВЛ. | 2023-12-01 | 2023-12-01
ул. Суличевского, ул. Чапаева | Установка и перевозка опор. | 2023-12-04 | 2023-12-04
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-229 | Установка опор. Демонтаж и монтаж провода. | 2023-12-04 | 2023-12-05
ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 ф-"Октябрьская 42,44,47" | Подрезка и вывоз веток. | 2023-12-06 | 2023-12-06
ул. Центральная | Демонтаж и установка опоры. Монтаж провода для КТП. | 2023-12-11 | 2023-12-11
ВЛ-0,4 кВ от КТП-210 | Монтаж провода. | 2023-12-12 | 2023-12-12
ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 ф-"Октябрьская 41-47" | Подрезка и вывоз веток. | 2023-12-12 | 2023-12-13
ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф-"ГСК Камаз" | Замена опоры, демонтаж и монтаж провода. | 2023-12-14 | 2023-12-14
ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Демонтаж и монтаж провода. | 2023-12-14 | 2023-12-14
ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 ф-"Октябрьская" | Подрезка деревьев вдоль ВЛ. | 2023-12-15 | 2023-12-15
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-215 ф-"Афганская" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2023-12-18 | 2023-12-18
ВЛ-0,4 кВ от ТП-99 ф-"Поселок" | Установка опор. | 2023-12-19 | 2023-12-19
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-233 | Установка и маркировка опор. Монтаж провода. | 2023-12-19 | 2023-12-20
ВЛ-0,4 кВ от ТП-99 ф-"Поселок" | Установка укосов. Маркировка опор. Монтаж провода. | 2023-12-20 | 2023-12-21
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-80 ф-"Суличевского" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2023-12-21 | 2023-12-21
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-64 ф-"Танкистов" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2023-12-21 | 2023-12-21
ВЛ-0,4 кВ от КТП-178 | Подрезка деревьев. Монтаж провода, распределение нагрузки | 2023-12-22 | 2023-12-25
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-183 ф-"Южная" | Распределение нагрузки. | 2023-12-25 | 2023-12-25
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Установка опор. Монтаж проводов. | 2023-12-26 | 2023-12-27
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-226 ф-"1" | Демонтаж проводов. | 2023-12-27 | 2023-12-27
ВЛ-0,4 кВ от КТП-283 ф-"Центральная-Стахановская", ф-"Центральная низ" | Демонтаж и монтаж проводов. | 2023-12-27 | 2023-12-28
ВЛ-0,4 кВ от КТП-231 | Распределение нагрузки. | 2023-12-29 | 2023-12-29
ТП-124 площадь "Славы" | Установка опор. Монтаж светильников и провода. | 2023-12-01 | 2023-12-15
Уличное освещение по городу | Демонтаж и монтаж светильников, ревизия. Обход ВЛ. | 2023-12-18 | 2023-12-29