## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в феврале 2023 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-11,44,213,216,251 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-02-01 | 2023-02-02
ТП-142, ВРУ-0,4 кВ ул. Жуковского, 37 | Отсоединение КЛ-0,4 кВ | 2023-02-02 | 2023-02-02
КТП-161 РУ-0,4 кВ | Монтаж СИПа на авт. Выкл | 2023-02-03 | 2023-02-03
ТП-120 РУ-0,4 кВ | Перепресовка наконечник. | 2023-02-03 | 2023-02-03
РП-1 РУ-6 кВ | Демонтаж монтаж трансформаторов тока. | 2023-02-03 | 2023-02-03
ТП-1 | Ремонт дверей | 2023-02-07 | 2023-02-07
КТПН-183,255 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-02-07 | 2023-02-07
ТП-73,74 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-02-08 | 2023-02-08
ТП-2,6 | Ремонт дверей | 2023-02-08 | 2023-02-08
ТП-15 | Ремонт дверей | 2023-02-09 | 2023-02-09
ТП-142, ВРУ-0,4 кВ ул. Жуковского, 37 | Раскопка места повреждения, монтаж соед. муфт. Подкл КЛ | 2023-02-13 | 2023-02-15
ТП-8 | Ремонт дверей | 2023-02-15 | 2023-02-15
ТП-91 | Подключение КЛ-0,4 кВ | 2023-02-16 | 2023-02-17
КТПБ-197 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-02-17 | 2023-02-17
КТП-58,158 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-02-28 | 2023-02-28
КТП-57 | Замена автоматического выключателя ошиновка. | 2023-02-28 | 2023-02-28
ВЛ-0,4 кВ от КТП-53 ф-"Магазин", ул. Освещение | Монтаж проводов, подрезка деревьев. | 2023-02-01 | 2023-02-01
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-186 и КТПН-225 | Реконструкция и строительство ВЛ. | 2023-02-01 | 2023-02-01
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-204 ф-"Сосновая" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2023-02-02 | 2023-02-02
ВЛ-0,4 кВ КТПН-251 ф-"Дачи" | Вывоз и выгрузка опор | 2023-02-03 | 2023-02-03
ВЛ-0,4 кВ КТПН-251 ф-"Дачи" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2023-02-06 | 2023-02-06
ВЛ-0,4 кВ КТПН-251 ф-"Дачи" | Подрезка и вывоз веток. Установка опор. Монтаж провода. | 2023-02-07 | 2023-02-08
ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" ввод в ТП-7 ф-ВЛ-0,4 кВ | Подрезка и вывоз веток. | 2023-02-09 | 2023-02-10
ВЛ-0,4 кВ КТПН-251 ф-"Дачи" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2023-02-13 | 2023-02-13
ВЛ-0,4 кВ КТПН-251 ф-"Дачи" | Подрезка и вывоз веток. | 2023-02-14 | 2023-02-14
ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф"Докучаева-Совхозная" | Подрезка и вывоз веток. | 2023-02-14 | 2023-02-15
ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 | Монтаж провода. Подрезка и вывоз веток. | 2023-02-16 | 2023-02-16
ВЛ-0,4 кВ от КТП-53 ф-"Солнечная" | Подрезка и вывоз веток. | 2023-02-17 | 2023-02-21
ВЛ-0,4 кВ от ТП-129 ф-"Снеговая" | Подрезка и вывоз веток. | 2023-02-22 | 2023-02-22
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Космонавтов" | Подрезка и вывоз веток. | 2023-02-27 | 2023-02-27
ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 ф-"Милиция-Поселок" | Подрезка и вывоз веток. | 2023-02-28 | 2023-02-28
Уличное освещение по городу | Демонтаж и монтаж светильников, обход ВЛ. | 2023-02-01 | 2023-02-27
КТПН-47 ул. Черняховского, ул. Кедровая, ул. Шоссейная | Подрезка деревьев. | 2023-02-28 | 2023-02-28