## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в марте 2023 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-14 РУ-0,4 кВ, тр-р №1,2 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-03-01 | 2023-03-01
КТПБ-197 яч. тр-р №1 | Демонтаж тр-ра. | 2023-03-02 | 2023-03-02
ТП-2 РУ-0,4 кВ до ВРУ д/с "Вишенка" | Монтаж СИП от ТП-2 до ВРУ д/с "Вишенка". | 2023-03-03 | 2023-03-03
ТП-89 яч тр-ра №2 | Ремонт шпильки тр-ра. | 2023-03-06 | 2023-03-06
КТП-139 РУ-6/0,4 кВ | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-03-10 | 2023-03-10
ТП-18 яч. т-ра. №1,2 | Ремонт дверей | 2023-03-10 | 2023-03-10
КТПН-93 | Замена тр-ра 250 кВА, ошиновка. Ремонт гл. рубильника. | 2023-03-12 | 2023-03-13
КЛ-6 кВ Ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от РП-3 до ТП-125 | Раскопка места повреждения, монтаж соед. муфт. | 2023-03-14 | 2023-03-15
ТП-91 РУ-0,4 кВ | Подключение провода 0,4 кВ. | 2023-03-16 | 2023-03-16
р-он "Усадьба" КТПН-1 | Ремонт дверей яч. тр-ра №1 | 2023-03-17 | 2023-03-17
ТП-63 РУ-6/0,4 кВ тр-р № 1,2 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-03-17 | 2023-03-17
КТПН-138 РУ-0,4 кВ | Ремонт концевой муфты. | 2023-03-20 | 2023-03-20
КЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-28 до ТП-147 | Раскопка места повреждения, монтаж соед. муфт. | 2023-03-22 | 2023-03-28
ТП-116 тр-р № 2 | Замена тр-ра 630 кВА на 1000 кВА ошиновка. | 2023-03-29 | 2023-03-30
КМТП-263 РУ-6/0,4 кВ | Замена тр-ра 63 кВА на 100 кВА. | 2023-03-30 | 2023-03-30
ТП-94 РУ-0,4 кВ тр-р №2 | Ремонт дверей. | 2023-03-31 | 2023-03-31
ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 ф-"Полиция-Поселок" | Подрезка деревьев и вывоз веток на полигон Т.Б.О. | 2023-03-01 | 2023-03-02
ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 ф-"Полиция-Поселок" | Вывоз и установка опор. | 2023-03-03 | 2023-03-03
ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 ф-"Полиция-Поселок" | Вывоз и установка опор. | 2023-03-06 | 2023-03-06
ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 ф-"Полиция-Поселок" | Установка опоры и монтаж проводов. | 2023-03-07 | 2023-03-07
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Космонавтов" | Установк опор. | 2023-03-09 | 2023-03-09
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Верхняя" | Подрезка деревьев и вывоз веток на полигон Т.Б.О. | 2023-03-10 | 2023-03-10
ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 ф-"Полиция-Поселок" | Монтаж провода. | 2023-03-15 | 2023-03-15
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Космонавтов" | Вывоз опор и установка опор. | 2023-03-15 | 2023-03-17
ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Реконструкция ВЛ-6 кВ. Подрезка деревьев. | 2023-03-17 | 2023-03-17
ул. Пограничная, пер. Косой, ул. Балабина, 8 Марта, Космонавтов, Черняховского, Шосейная. | Погрузка веток и вывоз на полигон Т.Б.О. | 2023-03-20 | 2023-03-20
ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 ф-"Полиция" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2023-03-21 | 2023-03-21
ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Город" | Обход и осмотр ВЛ. | 2023-03-22 | 2023-03-22
ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 ф-"Полиция" | Подключение проводов. Марктровка опор. | 2023-03-22 | 2023-03-22
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Космонавтов" | Подрезка деревьев и вывоз веток на полигон Т.Б.О. | 2023-03-24 | 2023-03-24
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Космонавтов" | Вывоз и установка опор, монтаж провода. | 2023-03-27 | 2023-03-29
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Космонавтов" | Демонтаж и монтаж проводов. | 2023-03-30 | 2023-03-30
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Космонавтов" | Подрезка и вывоз веток на полигон ТБО, демонтаж и монтаж проводов. | 2023-03-31 | 2023-03-31
Уличное освещение | Демонтаж, ревизия (замена драйверов светодиодов) монтаж светильников типа RC-R, СКУ | 2023-03-01 | 2023-03-07
КТП-139 ГСК "Победа" | Замена деревянных опор, перетяжка проводов. | 2023-03-09 | 2023-03-10
Уличное освещение | Демонтаж, ревизия (замена драйверов светодиодов) монтаж светильников типа RC-R, СКУ | 2023-03-13 | 2023-03-31