## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в апреле 2023 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,18,19,20,22,27,34,35,39,49,84,89,91,92, 101,102,103,104,106,107,108,109,110,111,112,113,114,116,117,118,119, 141,142,143,144,146,147,221, РП-1,2,3. | Уборка территории вокруг ТП, РП. | 2023-04-03 | 2023-04-28
ТП-1,6,11,12,13,14,27,35,49,60,82,84,89,91,93,109,111,112,117,129,141, 149,200, РП-2,3 | Покраска. | 2023-04-03 | 2023-04-28
ТП-91, РУ-0,4 кВ | Замена рубильника на автом выкл. | 2023-04-05 | 2023-04-05
ТП-111,142,230 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-04-05 | 2023-04-05
от ТП-2 до д/с "Вишенка" | Раскопка места повреждения, монтаж соед. муфт. Подкл КЛ. | 2023-04-17 | 2023-04-20
ТП-116 РУ-6 кВ | Регулировка ВН, замена контактов под предохранители. | 2023-04-18 | 2023-04-18
КТПН-89 РУ-0,4 кВ | Замена гл. автомата, гл, рубильника, ошиновка. | 2023-04-21 | 2023-04-26
КТП-185,190,220 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-04-24 | 2023-04-24
КТПН-65 | Ремонт гл. руб. Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-04-28 | 2023-04-28
ВЛ-0,4 от КТПН-47 ф-"Космонавтов" | Установка опор. Подрезка и вывоз деревьев. | 2023-04-03 | 2023-04-04
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Космонавтов" | Установка опор, монтаж проводов. Подрезка деревьев. | 2023-04-07 | 2023-04-07
ТП-13 | Подрезка и вывоз деревьев. | 2023-04-10 | 2023-04-10
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Космонавтов" | Монтаж проводов. | 2023-04-11 | 2023-04-12
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-236 | Демонтаж опор и провода. | 2023-04-13 | 2023-04-13
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-186 | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2023-04-13 | 2023-04-13
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Космонавтов" | Демонтаж, монтаж опор и проводов. | 2023-04-14 | 2023-04-20
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Космонавтов" | Подрезка деревьев и вывоз веток. | 2023-04-21 | 2023-04-24
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Востановление эл. схемы. | 2023-04-24 | 2023-04-24
ВЛ-0,4 кВ от КТП-53 ф-"Магазин" | Демонтаж приставок, выпровка опор, подрезка деревьев. | 2023-04-25 | 2023-04-25
ВЛ-0,4 кВ от КТП-53 | Подрезка деревьев и вывоз веток. | 2023-04-26 | 2023-04-27
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Замена РВО, подрезка веток. | 2023-04-28 | 2023-04-28
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-45 ф-"Пушкинская" | Подрезка деревьев и вывоз веток. | 2023-04-28 | 2023-04-28
Уличное освещение по городу. | Демонтаж, ревизия светильников. | 2023-04-03 | 2023-04-19
ТП-145 уличное освещение. | Подрезка и вывоз деревьев. | 2023-04-20 | 2023-04-25
пер. Шахтерский, ул. Сафонова, Победы, Лысенко | Выпровка опор, перетяжка проводва. | 2023-04-26 | 2023-04-28