## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в мае 2023 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
РП-1 РУ-6 кВ яч. №4 | Ремонт масленого выключателя, привода замена масла. | 2023-05-02 | 2023-05-04
КТПН-47 РУ-0,4 кВ | Замена рубильника на автом выкл. Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2023-05-10 | 2023-05-15
ТП-33,109 РУ-0,4 кВ тр-р 1,2 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. Покраска дверей. | 2023-05-15 | 2023-05-15
КЛ-6 кВ Ф-1, 18,8. от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до ТП-72 | Раскопка места повреждения, монтаж соед. муфт. | 2023-05-16 | 2023-05-18
КЛ-0,4 кВ от ТП-19 до Инфекционной поликли. | Раскопка КЛ-0,4 кВ, монтаж конц. муфты, подкл КЛ к руб. | 2023-05-24 | 2023-05-26
ПС "В-2" КРУН-6 кВ Ф-16 | Ремонт КЛ-6 кВ, монтаж соед. и конц. муфт. Подкл. КЛ на РВ. | 2023-05-25 | 2023-05-25
КЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35/6 "Город" от ТП-13 до ПС 35/6 кВ "Город" | Раскопка места повреждения, монтаж соед. муфт. | 2023-05-29 | 2023-05-29
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Космонавтов" | Демонтаж опор и провода. | 2023-05-02 | 2023-05-04
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-136 ф-"Доброй Надежды" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2023-05-03 | 2023-05-03
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-226 ф-4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2023-05-03 | 2023-05-03
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Строительство ВЛ-6 кВ для КМТП. | 2023-05-05 | 2023-05-05
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Космонавтов" | Демонтаж опор и провода. | 2023-05-10 | 2023-05-10
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Космонавтов",ф-"Стахановская",ф-"Ул Освещ" | Демонтаж опор и провода. | 2023-05-11 | 2023-05-11
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-32 ф-"Мебельная-Трасса" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2023-05-12 | 2023-05-12
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Стахановская-8 Марта" | Демонтаж, монтаж опор и проводов. | 2023-05-15 | 2023-05-15
ВЛ-0,4 кВ от ТП-99 ф-"Поселок" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2023-05-15 | 2023-05-16
ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 | Подрезка деревьев и вывоз веток. | 2023-05-17 | 2023-05-17
ВЛ-0,4 кВ от КТП-177 ф-"№Поселок" | Замена опор, демонтаж и монтаж проводов. | 2023-05-19 | 2023-05-19
ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2023-05-22 | 2023-05-23
ВЛ-0,4 кВ от ТП-114 | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2023-05-23 | 2023-05-23
ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Реконструкция ВЛ-6 кВ. | 2023-05-24 | 2023-05-26
ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Замена л/р. | 2023-05-24 | 2023-05-24
ВЛ-0,4 кВ от ТП-114 | Монтаж провода. | 2023-05-25 | 2023-05-25
ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Ремонт л/р и подрезка деревьев. | 2023-05-26 | 2023-05-26
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Космонавтов", ф-"Ул Освещ" | Демонтаж и монтаж проводов, маркировка опор. | 2023-05-29 | 2023-05-29
ВЛ-0,4 кВ от КТП-211 ф-"Ленинская" | Замена опор, подрезка деревьев. | 2023-05-30 | 2023-05-30
ВЛ-0,4 кВ от КТП-178 ф-"Доброй-Надежды" | Выпровка опор, перетяжка провода. | 2023-05-30 | 2023-05-30
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"Стахановская" | Подрезка деревьев. | 2023-05-31 | 2023-05-31
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-214 ф-"Авиационная" | Выпровка опор, перетяжка провода. | 2023-05-31 | 2023-05-31
ТП-145 ул. Островского, 7,11,13,15 | Подрезка деревьев и вывоз веток. | 2023-05-02 | 2023-05-05
Уличное освещение по городу. | Обход ВЛ на предмет КЗ. Демонтаж, ревизия, монтаж светильников. | 2023-05-10 | 2023-05-26
КТПН-21,29 пер. Бородино, ул. Ломоносова | Выпровка опор, перетяжка проводва. | 2023-05-29 | 2023-05-31