## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в июне 2023 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-34 РУ-6 кВ | Монтаж концевой муфты. | 2023-06-01 | 2023-06-01
р-он ул Вокзальная, 68 | Установка КТПН-630 кВА | 2023-06-02 | 2023-06-02
р-он ул Вокзальная, 68 | Монтаж тр-ра 630 кВА. | 2023-06-05 | 2023-06-07
р-он ул Вокзальная, 68 | Монтаж концевой муфты, ошиновка тр-ра. | 2023-06-08 | 2023-06-09
АЗС | Прокладка КЛ-0,4 кВ | 2023-06-15 | 2023-06-16
РП-1 | Прокладка КЛ-6 кВ до КТПН-630 кВА | 2023-06-19 | 2023-06-20
РП-1 | Монтаж концевой муфты. | 2023-06-20 | 2023-06-20
РП-1 | Монтаж соед муфты. | 2023-06-22 | 2023-06-22
КТПН-630 кВА ул. Вокзальная, 68 | Монтаж контура заземления. | 2023-06-26 | 2023-06-26
ТП-83 | Чистка | 2023-06-27 | 2023-06-27
КТПН-21 | Покраска | 2023-06-27 | 2023-06-27
КМТП-252,268 | Перенос. | 2023-06-28 | 2023-06-28
ТП-171 | Раскопка места повреждения. | 2023-06-29 | 2023-06-29
КТП-48 | Чистка подстанции. Вырубка кустарника. | 2023-06-30 | 2023-06-30
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47, ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Погрузка и вывоз веток на полигон. | 2023-06-01 | 2023-06-01
ВЛ-0,4 кВ от ТП-129 ф-"Черняховского" | Выпровка опор перетяжка провода. | 2023-06-01 | 2023-06-02
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Мололдежная" | Подрезка деревьев и вывоз веток. | 2023-06-05 | 2023-06-07
ВЛ-0,4 кВ от ТП-94 | Выпровка опор и перетяжка провода. | 2023-06-08 | 2023-06-08
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-270 | Выпровка опор. Подрезка деревьев. | 2023-06-08 | 2023-06-08
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Подрезка деревьев вдоль ВЛ. | 2023-06-09 | 2023-06-09
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Подрезка деревьев вдоль ВЛ, ремонт л/р ввод в КТП-87 | 2023-06-13 | 2023-06-14
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" КМТП-241 | Демнтаж и монтаж КМТП и провода | 2023-06-15 | 2023-06-15
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Установка опоры и монтаж металлоконструкции для КМТП | 2023-06-15 | 2023-06-15
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Демнтаж и монтаж КМТП-267 | 2023-06-16 | 2023-06-16
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Установка опоры и монтаж конструкции для КМТП-268 | 2023-06-16 | 2023-06-16
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Демнтаж и монтаж провода | 2023-06-19 | 2023-06-19
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Демнтаж и монтаж КМТП-246 | 2023-06-20 | 2023-06-20
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Монтаж провода и окраска металлоконструкций для КМТП-268 | 2023-06-20 | 2023-06-20
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-270 | Вывоз опор. | 2023-06-20 | 2023-06-20
снт "Победитель" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2023-06-21 | 2023-06-21
ВЛ-0,4 кВ от КМТП270 ф-"2" | Монтаж провода. | 2023-06-22 | 2023-06-22
ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Выпровка опор. Перетяжка провода. | 2023-06-22 | 2023-06-22
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Демнтаж и монтаж КМТП-252, 246 | 2023-06-23 | 2023-06-23
ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 ф-"Суличевского-верх" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2023-06-26 | 2023-06-26
Вл-0,4 кВ от ТП-20 | Подрезка и вывоз веток. | 2023-06-28 | 2023-06-30
ТП-129 ул. Снеговая | Выпровка опор, перетяжка провода. | 2023-06-01 | 2023-06-01
ул. Сплавная, ул. Котовского | Установка опор. | 2023-06-02 | 2023-06-02
Уличное освещение по городу. | Обход ВЛ на предмет КЗ. Востановление. Подрезка деревьев, вывоз веток, ревизия светильников. | 2023-06-05 | 2023-06-30