## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в августе 2022 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-153,154,154а,164,166,167,168,169,170,171,190,194,195,198 | Текущий ремонт трансформаторов. | 2022-08-01 | 2022-08-25
ТП-78,90,93,94,103,105,109,112,113,116,119,131,151,153,154,189,198/1, 201,230,231,232,267,268,269. | Текущий ремонт распредустройств. | 2022-08-01 | 2022-08-29
КЛ-6 кВ от ТП-62 до ТП-49 | Раскопка места повреждения и монтаж соед. Муфт. | 2022-08-01 | 2022-08-02
КЛ-6 кВ от ТП-149 до ТП-49 | Раскопка места повреждени. | 2022-08-03 | 2022-08-04
КЛ-0,4 кВ ул. Жуковского-Полиция | Прокладка КЛ-0,4 кВ. | 2022-08-09 | 2022-08-09
Жилмассив "Интернат-Западный" | Установка плит под КТПН | 2022-08-10 | 2022-08-10
КЛ-6 кВ от ТП-149 до ТП-49 | Монтаж соед. муфт. | 2022-08-12 | 2022-08-12
ТП-по городу | Замер температур. | 2022-08-15 | 2022-08-16
от ТП-104 до ТП-39 | Раскопка траншеи, прокладка КЛ-6 кВ. | 2022-08-16 | 2022-08-17
от ТП-104 до ТП-39 | Монтаж соед. муфт. | 2022-08-17 | 2022-08-17
Жилмассив "Интернат-Западный" | Установка КТПН, монтаж контура зазаемления. | 2022-08-19 | 2022-08-19
от ТП-101 до ул. Ломоносова, 5 | Раскопка траншеи. | 2022-08-23 | 2022-08-23
от ТП-101 до ул. Ломоносова, 5 | Прокладка КЛ-0,4 кВ | 2022-08-25 | 2022-08-25
Жилмассив "Интернат-Западный" | Подключение ВЛ | 2022-08-26 | 2022-08-26
ТЭЦ РУ-6 кВ | Монтаж концевых муфт | 2022-08-29 | 2022-08-29
КЛ-6 кВ от ТП-137 до КТПН-26 | Раскопка места повреждения. | 2022-08-29 | 2022-08-30
Ф-1,3,6,26,29,30 ПС "Аскольд"; Ф-3,4,9,10 ПС "Город"; Ф-12,13,14,18 ПС "Молодежная". | Осмотр трасс и концевых муфт КЛ-6 кВ | 2022-08-30 | 2022-08-31
ТП-8,9,10,11,13,14,15,16,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,51,84,85,86,88,89, 90,91,92,93,110,111,112,113,114,115,116,117,118,146,147,149,150,155, РП-2,3. | Осмотр трасс и концевых муфт КЛ-0,4 кВ | 2022-08-30 | 2022-08-31
ТП-3,4,8,147 | Осмотр ИТР ВЛ,КЛ-0,4 кВ. | 2022-08-30 | 2022-08-30
КЛ-6 кВ от ТП-137 до КТПН-26 | Монтаж соед. муфт. | 2022-08-31 | 2022-08-31
Жилмассив "Интернат-Западный" | Расчистка подъездных путей. | 2022-08-01 | 2022-08-04
Жилмассив "Интернат-Западный" | Расчистка подъездных путей. Монтаж проводов и установка укосов. | 2022-08-05 | 2022-08-05
ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 ф-"Слесарный цех" | Востановление ВЛ-0,4 кВ. | 2022-08-08 | 2022-08-08
ВЛ-6 кВ Ф-18,21 ПС "Молодежная" | Демонтаж и монтаж провода на л/р №1. | 2022-08-09 | 2022-08-09
ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС "Молодежная" | Обход, осмотр и устранение кз. | 2022-08-09 | 2022-08-09
ВЛ-0,4 кВ от КТП ст. Сысоевка | Установка опор и монтаж провода. | 2022-08-10 | 2022-08-10
ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС "Молодежная" | Замена л/р на территории платины. | 2022-08-10 | 2022-08-10
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС "Арсеньев-1" | Установка укоса и опоры. | 2022-08-11 | 2022-08-11
Жилмассив "Интернат-Западный" | Установка опор и укосов. Подрезка деревьев. | 2022-08-11 | 2022-08-11
Жилмассив "Интернат-Западный" | Установка опор. Демонтаж и монтаж проводов. Расчистка путей. | 2022-08-12 | 2022-08-12
ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф-"Поселок" | Выпровка опор, перетяжка провода. | 2022-08-15 | 2022-08-15
ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 ф-"Суличевского-Чапаева" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2022-08-15 | 2022-08-15
ВЛ-6 кВ Ф-29 ПС "Арсеньев-1" | Замена л/р №3 | 2022-08-15 | 2022-08-15
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС "Арсеньев-1" | Монтаж провода. | 2022-08-16 | 2022-08-18
Жилмассив "Интернат-Западный" | Установка опор и монтаж провода. | 2022-08-17 | 2022-08-18
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС "Арсеньев-1" | Монтаж л/р для КТПН-630 кВА. | 2022-08-19 | 2022-08-19
Жилмассив "Интернат-Западный" | Расчистка подъездных путей. Перевозка опор. | 2022-08-19 | 2022-08-23
Жилмассив "Интернат-Западный" | Установка опор. Монтаж провода. | 2022-08-24 | 2022-08-26
ул. Октябрьская-ул. Ломоносова | Пилка деревьев. | 2022-08-30 | 2022-08-30
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-21 ф-"Украинский" | Демонтаж и монтаж проводов и опор. | 2022-08-31 | 2022-08-31
ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС "Молодежная" | Подключение КТПН-275 | 2022-08-31 | 2022-08-31
Уличное освещение | Работа по заявкам, замена светильников. | 2022-08-01 | 2022-08-04
ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС "Город" | Обход ВЛ | 2022-08-04 | 2022-08-04
ТП-112 ул. Островского, 12 | Подрезка деревьев, демонтаж, монтаж провода. | 2022-08-08 | 2022-08-08
ТП-144,105 уличное освещение | Обход ВЛ на предмет кз, востановление. | 2022-08-09 | 2022-08-09
Уличное освещение | Работа по заявкам, замена светильников. | 2022-08-10 | 2022-08-10
ТП-13 ул. Ленинская | Подрезка деревьев. | 2022-08-11 | 2022-08-12
Уличное освещение | Монтаж кронштейнов, светильников, провода. | 2022-08-22 | 2022-08-31