## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в январе 2024 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП по городу | Замер температур | 2024-01-09 | 2024-01-09
ТП-9,10,11,12,23,26,27,24,34,35,129,62,161,196,197,79,213,214, 215,210,211,212,245,246,247 | Текущий ремонт распредустройств. | 2024-01-10 | 2024-01-26
ТП-9,101 | Чистка, устранения нагревов. | 2024-01-10 | 2024-01-10
ТП-104, КТПН-179 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла, ремонт дверей. | 2024-01-11 | 2024-01-11
Ф-1,3,9,11,15,17,21,23,27,29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Осмотр трасс и концевых муфт 6 кВ | 2024-01-12 | 2024-01-30
ТП-1,2,3,4,5,6,27,28,29,33,34,35,36,37,80,82,101,102,103,104,106,107,108 | Осмотр трасс и концевых муфт 0,4 кВ | 2024-01-15 | 2024-01-29
ТП-101 | Установка ВНА яч.1, ремонт ВНА2 | 2024-01-17 | 2024-01-19
ТП-94 | Чистка, устранение нагревов, доливка масла | 2024-01-18 | 2024-01-18
ТП-88 | Чистка, устранение нагревов. | 2024-01-19 | 2024-01-19
ТП-137 | Чистка, устранение нагревов, замена рубильника. | 2024-01-19 | 2024-01-19
ТП,КТПН по городу | Замер температур | 2024-01-22 | 2024-01-23
ТП-11 | Чстранение нагревов. | 2024-01-23 | 2024-01-23
КЛ-6 кВ от ТП-171 до КТПН-154а | Раскопка места повреждения, монтаж соед. Муфт | 2024-01-24 | 2024-01-25
КТПН-64 | Чистка, протяжка контактов, замена автоматического выключ. | 2024-01-24 | 2024-01-24
КТПН-45 | Установка ВА-93М 250А | 2024-01-25 | 2024-01-25
КТП-170,183 | Чистка, устранение нагревов. | 2024-01-26 | 2024-01-26
ТП-84 | Чистка, устранение нагревов. | 2024-01-29 | 2024-01-29
ТП-70 | Ревизия трансформатора. | 2024-01-29 | 2024-01-30
ТП-19 | Установка ВНА яч.3 | 2024-01-30 | 2024-01-31
ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Обход ВЛ на предмет кз.Устранение. | 2024-01-06 | 2024-01-06
ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Подрезка деревьев. Монтаж провода. | 2024-01-07 | 2024-01-07
ул. Станционная | Погрузка и вывоз веток. | 2024-01-09 | 2024-01-09
ВЛ-0,4 кВ от ТП-129 | Распределение нагрузки по фазам. | 2024-01-10 | 2024-01-10
ВЛ-0,4 кВ от КТП-75 ф-"Черняховского 121" | Подрезка деревьев вдоль ВЛ. | 2024-01-10 | 2024-01-10
ул. Черняховского, 119-123 | Погрузка и вывоз веток. | 2024-01-11 | 2024-01-11
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-45, КТП-168, ТП-7, КТПН-97 | Распределение нагрузки по фазам. | 2024-01-12 | 2024-01-12
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-93, КТПН-21 | Распределение нагрузки по фазам. | 2024-01-15 | 2024-01-15
ВЛ-0,4 кВ от ТП-94 ф-"Димитрова-Мира" | Монтаж ВЛ-0,4 кВ. | 2024-01-16 | 2024-01-16
ВЛ-0,4 кВ от-94, КТПН-32 | Распределение нагрузки по фазам. | 2024-01-16 | 2024-01-16
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-45 ф-"Пушкинская", КТПН-29, ТП-94 | Распределение нагрузки по фазам. | 2024-01-17 | 2024-01-17
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47, КТПН-32, КТПН-45, КТПН-93 | Распределение нагрузки по фазам. | 2024-01-18 | 2024-01-18
ВЛ-0,4 кВ от ТП-94, 125, 126 | Подрезка деревьев, распределение нагрузки по фазам. | 2024-01-19 | 2024-01-19
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-45, КТПН-10, ТП-125, ТП-126 | Распределение нагрузки по фазам. | 2024-01-22 | 2024-01-22
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-45 ф-"Черняховского-Крестьянская" | Распределение нагрузки по фазам. | 2024-01-23 | 2024-01-23
ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 ф-"Посёлок" | Погрузка и вывоз веток. | 2024-01-23 | 2024-01-23
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-45 ф-"Черняховского-Крестьянская" | Распределение нагрузки по фазам. Подрезка деревьев. | 2024-01-24 | 2024-01-24
ул. Банивура | Погрузка и вывоз веток. | 2024-01-24 | 2024-01-24
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-45 ф-"Черняховского-Крестьянская" | Распределение нагрузки по фазам. | 2024-01-25 | 2024-01-25
ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город", Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодёжная" | Обход, осмотр и маркировка опор. | 2024-01-25 | 2024-01-25
ВЛ-6 кВ Ф-5, 5А ПС 110/35/6 кВ "Молодёжная" | Обход, осмотр и маркировка опор. | 2024-01-26 | 2024-01-26
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-45 ф-"Крестьянская" | Распределение нагрузки по фазам. | 2024-01-29 | 2024-01-29
КТПН-97, КТП-201 | Подрезка деревьев, чистка подъездных путей. | 2024-01-29 | 2024-01-29
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-97 ф-"Дачи" | Подрезка деревьев, расчистка подъездных путей, уст. опор. | 2024-01-30 | 2024-01-30
ВЛ-0,4 кВ от КТП-201 ул. Тихая | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2024-01-31 | 2024-01-31
Уличное освещение по городу | Демонтаж, монтаж светильников RC-R. Ревизия светильников. | 2024-01-09 | 2024-01-29
Уличное освещение. | Обход ВЛ на предмет кз. | 2024-01-29 | 2024-01-31