## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в феврале 2024 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-3,4,5,6,12,13,14,28,29,36,37,40,45,47,138,163,172,173, 174,213, 214,215,248,249,250. | Текущий ремонт распредустройств. | 2024-02-01 | 2024-02-20
КТПН-243 | Замена трансформатора 250 кВА на 630 кВА | 2024-02-01 | 2024-02-02
ТП-19 | Монтаж ВНА | 2024-02-02 | 2024-02-02
КЛ-6 кВ Ф-21 ПС 110/35/6 кВ "Морлодёжная" л/р №1 | Монтаж концевой муфты | 2024-02-05 | 2024-02-05
КТПН-185 | Установка автоматического выключателя | 2024-02-05 | 2024-02-05
КТП-211 | Установка автоматического выключателя | 2024-02-07 | 2024-02-07
КТП-168 | Чистка, устранение нагревов. | 2024-02-07 | 2024-02-07
ТП-8,9,10,11,13,14,18,39,40,45,46,47,49,51,84,86,88,89,91,92,93,110, 111,112,113,114,116,117,118,145,146,147,149, РП-2,РП-3 | Осмотр трасс и концевых муфт 0,4 кВ | 2024-02-15 | 2024-02-28
ТП-103 | Стяжка стен, ремонт дверей. | 2024-02-19 | 2024-02-22
ПС 35/6 кВ "Аскольд" Ф-1,3,5,26,29; ПС 35/6 кВ "Город" Ф-3,4,9,10; ПС 110/35/6 кВ "Молодёжная" Ф-12,13,14,18 | Осмотр трасс и концевых муфт 6 кВ | 2024-02-26 | 2024-02-26
ТП-112 | Стяжка стен, ремонт дверей. | 2024-02-26 | 2024-02-27
ТП-100 | Чистка, протяжка контактов, замена рубильника. | 2024-02-29 | 2024-02-29
ТП-107 | Установка ВН | 2024-02-29 | 2024-02-29
КТП-182 | Чистка, протяжка контактов. | 2024-02-29 | 2024-02-29
ул. Тихая | Чистка подъездных путей. Установка опор. | 2024-02-01 | 2024-02-02
ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 ф-"Военкомат" | Чистка, устранение нагревов. | 2024-02-05 | 2024-02-05
ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 ф-"Вишневый", КТПН-185 | Распределение нагрузки | 2024-02-05 | 2024-02-05
ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 ф-"Вишневый" | Распределение нагрузки | 2024-02-05 | 2024-02-05
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодёжная" | Подрезка деревьев район КТП-201, КТПН-97 | 2024-02-06 | 2024-02-06
ул. Тихая | Чистка подъездных путей. Установка опор. | 2024-02-07 | 2024-02-07
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодёжная" | Подрезка деревьев. Замена изоляторов. | 2024-02-07 | 2024-02-07
ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ. | 2024-02-08 | 2024-02-08
ВЛ-6 кВ Ф-"5А" ПС 110/35/6 кВ "Молодёжная" | Подготовка ВЛ-6 кВ к ремонту. | 2024-02-08 | 2024-02-08
ул. Тихая | Монтаж провода от КТП-201 до оп. № 11 | 2024-02-08 | 2024-02-08
ВЛ-0,4 кВ от КТП-201 | Установка опор. Монтаж провода. | 2024-02-09 | 2024-02-09
ВЛ-0,4 кВ от КТП-231 ф-"1" | Распределение нагрузки по фазам. | 2024-02-12 | 2024-02-12
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-97, КТП-201 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 2024-02-13 | 2024-02-13
ВЛ-0,4 кВ от КТП-231 ф-"1", КТП-170 | Распределение нагрузки по фазам. | 2024-02-14 | 2024-02-14
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-45 ф-"Тимирязева". | Распределение нагрузки по фазам. | 2024-02-14 | 2024-02-14
ВЛ-0,4 кВ от КТП-201, КТПН-97 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 2024-02-15 | 2024-02-15
ВЛ-6 кВ Ф-"13" ПС 110/35/6 кВ "Молодёжная" | Подрезка деревьев. Перетяжка проводов. | 2024-02-15 | 2024-02-15
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-136 ф-"Доброй Надежды" | Распределение нагрузки по фазам. | 2024-02-19 | 2024-02-20
ВЛ-0,4 кВ от КТП-75 ф-"Черняховского" | Подрезка и вывоз веток. | 2024-02-21 | 2024-02-22
ул. Черняховского, Ручейная, Тихая, Светлая. | Погрузка и вывоз веток. | 2024-02-26 | 2024-02-26
ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодёжная" | Ремонт л/р. Востановление эл. схемы. | 2024-02-28 | 2024-02-28
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодёжная" | Замена траверз. Монтаж конструкций и л/р. | 2024-02-29 | 2024-02-29
ТП-105,49,17,45,46,52,47 ф-"Уличное освещение" | Обход ВЛ на предмет кз. | 2024-02-01 | 2024-02-22
Уличное освещение по городу. | Демонтаж, монтаж светильников RC-R, СКУ | 2024-02-26 | 2024-02-27