## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в марте 2024 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-100 РУ-6 кВ | Замена провода | 2024-03-01 | 2024-03-01
ТП-7,15,16,17,32,38,46,59,63,69,48,97,157,160,165,175,176, 179,216,217,218,251,252,253 | Текущий ремонт распредустройств. | 2024-03-04 | 2024-03-25
ТП-107 РУ-6 кВ | Замена изолятора на ВН, демонтаж РВ в яч. 4 | 2024-03-04 | 2024-03-04
ТП-107 РУ-6 кВ яч. 4 | Установка, регулировка ВНА | 2024-03-05 | 2024-03-05
КМТП-226 | Установка автоматического выключателя | 2024-03-05 | 2024-03-05
ТП по городу | Замер температур контактных соединений | 2024-03-05 | 2024-03-05
РП-1 яч.12 | Ремонт привода. | 2024-03-07 | 2024-03-07
ТП по городу | Замер температур контактных соединений | 2024-03-07 | 2024-03-07
ТП-142,144 | Ремонт дверей в РУ-6 кВ | 2024-03-11 | 2024-03-11
ТП-86 РУ-6 кВ | Демонтаж РВ, монтаж и регулировка ВНА | 2024-03-11 | 2024-03-15
ТП-1123,114 | Ремонт дверей в РУ-6/0,4 кВ | 2024-03-13 | 2024-03-15
КТПН-276 | Установка автоматического выключателя | 2024-03-13 | 2024-03-13
ТП-17,18,19,20,21,22,25,26,60,61,62,63,65,66,72,73,74,94,99,119, 120,123,124,125,170,181,186,190 | Осмотр трасс и концевых муфт 0,4 кВ | 2024-03-14 | 2024-03-21
КТПН-212 | Установка автоматического выключателя 100 А, подключение СИПа | 2024-03-14 | 2024-03-14
ТП по городу | Замер температур контактных соединений | 2024-03-15 | 2024-03-15
ТП-86 РУ-6 кВ | Ошиновка | 2024-03-15 | 2024-03-15
ТП-118 | Ремонт дверей в РУ-6 кВ, тр-ров. | 2024-03-18 | 2024-03-18
Ф-13,14,15,16,17,18,19,21 ПС "Город"; Ф-1,5,19,20,21 ПС "Молодёжная"; Ф-10,35,43,57,59 ГПП "Прогресс"; Ф-15,16,17 "ТЭЦ"; Ф-8,16 "В2" | Осмотр трасс и концевых муфт 6 кВ | 2024-03-18 | 2024-03-20
ТП-5 | Разделка конц. муфты. | 2024-03-18 | 2024-03-18
ТП по городу | Замер температур контактных соединений | 2024-03-18 | 2024-03-18
ТП-119 | Ремонт дверей в РУ-6 кВ, тр-ров. | 2024-03-19 | 2024-03-20
КТП-159, КТП-64 | Чистка, устранение нагревов. | 2024-03-19 | 2024-03-19
ТП-5 | Монтаж конц. муфты. | 2024-03-19 | 2024-03-19
КТПН-205, КТПН-65 | Чистка, устранение нагревов. | 2024-03-20 | 2024-03-20
КТП-53 | Чистка, устранение нагревов. | 2024-03-21 | 2024-03-21
ТП-5 | Чистка, подключение КЛ | 2024-03-21 | 2024-03-21
РП-2 | Ремонт дверей РУ-0,4 кВ | 2024-03-21 | 2024-03-21
РП-2 | Ремонт дверей тр-ров. | 2024-03-25 | 2024-03-25
ТП-86 РУ-6 кВ яч.2 | Установка ВНА | 2024-03-25 | 2024-03-27
ТП-125 | Ремонт дверей в РУ-6 кВ, тр-ров. | 2024-03-25 | 2024-03-27
ТП-94 | Чистка, устранение нагревов. | 2024-03-26 | 2024-03-26
ТП-13 | Ремонт дверей в РУ-6 кВ, тр-ров. | 2024-03-27 | 2024-03-28
ТП по городу | Замер температур контактных соединений | 2024-03-27 | 2024-03-28
ТП-27 | Ремонт дверей в РУ-6 кВ. | 2024-03-28 | 2024-03-28
КТП-43 | Установка стоек и площадки. | 2024-03-29 | 2024-03-29
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодёжная" | Демонтаж, монтаж проводов. Подключение л/р. | 2024-03-01 | 2024-03-01
квартал "Интернат-западный" | Расчистка подъездных путей. | 2024-03-04 | 2024-03-04
ВЛ-0,4 кВ фидер-1 КМТП-226 | Замена проводов. | 2024-03-05 | 2024-03-05
квартал "Интернат-западный" | Вывоз опор. | 2024-03-05 | 2024-03-05
ул. Южная | Вывоз опор. | 2024-03-06 | 2024-03-06
ВЛ-0,4 кВ фидер-4 КТПН-276 | Вывоз и установка опор. | 2024-03-06 | 2024-03-06
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Установка опор, монтаж провода. | 2024-03-07 | 2024-03-07
ВЛ-0,4 кВ фидер-4 КТПН-276 | Установка опор, монтаж провода. | 2024-03-11 | 2024-03-11
ВЛ-0,4 кВ фидер "Южная 13-21" КТПН-183 | Установка опор. | 2024-03-11 | 2024-03-12
ВЛ-0,4 кВ фидер-4 КТПН-276 | Монтаж проводов, подрезка деревьев. | 2024-03-12 | 2024-03-12
квартал "Интернат-западный" | Выгрузка опор | 2024-03-12 | 2024-03-12
ВЛ-0,4 кВ фидер-4 КТПН-276 | Монтаж провода. Маркировка опор. | 2024-03-13 | 2024-03-13
ВЛ-0,4 кВ фидер "Южная 13-21" КТПН-183 | Установка и маркировка опор. Монтаж провода. | 2024-03-13 | 2024-03-13
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодёжная" | Подрезка и вывоз веток на полигон. | 2024-03-14 | 2024-03-14
ул. Светлая | Погрузка и вывоз веток на полигон. | 2024-03-15 | 2024-03-15
квартал "Интернат-западный" | Расчистка подъездных путей. | 2024-03-15 | 2024-03-15
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Установка опор, чистка подъездных путей. | 2024-03-18 | 2024-03-18
квартал "Интернат-западный" | Расчистка подъездных путей. | 2024-03-19 | 2024-03-20
квартал "Интернат-западный" | Установка опор, чистка подъездных путей. | 2024-03-21 | 2024-03-22
ВЛ-0,4 кВ ф- "Суличевского верх"от КТП-98 | Монтаж провода. | 2024-03-25 | 2024-03-25
квартал "Интернат-западный" | Расчистка подъездных путей. | 2024-03-26 | 2024-03-26
квартал "Интернат-западный" | Установка опор, чистка подъездных путей. | 2024-03-27 | 2024-03-27
квартал "Интернат-западный" | Расчистка подъездных путей. | 2024-03-28 | 2024-03-29
Уличное освещение по городу. | Обход ВЛ на предмет кз. | 2024-03-01 | 2024-03-22
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-250 ул. Партизанская | Демонтаж и монтаж провода. | 2024-03-28 | 2024-03-28
КТПН-121 Уличное освещение | Замена ВА,КМЭ. Обход ВЛ на предмет кз. | 2024-03-29 | 2024-03-29