## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в апреле 2024 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
КТП-43 | Перенос подстанции | 2024-04-01 | 2024-04-01
ТП-68 РУ-6 кВ яч. №3 | Демонтаж РВ, монтаж ВН | 2024-04-01 | 2024-04-05
ТП-68 | Ремонт дверей РУ-0,4 кВ, тр-ра. | 2024-04-02 | 2024-04-02
КТП-282 | Подключение провода СИП | 2024-04-02 | 2024-04-02
КЛ-0,4 кВ от ТП-116 ф-"Дет. Сад" | Раскопка места повреждения, монтаж соед. муфт. | 2024-04-03 | 2024-04-04
ТП-106 | Ремонт дверей. | 2024-04-04 | 2024-04-04
КТП-98 | Установка автоматических выключателей, подключение СИПА | 2024-04-05 | 2024-04-05
КТПН-229,229А,229В | Чистка | 2024-04-08 | 2024-04-08
ТП-68 РУ-6 кВ яч. №1 | Демонтаж РВ, монтаж ВН | 2024-04-09 | 2024-04-11
ТП-106 РУ-6 кВ яч № 2 | Установка ВНА | 2024-04-15 | 2024-04-17
ТП-86 РУ-6 кВ тр-р №1 | Монтаж концевых муфт | 2024-04-16 | 2024-04-16
КТП-201 | Перестановка и ремонт площадки КТП-201, | 2024-04-17 | 2024-04-26
ул. Авиационная | Установка опор под КТП | 2024-04-18 | 2024-04-18
КТП-201 | Установка автоматических выключателей, подключение СИПА | 2024-04-19 | 2024-04-19
ул. Авиационная | Монтаж контура заземления для КТП | 2024-04-19 | 2024-04-19
ул. Стахановская | Установка конструкции под КТП | 2024-04-22 | 2024-04-27
КТП-201 | Монтаж контура заземления для КТП | 2024-04-24 | 2024-04-24
КТПН-45 ф-"Стахановская" | Замена автоматического выключателя. | 2024-04-25 | 2024-04-25
ТП-123 | Замена рубильника ф-"Сафонова" | 2024-04-25 | 2024-04-25
КЛ-6 кВ от ТП-171 до ТП-100 | Раскопка места повреждения, монтаж соед. муфт. | 2024-04-25 | 2024-04-26
квартал "Интернат-западный" | Чистка подъездных путей, выгрузка и установка опор. | 2024-04-01 | 2024-04-03
ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 ф-"Суличевского-Чапаева" | Монтаж провода. | 2024-04-05 | 2024-04-05
квартал "Интернат-западный" | Чистка подъездных путей, выгрузка и установка опор. | 2024-04-08 | 2024-04-11
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-186, ТП-7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-04-12 | 2024-04-12
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-186, ТП-7 | Маркировка опор | 2024-04-15 | 2024-04-15
ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 ф-"Колхозная-Ленинская" | Монтаж проводов. | 2024-04-15 | 2024-04-15
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-225 ф-"1" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-04-15 | 2024-04-15
ВЛ-0,4 кВ от КТП-201 ф-"Светлая" | Выпровка и демонтаж опор. | 2024-04-15 | 2024-04-15
ВЛ-0,4 кВ от КТП-201 ф-"Светлая" | Строительство ВЛ-0,4 кВ, маркировка опор. | 2024-04-16 | 2024-04-18
ВЛ-0,4 кВ от КИПН-250 ф-"1" | Выпровка опор. Перетяжка провода. | 2024-04-19 | 2024-04-19
квартал "Интернат-западный" | Чистка подъездных путей, выгрузка и установка опор. | 2024-04-19 | 2024-04-27
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодёжная" КТП-201 | Демонтаж и монтаж проводов. | 2024-04-26 | 2024-04-26
КТПН-136 ул. Советская, 83 | Монтаж кронштейнов. Перенос провода от КТПН-136 на КТП-282 | 2024-04-01 | 2024-04-02
ТП-49 ул. Сазыкина | Монтаж ж/б опоры, кронштейнов, провода. | 2024-04-03 | 2024-04-03
ТП-49,141,145 | Обход ВЛ на предмет кз. | 2024-04-04 | 2024-04-08
ул. Октябрьская, ул. Жуковского | Подрезка деревьев, вывоз веток. | 2024-04-09 | 2024-04-12
ТП-143 ф-"Поселок" | Подрезка деревьев. | 2024-04-15 | 2024-04-15
ТП-145 Уличное освещение внутреквартальное. | Востановление освещения.Монтаж провода. | 2024-04-16 | 2024-04-16
ТП-94 ул. Чкалова | Замена ж/б приставки. | 2024-04-17 | 2024-04-17
Уличное освещение по городу. | Работа по заявкам. | 2024-04-18 | 2024-04-27