## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в июле 2024 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-9 | Раскопка траншеи для прокладки КЛ-0,4 кВ, до ул Жуковского, 31 | 2024-07-01 | 2024-07-08
ТП-126 | Прокладка КЛ-0,4 кВ до ул. Октябрьская, 61/3, засыпка траншеи. | 2024-07-01 | 2024-07-02
ТП-123 | Раскопка места повреждения КЛ-6 кВ | 2024-07-04 | 2024-07-04
Жилмасив "Интернат-Западный" | Установка КТПН-630 кВА 2шт. | 2024-07-03 | 2024-07-04
ТП-123 | Монтаж соед. Муфт. Засыпка траншеи | 2024-07-05 | 2024-07-05
ТП-99 | Монтаж автоматического выключателя, подключ СИПА | 2024-07-05 | 2024-07-05
ТП-99 КЛ-0,4 кВ ф-"Жуковского, 31" | Монтаж концевых и соединительных муфт. Засыпка транши. | 2024-07-08 | 2024-07-08
Жилмасив "Интернат-Западный" | Монтаж площадки под КТП, монтаж КТП | 2024-07-09 | 2024-07-11
ТП-2 | Ошиновка ячеек, установка авт выкл, подкл КЛ-0,4 кВ д/с "Вишенка" | 2024-07-10 | 2024-07-10
ТП-40 | Раскопка места повреждения ф-Жуковского, 17, монтаж соед муфт, засыпка траншеи. | 2024-07-12 | 2024-07-12
Жилмасив "Интернат-Западный" | Установка КТПН, монтаж контура заземления | 2024-07-15 | 2024-07-16
КТП-167 | Чистка, устранения нагревов. | 2024-07-16 | 2024-07-16
Гостиница р-он горнолыжной базы. | Монтаж площадки под КТП | 2024-07-16 | 2024-07-16
ТП-181 | Раскопка траншеи для прокладки КЛ-6 кВ. | 2024-07-17 | 2024-07-17
ТП-106 | Перевод КЛ-6 кВна другую секцию шин, монтаж муфт. | 2024-07-22 | 2024-07-22
ТП-171 | Демонтаж автоматического выключателя тр-р №2 1000 А | 2024-07-23 | 2024-07-23
ТП-106 | Подключение КЛ-6 кВ | 2024-07-23 | 2024-07-23
с. Варфоломеевка | Монтаж муфт | 2024-07-24 | 2024-07-24
ТП-124 | Монтаж соединительных и концевых муфт | 2024-07-25 | 2024-07-25
ТП-106 | Монтаж концевых муфт | 2024-07-26 | 2024-07-26
ул. Жуковского, 31 | Монтаж концевых муфт, присоединение кабеля. | 2024-07-26 | 2024-07-26
ТП-8 | Монтаж концевой муфты 6 кВ | 2024-07-26 | 2024-07-26
КТПН-80 | Замена проходного изолятора | 2024-07-26 | 2024-07-26
КТП-210 | Чистка, замена проходных изоляторов, ремонт РУ-6 кВ. | 2024-07-29 | 2024-07-29
ТП-126 | Монтаж концевой муфты 0,4 кВ | 2024-07-29 | 2024-07-29
ТП-148 | Демонтаж, монтаж концевой муфты 6 кВ | 2024-07-29 | 2024-07-30
КТП-71 | Чистка протяжка контактов. | 2024-07-30 | 2024-07-30
Жилмасив "Интернат-Западный" | Чистка подъездных путей. | 2024-07-01 | 2024-07-02
ул. Колхозная, ул. Ленинская | Погрузка и вывоз веток. | 2024-07-02 | 2024-07-02
Жилмасив "Интернат-Западный" | Монтаж л/р 2 шт. | 2024-07-03 | 2024-07-03
Жилмасив "Интернат-Западный" | Монтаж провода. Установка опор ми траверз. | 2024-07-05 | 2024-07-09
ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Перетяжка провода. | 2024-07-10 | 2024-07-10
Жилмасив "Интернат-Западный" | Чистка подъездных путей. | 2024-07-11 | 2024-07-11
Жилмасив "Интернат-Западный" | Вывоз и установка опор. Монтаж провода. Чистка подъезд путей. | 2024-07-12 | 2024-07-15
Жилмасив "Интернат-Западный" | Установка опор, монтаж провода. | 2024-07-16 | 2024-07-17
Жилмасив "Интернат-Западный" | Чистка подъездных путей, Монтаж провода. | 2024-07-18 | 2024-07-24
Жилмасив "Интернат-Западный" | Установка опор, монтаж провода. | 2024-07-25 | 2024-07-26
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Подрезка деревьев,вызов веток. Ремонт л/р. | 2024-07-29 | 2024-07-30
Жилмасив "Интернат-Западный" | Чистка подъездных путей. Монтаж провода и л/р. | 2024-07-30 | 2024-07-31
ТП-99 приют для собак | Монтаж опор, провода. | 2024-07-01 | 2024-07-02
КТП-151 снт "50 лет Октября" | Замена опор, перетяжка провода. | 2024-07-03 | 2024-07-05
КТП-43 снт "Аралия" | Монтаж опор, кронштейнов, провода. | 2024-07-08 | 2024-07-09
Уличное освещение по городу | Обход ВЛ на предмет КЗ, востановление. Замена ВА, ФР. Ревизия светильников. | 2024-07-10 | 2024-07-30
КТП-211, КТПН-205, ТП-137 пер. Кутузова, Железнодорожный, Шахтерский, пр. Горького. | Выпровка опор, перетяжка провода. | 2024-07-31 | 2024-07-31