## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в августе 2024 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-181 | Разработка грунта, прокладка 2 КЛ-6 кВ до КТПН-293, монтаж соединительных муфт, засыпка траншеи. | 2024-08-01 | 2024-08-02
КТПН-196 | Ремонт рубильника 250 А | 2024-08-02 | 2024-08-02
участок КЛ от ТП-149 до ТП-123 | Разработка грунта в месте повреждения | 2024-08-05 | 2024-08-08
Жилмасив "Интернат-Западный" | Строительство КТПН | 2024-08-05 | 2024-08-31
ТП-181 | Монтаж концевых муфт | 2024-08-08 | 2024-08-08
ТП-33 до ЛР Ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | Разработка грунта в месте повреждения | 2024-08-09 | 2024-08-09
участок КЛ от ТП-149 до ТП-123 | Монтаж концевых и соединительных муфт | 2024-08-09 | 2024-08-09
участок КЛ от ТП-149 до ТП-129 | Разработка грунта в месте повреждения | 2024-08-12 | 2024-08-12
ТП-33 до ЛР Ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | монтаж соединительных муфт | 2024-08-12 | 2024-08-12
участок КЛ от ТП-149 до ТП-129 | Монтаж концевых и соединительных муфт, засыпка траншеи | 2024-08-13 | 2024-08-13
ТП-33 до ЛР Ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | Отсыпка траншеи, укладка сигнальной ленты, засыпка траншеи | 2024-08-13 | 2024-08-13
Участок КЛ от ТП-112 до ТП-111 | Разработка грунта в месте повреждения, монтаж соединительных муфт, засыпка траншеи. | 2024-08-14 | 2024-08-15
ТП-4 | Разработка грунта для выноса кл-0,4 кВ фидер "Школа № 5" | 2024-08-16 | 2024-08-16
Участок КЛ от ТП-103 до ТП-104 | Разработка грунта в месте повреждения, монтаж соединительных муфт, засыпка траншеи. | 2024-08-15 | 2024-08-20
ТП-102 | Разделка концевой муфты | 2024-08-19 | 2024-08-19
ТП-104 | Разделка концевой муфты | 2024-08-20 | 2024-08-20
ТП-111 | Регулировка привода ВН | 2024-08-20 | 2024-08-20
участок КЛ от ТП-72 до ТП-143 | Разработка грунта в месте повреждения | 2024-08-21 | 2024-08-21
ТП-102, ТП-103 | Монтаж концевых муфт | 2024-08-21 | 2024-08-21
ТП-1 | Разработка грунта, прокладка 2 КЛ-0,4 кВ до МКД № 2 по ул. Калининская,монтаж концевых муфт, засыпка траншеи. | 2024-08-22 | 2024-08-31
Жилмасив "Интернат-Западный" | Обустройство подъездных путей, вывоз опор | 2024-08-01 | 2024-08-01
Жилмасив "Интернат-Западный" | Установка опор, монтаж изоляторов, монтаж провода. | 2024-08-02 | 2024-08-05
ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 фидер "Суличевского низ" | Демонтаж и монтаж проводов | 2024-08-05 | 2024-08-05
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" ЛР № 1 и № 2 | Регулировка ЛР | 2024-08-06 | 2024-08-06
Жилмасив "Интернат-Западный" | Установка опор, монтаж провода, обустройство подъездных путей, развозка опор | 2024-08-06 | 2024-08-20
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-256 фидер "1" | Вырубка деревьев, вывоз веток | 2024-08-21 | 2024-08-22
Жилмасив "Интернат-Западный" | Обустройство подъездных путей, вывоз опор, установка опор, монтаж проводов | 2024-08-23 | 2024-08-28
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-233 фидер "2" | Обустройство подъездных путей, строительство ВЛ-0,4 кВ | 2024-08-28 | 2024-08-29
Жилмасив "Интернат-Западный" | Обустройство подъездных путей, маркировка опор | 2024-08-29 | 2024-08-29
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-10 ф. "Сухановская - Строителей лев. сторона" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2024-08-30 | 2024-08-30
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-186 ф. "квартал Усадьба" | Обустройство подъездных путей | 2024-08-30 | 2024-08-30
Жилмасив "Интернат-Западный" | Обустройство подъездных путей, монтаж проводов. | 2024-08-30 | 2024-08-30
ТП-112 уличное освещение | Обход ВЛ на предмет КЗ | 2024-08-01 | 2024-08-01
Уличное освещение по городу | Демонтаж и монтаж светильников, ревизия светильников | 2024-08-02 | 2024-08-13
ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | Ревизила ЛР, замена привода | 2024-08-14 | 2024-08-15
ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город" | Восстанровление оборванных проводов | 2024-08-16 | 2024-08-16
пер. Северный и пер. Володарского | монтаж кронштейнов под СИП, монтаж СИП, монтаж светильников | 2024-08-19 | 2024-08-21
ул. Новикова | Вывоз веток | 2024-08-22 | 2024-08-28
ТП-13 уличное освещение | происк и восстановление оборванных проводов | 2024-08-29 | 2024-08-29
КТПН-93 ул. Станционная, пер. Северный, пер. Володарского | Монтаж заземляющих спусков | 2024-08-30 | 2024-08-30