## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в сентябре 2024 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
Жилмасив "Интернат-Западный" | Монтаж контура заземления, подключение провода. | 2024-09-02 | 2024-09-02
ТП-88 РУ-6 кВ | Монтажм концевых муфт. | 2024-09-02 | 2024-09-02
ТП, КТП по городу. | Асфальтирование по ордерам. | 2024-09-03 | 2024-09-03
ТП-126 | Монтаж концевой муфты, подключение КЛ. | 2024-09-05 | 2024-09-05
ТП-30 | Разделка концевой муфты 6-кВ, монтаж концевой муфты, чистка протяжка контактов. | 2024-09-06 | 2024-09-06
ТП-110 | Раскопка места повреждения. Монтаж концевых и соединительных муфт. | 2024-09-09 | 2024-09-17
ТП-146 | Вынос КЛ-6 кВ. | 2024-09-09 | 2024-09-20
КТПН-221 | Чистка, подключение провода. | 2024-09-11 | 2024-09-11
Жилмасив "Интернат-Западный" КТПН | Монтаж автоматических выключателей, подключение провода. | 2024-09-12 | 2024-09-23
ТП-88 | Подлючение КЛ-0,4 кВ ф-"Общежитие" | 2024-09-17 | 2024-09-17
КТПН "Гостиница" | Монтаж соед. муфт, монтаж контура заземления. | 2024-09-24 | 2024-09-25
ТП-3 | Монтаж соед. муфт. | 2024-09-25 | 2024-09-27
КТП-59 | Монтаж автоматического выключателя | 2024-09-26 | 2024-09-26
Ф-5 ПС "Молодежная" ТП-61 | Монтаж соед. муфт. | 2024-09-27 | 2024-09-27
ТП-33 | Раскопка места повреждения. | 2024-09-30 | 2024-09-30
ВЛ-6 кВ Ф- 23 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Монтаж л/р и подключение КТПН-630 кВА | 2024-09-02 | 2024-09-02
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-66 ф-"Молодежная" | Подрезка деревьев | 2024-09-03 | 2024-09-03
ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 ф-"Ленинская" | Подрезка деревьев | 2024-09-03 | 2024-09-03
Жилмасив "Интернат-Западный" | Монтаж проводов | 2024-09-03 | 2024-09-03
Жилмасив "Интернат-Западный" | Монтаж проводов | 2024-09-04 | 2024-09-04
ул. Ленинская, ул. Новикова | Погрузка и вывоз веток. | 2024-09-06 | 2024-09-06
ВЛ-6 кВ Ф- 1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Подключение новой ВЛ-6 кВ и новой КТПН-630 кВА | 2024-09-06 | 2024-09-06
В-2 "Варфоломеевка" | Подрезка деревьев и перетяжка провода. | 2024-09-09 | 2024-09-10
ул. Ленинская, ул. Новикова | Погрузка и вывоз веток. | 2024-09-11 | 2024-09-11
ВЛ-0,4 кВ от КТП-87 ф-"Нижняя" | Подрезка деревьев и перетяжка провода. | 2024-09-12 | 2024-09-12
ВЛ-0,4 кВ от КТП-53 ф-"Солнечная" | Подрезка деревьев и перетяжка провода. | 2024-09-12 | 2024-09-12
ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 ф-"Музей" | Подрезка деревьев | 2024-09-12 | 2024-09-12
Жилмасив "Интернат-Западный" ВЛ-0,4 кВ от КТПН-630 кВА | Монтаж проводов. | 2024-09-13 | 2024-09-13
ул. Ленинская, ул. Новикова | Подрезка и вывоз веток | 2024-09-16 | 2024-09-16
ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 ф-"Вишнёвый" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2024-09-17 | 2024-09-17
ТП-146 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2024-09-17 | 2024-09-17
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-204 ф-"Сосновая-34" | Подрезка деревьев | 2024-09-17 | 2024-09-17
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-204 ф-"Сосновая-34" | Строительство ВЛ-0,4 кВ, чистка подъездных путей | 2024-09-18 | 2024-09-18
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-204 ф-"Сосновая-34" | Установка опор. Монтаж провода. | 2024-09-19 | 2024-09-19
Жилмасив "Интернат-Западный" | Чистка подъездных путей | 2024-09-19 | 2024-09-19
ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 ф-"Суличевского-Чапаева верх" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2024-09-20 | 2024-09-20
Жилмасив "Интернат-Западный" | Подрезка деревьев. Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-09-20 | 2024-09-20
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-256 ф-"1" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-09-23 | 2024-09-23
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-67 ф-"Посёлок" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-09-23 | 2024-09-24
ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Выпровка опор и перетяжка проводов. | 2024-09-24 | 2024-09-24
ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Замена л/р с проводами | 2024-09-25 | 2024-09-25
ВЛ-0,4 от КТПН-67 ф-"Поселок" | Демонтаж и монтаж опор. | 2024-09-25 | 2024-09-25
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-256 ф-"1" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-09-26 | 2024-09-26
ВЛ-0,4 от КТПН-67 ф-"Поселок" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-09-26 | 2024-09-26
Жилмасив "Интернат-Западный" | Маркировка и выпровка опор. | 2024-09-27 | 2024-09-27
ВЛ-0,4 от КТПН-67 ф-"Поселок" | Монтаж проводов. | 2024-09-27 | 2024-09-27
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-26 ф-"1" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-09-30 | 2024-09-30
ВЛ-0,4 от КТПН-67 ф-"Поселок" | Выпровка опор и перетяжка проводов. | 2024-09-30 | 2024-09-30
ул. Новикова | Вывоз веток. | 2024-09-02 | 2024-09-03
ТП-129 ул. Зои Космодемьянской, ул. 8 Марта | Подрезка деревьев, выпровка опор. | 2024-09-04 | 2024-09-04
Уличное освещение по городу. | Демонтаж, ревизия, монтаж светильников. Замена еонтакторов. Подрезка деревьев, вывоз веток, востановление проводов. | 2024-09-05 | 2024-09-30
КТП-134 | Монтаж щита учета и управление уличным освещением. | 2024-09-30 | 2024-09-30