## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в июне 2025 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
КЛ-6 кВ Ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная"район пер. Шевченко, 1 | Раскопка места повреждения, монтаж соед. муфт, засыпка траншеи. | 2025-06-02 | 2025-06-02
КЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от РП-2 район ул. Островского, 4/1 | Раскопка места повреждения, монтаж соед. муфт, засыпка траншеи. | 2025-06-02 | 2025-06-06
КЛ-6 кВ от ТП-146 до ТП-145 | Раскопка траншеи, монтаж соед. муфт, засыпка траншеи. | 2025-06-03 | 2025-06-04
КЛ-6 кВ Ф-23 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Подключение на опору. | 2025-06-05 | 2025-06-10
КТПН-65 | Замена автоматического выключателя. | 2025-06-05 | 2025-06-05
КТП-30 | Замена автоматического выключателя. | 2025-06-05 | 2025-06-05
КТП-298 | Монтаж КТП-298 | 2025-06-06 | 2025-06-06
КЛ-6 кВ район КТПН-230 | Чистка, окрасРаскопка места повреждения, монтаж соед. муфт, засыпка траншеи.ка. | 2025-06-09 | 2025-06-20
КТПН-47 | Окраска, чистка. | 2025-06-09 | 2025-06-09
КТПН-293 | Подрезка деревьев, вывоз веток. | 2025-06-16 | 2025-06-18
КЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Раскопка места повреждения, монтаж соед. муфт | 2025-06-18 | 2025-06-18
КТП-153 | Чистка,окраска. | 2025-06-19 | 2025-06-19
КЛ-6 кВ от ТП-146 до ТП-147 | Раскопка укладка лотков | 2025-06-20 | 2025-06-27
ТП-76 | Монтаж концевых муфт. | 2025-06-24 | 2025-06-24
КТП-167 | Замена трансформатора. | 2025-06-24 | 2025-06-24
КТПН-293 Отсыпка траншеи, прокладка КЛ-0,4 кВ | Чистка, устранение нагревов. | 2025-06-27 | 2025-06-30
ВЛ-0,4 кВ от КТП-172 ф-"Рябова-Станционная" | Демонтаж и монтаж провода и опор. | 2025-06-02 | 2025-06-02
ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 ф-"Автосервис" | Замена опоры. | 2025-06-05 | 2025-06-05
ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 ф-"СНТ Восход" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2025-06-05 | 2025-06-05
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-65 ф-"Калининская" | Востановление ВЛ-0,4 кВ. | 2025-06-06 | 2025-06-06
ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 ф-"Пархоменко" | Демонтаж и монтаж опор и проводов. | 2025-06-09 | 2025-06-10
ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 ф-"Поселок" | Демонтаж и монтаж опор и проводов. | 2025-06-10 | 2025-06-10
ул. Южная | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2025-06-17 | 2025-06-19
ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 ф-"Пархоменко" | Выпровка опор. Перетяжка проводов. | 2025-06-18 | 2025-06-19
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молордежная" | Демонтаж и монтаж КТП. | 2025-06-20 | 2025-06-20
ул. Стахановская, 65 | Демонтаж и монтаж опоры. | 2025-06-24 | 2025-06-24
ВЛ-0,4 кВ от КТП-220 ф-"Озерный-Гостелло" | Демонтаж и монтаж опор и проводов. Подрезка деревьев. | 2025-06-24 | 2025-06-25
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молордежная" | Востановление ВЛ. | 2025-06-25 | 2025-06-25
ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС35/6 кВ "Город" | Подрезка веток. Выпровка опор, перетяжка провода. | 2025-06-26 | 2025-06-26
ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молордежная" | Замена л/р. | 2025-06-27 | 2025-06-27
Вл-0,4 кВ от КТПН-25 ф-"Горького", ф-"Созвездие" | Востановление ВЛ, КЛ. | 2025-06-30 | 2025-06-30
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молордежная" | Выпровка опор | 2025-06-02 | 2025-06-02
РП-1, ТП--128 пер. Заводской, ул. Первомайская | Подрезка деревьев, вывоз веток. | 2025-06-03 | 2025-06-03
КТП-80 ул. Суличевского | Выпровка опор | 2025-06-04 | 2025-06-04
ТП-120 ул Клиновая | Замена опоры, монтаж СИП. | 2025-06-05 | 2025-06-05
Уличное освещение по городу. | Обход ВЛ на предмет кз, востановление. Выпровка опор, замена ВА, КМЭ. Демонтаж консолей и растяжек. Ревизия и замена светильников. | 2025-06-06 | 2025-06-30