## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в январе 2022 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-1,2,3,9,10,11,24,25,26,27,34,35,62,79,129,161,196,197,210, 211,212,245,246,247. | Текущий ремонт распредустройств. | 2022-01-10 | 2022-01-28
ТП-по городу | Замеры температуры. | 2022-01-10 | 2022-01-31
ТП-123 РУ-0,4 кВ яч. Тр. №1 | Ремонт гл. автомата. | 2022-01-10 | 2022-01-10
ТП-103 РУ-0,4 кВ | Ремонт рубильника | 2022-01-13 | 2022-01-13
КЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Укладка термоматрасов. | 2022-01-17 | 2022-01-17
ТП-173 РУ-0,4 кВ | Замена рубильника. | 2022-01-18 | 2022-01-18
КЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Укладка термоматрасов. | 2022-01-20 | 2022-01-20
КТП-90 РУ-0,4 кВ | Замена гл. рубильника. | 2022-01-25 | 2022-01-25
"СУМ-5" КТПН-630кВА | Установка трансформатора, ошиновка. | 2022-01-26 | 2022-01-26
"СУМ-5" КТПН-630кВА | Моньаж контура заземления. | 2022-01-27 | 2022-01-27
КТПН-182 РУ-0,4 кВ | Замена автомата. | 2022-01-27 | 2022-01-27
Ф-1,3,9,11,15,17,21,27,29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", Ф-1,3,5,26,29,30 ПС 35/6 кВ "Аскольд", Ф-3,4,9,10 ПС 35/6 кВ "Город", Ф-6,7,8,11 ПС 110/35/6/кВ "Молодежная". | Осмотр трасс и концевых муфт 6 кВ. | 2022-01-28 | 2022-01-31
ТП-1,2,3,4,5,6,7,27,28,29,32,33,34,35,36,77,80,82,101,102,103,104,106, 107,108,109,126,128,129,136,137,141,142,143,144,145,186,200,208,212, 213,221,223,234, РП-1. | Осмотр трасс и концевых муфт 6 кВ. | 2022-01-28 | 2022-01-31
КЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" район ул. Совхозная | Раскопка места повреждения КЛ. | 2022-01-31 | 2022-01-31
КЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" район ул. Совхозная | Монтаж соединительной муфт. | 2022-01-31 | 2022-01-31
ВЛ-0,4 кВ от КТП-53 ф-"Магазин" | Подрезка и вывоз веток. | 2022-01-10 | 2022-01-10
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-65 ф-"Калининская-Украинский" | Устранение неисправностей на ВЛ. Подрезка деревьев. | 2022-02-11 | 2022-02-11
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-199 ф-"Мичурина-Короткий" | Распределение нагрузки по фазам. | 2022-02-11 | 2022-02-11
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-17 | Подрезка деревьев. Распределение нагрузки по фазам. | 2022-01-12 | 2022-01-12
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-10 | Подрезка деревьев. Распределение нагрузки по фазам. | 2022-01-12 | 2022-01-13
ВЛ-0,4 кВ от КТП-94 | Распределение нагрузки по фазам. | 2022-01-13 | 2022-01-14
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-64 | Распределение нагрузки по фазам. | 2022-01-14 | 2022-01-14
ул. Виноградная | Погрузка и вывоз веток. | 2022-01-17 | 2022-01-17
ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Монтаж л/р для КТПН-630 кВА | 2022-01-17 | 2022-01-17
ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Монтаж л/р для соединения Ф-27 и Ф-3. | 2022-01-18 | 2022-01-18
ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Монтаж л/р и проводов. | 2022-01-19 | 2022-01-19
ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Монтаж проводов на л/р., замена проводов. | 2022-01-20 | 2022-01-21
ВЛ-0,4 кВ от КТП-166 ф-"ГСК" | Установка опор. Замена провода. | 2022-01-24 | 2022-01-24
ул. Банивура, ул. Первомайская, ул. Димитрова | Погрузка и вывоз веток. | 2022-01-25 | 2022-01-25
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"8 Марта-Стахановская" | Монтаж ВЛ-0,4 кВ по ул. Стахановская. | 2022-01-26 | 2022-01-26
ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Реконструкция 2ВЛ-6 кВ Ф-27 и Ф-3. | 2022-01-27 | 2022-01-27
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"8 Марта-Стахановская" | Монтаж ВЛ-0,4 кВ. | 2022-01-28 | 2022-01-28
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-47 ф-"8 Марта-Стахановская" | Распределение нагрузки по фазам. | 2022-01-31 | 2022-01-31
КТПН-65 ул. Молодежная, ул. Целинная. | Демонтаж светильников РКУ, монтаж светильников СКУ. | 2022-01-10 | 2022-01-14
Д/с № 14 | Демонтаж светильников РКУ, монтаж светильников СКУ. | 2022-01-17 | 2022-01-17
КТПН-42 ул. Черняховского | Демонтаж светильников РКУ, монтаж светильников СКУ. | 2022-01-18 | 2022-01-18
КТПН-45,127 | Работы по заявкам, замена светильников. | 2022-01-19 | 2022-01-21
КТПН-93 ул. Станционная | Демонтаж светильников РКУ, монтаж светильников СКУ. | 2022-01-24 | 2022-01-24
Д/с № 24, № 32 | Демонтаж светильников, монтаж после ревизии. | 2022-01-25 | 2022-01-27
Комсомольская площадь | Отсоединение проводов. Демонтаж новогоднего барьера. | 2022-01-28 | 2022-01-28
ТП-39 Уличное освещение | Обход ВЛ на предмет кз. Замена светильников. | 2022-01-31 | 2022-01-31