## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в апреле 2022 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-144 РУ-6 кВ 2-я секция яч. №7;4. | Ремонт ВН. | 2022-04-01 | 2022-04-01
ТП-по городу. | Замер температур. | 2022-04-01 | 2022-04-15
ТП-6,67,76,79,97,144,164,175,181,196,221,250 РП-1 | Внеплановая чистка. | 2022-04-04 | 2022-04-19
КТПН-97 РУ-6 кВ | Замена разрядников. | 2022-04-04 | 2022-04-04
ТП по городу | Маркеровка, уборка мусора. | 2022-04-04 | 2022-04-22
ЛЭП мультивиски | Монтаж концевых муфт. | 2022-04-05 | 2022-04-26
КТПН-221, КТП-164 | Демонтаж, монтаж трансформаторов. | 2022-04-06 | 2022-04-06
ТП-72 | Демонтаж, монтаж трансформаторов. | 2022-04-08 | 2022-04-08
КТП-164 | Монтаж автоматов, проводов на тр-р. | 2022-04-13 | 2022-04-13
КТПН АЗС с. Анучино | Ремонт КТПН | 2022-04-14 | 2022-04-14
ТП-76 | Ремонт кровли. | 2022-04-15 | 2022-04-15
РП-1 РУ-6/0,4 кВ | Ремонт | 2022-04-18 | 2022-04-18
ГПП "Прогресс" | Раскопка повреждени, монтаж провода. | 2022-04-20 | 2022-04-27
КТПН-196 | Установка автомата 315 А. | 2022-04-21 | 2022-04-21
КТП-250 кВА МРТ | Монтаж концевых муфт. | 2022-04-28 | 2022-04-28
ТП-9,30,32,33,39,41,43,120,124,126,135,139,142,222,223 | Текущий ремонт трансформаторов. | 2022-04-28 | 2022-04-29
ТП-18,19,21,42,44,49,50,51,72,74,80,88,152,177,180,181,193,219,220,221, 254,255,256 | Текущий ремонт распредустройств. | 2022-04-28 | 2022-04-29
Ф-1,3,9,11,15,17,21,27,29 ПС "Арсеньев-1", Ф-8,7,8,11 ПС "Молодежная" | Осмотр трасс и концевых муфт 6 кВ. | 2022-04-28 | 2022-04-29
ТП-1,2,3,4,5,6,7,27,28,29,32,33,34,35,36,37,46,47,48,49,51,80,82,101, 102,103,104,106,107,108,109,126,128,129,137,141,142,143,144,145,186, 200,208,212,213,221,223,234, РП-1 | Осмотр трасс и концевых муфт 0,4 кВ. | 2022-04-28 | 2022-04-29
ТП-5,15,16,18,19 | Осмотр ИТР ВЛ,КЛ-0,4 кВ | 2022-04-28 | 2022-04-29
ВЛ-0,4 кВ КТП-98 ф-"Суличевского-Чапаева верх и низ" | Установка опор. Демонтаж и монтаж провода. | 2022-04-01 | 2022-04-01
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-250 ф-2 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ. | 2022-04-05 | 2022-04-05
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Подрезка деревьев и регулировка л/р ТП-72. | 2022-04-05 | 2022-04-05
ул. Стахановская | Установка опор. Демонтаж и монтаж провода. | 2022-04-06 | 2022-04-06
ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Регулировка л/р. Подрезка деревьев. Расчистка подьездных путей | 2022-04-07 | 2022-04-07
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Подрезка деревьев. | 2022-04-08 | 2022-04-08
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Востановление ВЛ-6 кВ. | 2022-04-11 | 2022-04-11
СНТ "Победитель" | Установка опор. | 2022-04-14 | 2022-04-14
ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Демонтаж и установка опор. | 2022-04-19 | 2022-04-19
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Выпровка опор и перетяжка провода. | 2022-04-19 | 2022-04-19
ВЛ-6 кВ Ф-5А ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Выпровка опор и перетяжка провода. | 2022-04-20 | 2022-04-20
ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Монтаж П.С.С. И л/р. | 2022-03-06 | 2022-03-06
ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Город" | Востановление и регулировка л/р. Обход и осмотр ВЛ. Подрезка деревьев. | 2022-04-21 | 2022-04-21
ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Перетяжка провода. Подключение П.С.С. И л/р. Выпровка опор. | 2022-04-21 | 2022-04-22
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-17 | Монтаж КЛ-6 кВ для КТП (Медикал) | 2022-04-25 | 2022-04-25
Район памятника В.К. Арсеньву | Установка опор, монтаж л/р. Чистка подьездных путей. | 2022-04-26 | 2022-04-26
ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город" от П.С.С. | востановление ВЛ после грозы. | 2022-04-27 | 2022-04-27
ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Регулировка л/р. Подрезка и вывоз деревьев. | 2022-04-29 | 2022-04-29
ТП-20,121,53,105, РП-1 Уличное освещение. | Демонтаж светильнтков РКУ. Монтаж светильников СКУ. Замена ламп ДРВ. | 2022-04-01 | 2022-04-29
ТП-12,112 Уличное освещение. | Замена КМЭ и ВН. | 2022-04-26 | 2022-04-26
КТПН- 183 ул. Южная | Монтаж кронштейнов под СИП, монтаж провода и подключение провода . | 2022-04-25 | 2022-04-25
ТП-124 пер. Ирьянова, 11 | Монтаж опоры, светильника СКУ. Монтаж провода. | 2022-04-28 | 2022-04-28