## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в мае 2022 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
КТП-160 РУ-0,4 кВ | Замена автоматических выключателей ф- "гаражи" (50А, 80А, 100А) | 2022-05-04 | 2022-05-04
ТП-6, 11, 12, 13, 26, 27, 84, 89… | Уборка мусора, нанесение диспетчерских наименований | 2022-05-04 | 2022-05-04
Квартал "Восточны" между КТПн-260 и КТПн-268 | Монтаж соединительной муфты Multi-Wiski | 2022-05-05 | 2022-05-05
КТП-273 | Монтаж трансформатора 250 кВА | 2022-05-06 | 2022-05-06
КТПн-269 квартал "Восточный" | Монтаж концевых муфт Multi-Wiski - 2 шт. | 2022-05-11 | 2022-05-11
КТПн-255, КТП-180 | Техническое обслуживание | 2022-05-12 | 2022-05-12
КТП-168 | Замена автоматического выключателя (160А) | 2022-05-12 | 2022-05-12
КМТП-270 | Присоединение СИП 4*50 к автоматическому выключателю (63А) | 2022-05-12 | 2022-05-12
ТП-35, ТП-146 | Обрезка деревьев, вывоз мусора | 2022-05-13 | 2022-05-13
Ф-19 КЛ-6кВ ПС 110/35/6 "Молодежная" от РП-3 до ТП-125 | Разработка грунта в месте повреждения, монтаж кабельной вставки ААБл (15м) и монтаж соединительных муфт (2 шт). | 2022-05-16 | 2022-05-18
Яч. 21, Ф-21 ПС 110/35/6 "Молодежная" | Демонтаж КЛ-6кВ | 2022-05-17 | 2022-05-17
КТП 250 кВА "Попов" | Монтаж заземляющего устройства | 2022-05-17 | 2022-05-17
ТП-113 | Техническое обслуживание ТП, демонтаж рубильника и установка автоматического выключателя 80А | 2022-05-19 | 2022-05-19
КТП-179, КТП-71 | Техническое обслуживание ТП | 2022-05-19 | 2022-05-19
ф-7 КТПн-230 | Планировка территории, установка бордюр | 2022-05-19 | 2022-05-19
КТП 250 кВА "Попов" | Монтаж РУ-6/0,4кВ, установка автоматических выключателей 320А, 40А | 2022-05-20 | 2022-05-20
Ф-19 от РП-3 до ТП-125 | Разработка грунта в месте повреждения, монтаж соединительной и концевой муфт, планировка территории. | 2022-05-24 | 2022-05-31
ТП-100 Ф-5 ПС 35/6 "Аскольд" | Разработка грунта в месте повреждения, монтаж кабельной вставки ААБл (12 м) и монтаж соединительной и концевой муфт | 2022-05-24 | 2022-05-31
Район памятника В.К. Арсеньеву | Установка опор, монтаж провода | 2022-05-04 | 2022-05-04
ВЛ- 6кВ, Ф-18 ПС 110/35/6 "Молодежная" | Монтаж провода для КТП, выправка опор | 2022-05-05 | 2022-05-05
Район памятника В.К. Арсеньеву | Монтаж провода ЛЭП, подключение линейного разъеденителя для КТПн | 2022-05-05 | 2022-05-05
ВЛ-0,4 к от КТП-96 ф-"Докучаква - Мичурина верх" | Капремонт ВЛ (монтаж и демонтаж лпро, проводов) | 2022-05-06 | 2022-05-06
Район СНТ "Победитель" | Установка опор | 2022-05-06 | 2022-05-06
СНТ "Победитель" | Установка опор и монтаж провода | 2022-05-11 | 2022-05-11
СНТ "Победитель" | Монтаж провода и установка опор | 2022-05-12 | 2022-05-12
КТПн-204 | Вывоз опор, подготовка подъездных путей | 2022-05-12 | 2022-05-12
ВЛ-0,4 кВ от КТПн-204 ф-"Цветочная" | Монтаж ВЛ-0,4 кВ | 2022-05-13 | 2022-05-13
ВЛ-6 кВ, ф-11 ПС 110/35/6 "Арсеньев-1" | Выправка опор, перетяжка провода | 2022-05-13 | 2022-05-13
В-0,4кВ от ТП-113 ф-"Освещение" | Обрезка деревьев и вывоз веток на полигон ТБО | 2022-05-16 | 2022-05-16
ТП-113 | Установка опор | 2022-05-17 | 2022-05-17
ВЛ-0,4 кВ от КТПн-10 ф-"Тельмана - Победа" | Выправка опор и перетяжка провода | 2022-05-17 | 2022-05-17
ТП-113 | Монтаж провода ВЛ | 2022-05-18 | 2022-05-18
ВЛ-0,4 кВ от КТП-54 ф-"Ягодка-1" | Замена опор, перетяжка провода | 2022-05-18 | 2022-05-18
ВЛ-0,4 кВ от ТП-120, КТПн-215, КТПн-96 | Выправка опро, перетяжка провода, демонтаж подкосов. | 2022-05-18 | 2022-05-18
Линейный участкок АО "Арсеньевэлектросервис" | Изготовления и окраска металлоконструкций | 2022-05-19 | 2022-05-19
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 "Молодежная" | Обрезка и вывоз веток на полигон ТБО. Монтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП-210
ВЛ-0,4кВ от КТПн-93 ф-"Мостовая" 32-58 | Выправка опор, перетяжка провода | 2022-05-20 | 2022-05-20
ВЛ-0,4кВ от КТПн-93 ф-"Мостовая" 32-58 | Установка, демонтаж и выправка опор. | 2022-05-23 | 2022-05-23
Линейный участкок АО "Арсеньевэлектросервис" | Изготовления и окраска металлоконструкций | 2022-05-24 | 2022-05-24
ВЛ-0,4 кВ от Т-61 ф-"Пархоменко" | Обрезка деревьев, перетяжка провода | 2022-05-24 | 2022-05-24
ВЛ-0,4 кВ от КТП-115 ф-"ГСК Космос-2" | Демонтаж/монтаж опор и провода, выправка опор | 2022-05-24 | 2022-05-24
ВЛ-0,4 кВ от КТП-94 ф-"Мира - Димитрова" | Демонтаж/монтаж опор и провода, выправка опор | 2022-05-25 | 2022-05-26
Линейный участкок АО "Арсеньевэлектросервис" | Изготовления и окраска металлоконструкций | 2022-05-26 | 2022-05-26
ВЛ-0,4кВ от КТПн-93 ф-"Мостовая" 32-58 | Демонтаж подкосов | 2022-05-26 | 2022-05-26
ВЛ-0,4 кВ от КТПн-64 ф-"Комсомольская" | Демонтаж/монтаж опор, выправка опор | 2022-05-27 | 2022-05-27
ВЛ-0,4 кВ от КТП-129 ф-"Снеговая" | Демонтаж/монтаж опор, выправка опор, перетяжка проводов, обрезка деревьев, вывоз веток на полигон ТБО. | 2022-05-27 | 2022-05-27
ВЛ-6 кВ, ф-27 ПС 110/35/6 "Арсеньев-1" | Установка опор и монтаж линейного разъединителя для КТП | 2022-05-30 | 2022-05-30
ВЛ-0,4 кВ от КТП-176 ф-"Вокзальная" | Обрезка деревьев и перетяжка провода | 2022-05-31 | 2022-05-31
ВЛ-0,4 кВ от КТПн-64 ф-"Островского" | Выправка опор и перетяжка провода | 2022-05-31 | 2022-05-31
ТП-86 район ул. Октябрьская, 9 | Монтаж кронштейнов для СИП, монтаж провода СИП 2*16 | 2022-05-04 | 2022-05-04
ТП-144, 49, 94 уличное освещение | Демонтаж светильников типа RC-R. Ревизиия и замена драйверов светодиодов. | 2022-05-05 | 2022-05-20
ТП-34, 12, 112, 60, 19, 145 уличное освещение | Замена пускателей КМЭ 45512, КМЭ 9511, замена ФР. | 2022-05-23 | 2022-05-23
ТП-18 ул. Ломоносова, уличное освещение | Замена провода СИП 4*25 100м | 2022-05-24 | 2022-05-24
Уличное освещение | Обход ВЛ на предмет КЗ, восстановление, перетяжка проводов. | 2022-05-25 | 2022-05-31