## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в марте 2022 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-7,15,16,17,32,38,46,51,59,63,69,97,157,160,165,175,176,179, 216,217,218,251,252,253. | Текущий ремонт распредустройств. | 2022-03-01 | 2022-03-29
ТП-220,221. | Текущий ремонт трансформаторов. | 2022-03-01 | 2022-03-05
КЛ-6 кВ от ТП-171 до КТПН-154 А | Укладка и подключение термоматрасов. | 2022-03-01 | 2022-03-01
ТП по городу | Замер температур. | 2022-03-01 | 2022-03-30
ТП-128 тр-р №1 | Замена трасформатора 400 кВА на 320 кВА. | 2022-03-02 | 2022-03-02
ТП-91 | Обрезка веток над крышей ТП. | 2022-03-04 | 2022-03-04
КЛ-6 кВ от ТП-171 до КТПН-154 А | Раскопка места повреждения. | 2022-03-09 | 2022-03-09
КЛ-6 кВ от ТП-171 до КТПН-154 А | Монтаж соединительных муфт. | 2022-03-09 | 2022-03-09
КТПН-17 | демонтаж рубильника, монтаж автомата. | 2022-03-11 | 2022-03-11
КТП-250 кВА МРТ | Установка стоек, площадки, КТП. | 2022-03-14 | 2022-03-14
с. Варфоломеевка | Подключение КЛ-6 кВ к ВЛ-6 кВ. | 2022-03-15 | 2022-03-15
КТП-250 кВА МРТ | Монтаж контура заземления. | 2022-03-16 | 2022-03-16
КМТП-237 | Замена подставных изоляторов. | 2022-03-16 | 2022-03-16
КТП-43 | Ремонт трансформатора 250 кВА. | 2022-03-23 | 2022-03-23
ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город" КТП-55 | Подрезка деревьев и чистка под ВЛ. | 2022-03-01 | 2022-03-04
ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город" | Подрезка деревьев и чистка трассы. | 2022-03-05 | 2022-03-05
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-17 | Подрезка веток. Погрузка и вывоз веток и мусора. | 2022-03-09 | 2022-03-09
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-17 | Демонтаж и монтаж провода. Подрезка и вывоз веток. | 2022-03-10 | 2022-03-10
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-17 | Демонтаж и монтаж провода. | 2022-03-11 | 2022-03-14
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-17 | Монтаж л/р и провода. | 2022-03-15 | 2022-03-15
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-17 ф-"Медикал", ф-"Ул. Освещение" | Демонтаж и монтаж провода. Монтаж траверз и мет. конструк. | 2022-02-08 | 2022-02-08
ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" оп.№1 | Замена л/р. Демонтаж КЛ и ВЛ. | 2022-03-17 | 2022-03-17
ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Демонтаж и монтаж провода, монтаж траверз и л/р. | 2022-03-18 | 2022-03-18
ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Подрезка и вывоз веток на полигон. | 2022-03-21 | 2022-03-22
ул. Черняховского | Подрезка и вывоз веток на полигон. | 2022-03-23 | 2022-03-23
ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 ф-"Пилорама" | Установка опоры. Демонтаж, монтаж, перетяжка провода. | 2022-03-24 | 2022-03-24
ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Подрезка деревьев и вывоз на полигон. | 2022-03-25 | 2022-03-25
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-214 ф-"Авиационная" | Монтаж ВЛ-0,4 кВ. | 2022-03-29 | 2022-03-29
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-214 ф-"Авиационная" | Монтаж провода, выпровка опор. | 2022-03-30 | 2022-03-30
ВЛ-0,4 кВ от КТП-98. | Монтаж ВЛ-0,4 кВ. | 2022-03-31 | 2022-03-31
ТП-144,2,12 ул. Ломоносова, ул. Островского, ул. калининская, ул. Жуковского | Демонтаж светильников типа RC-R | 2022-03-01 | 2022-03-02
ВЛ-6 кВ Ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Демонтаж, монтаж ж/б опоры. | 2022-03-06 | 2022-03-06
КТП-53 ул. Ягодная, ул. Виноградная, ул. Солнечная | Демонтаж светильников РКУ, монтаж светильнику СКУ. | 2022-03-09 | 2022-03-11
ТП-49 ул. Снеговая, ул. Космонавтов, ул. Дерсу Узала | Демонтаж светильников РКУ, монтаж светильнику СКУ. | 2022-03-14 | 2022-03-15
ТП-105 ул. Ручейная, ул. Стахановская | Демонтаж светильников РКУ, монтаж светильнику СКУ. | 2022-03-16 | 2022-03-18
КТПН-47 ул. Черняховского, ул. Кедровая, ул. Зеленая Роща, ул. Верхняя | Демонтаж светильников РКУ, монтаж светильнику СКУ. | 2022-03-21 | 2022-03-25
РП-1 ул. Луговая | Замена контактора. | 2022-03-28 | 2022-03-28
КТПН-60 ул. Жуковского | Демонтаж световых консолей. | 2022-03-29 | 2022-03-31