## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Паспорт услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт*
№п/п | Наименование этапа | Срок исполнения
1 | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение | Не позднее 3 рабочих дней с даты получения заявки
При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных Правилами технологического присоединения Заявитель уведомляется об этом в течении 6 рабочих дней с даты получения заявки
2 | Направление в департамент по тарифам Приморского края заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Не более 30 рабочих дней с даты получения заявки или недостающих сведений
3 | Уведомление заявителя о направление департаменту по тарифам Приморского края, заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Не позднее 3 рабочих дней со дня направления заявления в департамент по тарифам Приморского края
Плата за технологическое присоединение рассчитывается по стандартизированным тарифным ставкам для расчета платы за технологическое присоединение или по формуле платы за технологическое присоединение, исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения. Основание: Постановление департамента по тарифам Приморского края Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Арсеньевэлектросервис» (НА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД) или по индивидуальному проекту
4 | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и индивидуальных технических условий | Не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу постановления департамента по тарифам Приморского края об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту
В случае если для осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя по индивидуальному проекту сетевой организации необходимо осуществление строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, и при этом сетевой организации необходимо подать заявку на осуществление технологического присоединения в вышестоящую сетевую организацию, срок направления сетевой организацией заявителю проекта договора, индивидуальных технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору, и расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту продлевается на срок, установленный для заключения договора с вышестоящей сетевой организацией, и на срок расчета уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, определяемой для вышестоящей сетевой организации в отношении объектов указанного заявителя.
5 | Выполнение мероприятий предусмотренных договором | Не более 1 года с даты поступления в АО «Арсеньевэлектросервис» подписанного заявителем экземпляра договора, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой АО «Арсеньевэлектросервис» или соглашением сторон
В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с АО «Арсеньевэлектросервис» с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные изменения технических условий.
6 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, а именно провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с оформлением по результатам такой проверки акта о выполнении ТУ | В течение 3 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий с соблюдением срока указанного в пункте 3 настоящего паспорта
7 | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактической подачи напряжения и мощности, составление при участии заявителя акта осмотра (обследования) объектов заявителя, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), акта о выполнении заявителем технических условий, акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акта разграничения эксплуатационной ответственности, акта об осуществлении технологического присоединения | Не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств, с соблюдением срока установленного пунктом 6 настоящего паспорта
Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861
* Данная услуга осуществляется по индивидуальному проекту в соответствии с положениями раздела III Правил технологического присоединения