## Лист_1
Информация о поданных заявках, заключенных договорах и выполненных присоединениях
АО "Арсеньевэлектросервис" с 01.04.2025 г. по 30.06.2025 г.
1 |  | Количество поданных заявок - 43 шт
2 |  | Количество заключенных договоров- 37 шт
3 |  | Количество аннулированных заявок - 2 шт
4 |  | Объем мощности по заключенным договорам - 1052 кВт
5 |  | Количество выполненых присоединений - 28 шт
6 |  | Объем присоединенной мощности - 510 кВт
№ п/п | Наименование объекта | № Заявки | Дата заявки | № Договора ТП | Дата договора ТП | Максимальная мощность (кВт) | Ранее присоединённая мощность, кВт | Категоря по надежности | Срок подключения в соответствии с договором ТП | Питающий центр филиала ОАО "ДРСК "ПЭС"" | Плата за тех.прис. (руб.) | Примечание
1 | жилой дом | 1626 | 30.06.2025 |  |  | 25 | 15 | 3 |  |  |  | Договор на подписании
2 | жилой дом | 1621 | 30.06.2025 |  |  | 15 | - | 3 |  |  |  | Договор на подписании
3 | жилой дом | 640 | 03.04.2025 | 41 | 07.04.2025 | 50 | 15 | 3 | 07.08.2025 | Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город", КТП-297 | 37441.88
4 | садовый дом | 745 | 10.04.2025 | 42 | 11.04.2025 | 5 | - | 3 | 29.05.2025 | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КМТП-270 | 5993.85
5 | жилой дом | 746 | 10.04.2025 | 43 | 14.04.2025 | 15 | - | 3 | 30.05.2025 | Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-42 | 71311.43
6 | СНТ "Строитель" | 731 | 09.04.2025 | 44 | 15.04.2025 | 55 | - | 3 | 15.10.2025 | Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" КМТП-246 | 71311.43
7 | Автосервис "Изумруд" | 742 | 10.04.2025 | 45 | 15.04.2025 | 55 | 50 | 3 | 15.10.2025 | Ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТП-203 | 71311.43
8 | жилой дом | 692 | 08.04.2025 | 46 | 16.04.2025 | 15 | - | 3 | 03.06.2025 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-46 | 71311.43
9 | жилой дом | 794 | 14.04.2025 | 47 | 21.04.2025 | 15 | - | 3 | 06.06.2025 | Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-32 | 71311.43
10 | жилой дом | 877 | 23.04.2025 | 48 | 24.04.2025 | 50 | 15 | 3 | 24.08.2025 | Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город", КТП-297 | 37441.88
11 | стадион | 887 | 24.04.2025 | 49 | 25.04.2025 | 280 | - | 2 | 25.08.2025 | Ф-14 ПС 35/6 кВ "Город", ТП-128 | 166470.32
12 | жилой дом | 864 | 22.04.2025 | 50 | 25.04.2025 | 12 | - | 3 | 16.06.2025 | Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-42 | 71311.43
13 | жилой дом | 899 | 25.04.2025 | 51 | 29.04.2025 | 15 | - | 3 | 18.06.2025 | Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-121 | 71311.43
14 | жилой дом | 863 | 22.04.2025 | 52 | 30.04.2025 | 30 | 15 | 3 | 30.08.2025 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", ТП-179 | 37441.88
15 | жилой дом | 941 | 28.04.2025 | 53 | 07.05.2025 | 15 | - | 3 | 24.06.2025 | Ф-18 ПС 35/6 кВ "Город", ТП-128 | 71311.43
16 | Жилой дом | 874 | 23.04.2025 | 54 | 06.05.2025 | 15 | - | 3 | 06.11.2025 | Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город" КТП-178 | 89907.75
17 | Жилой дом | 875 | 23.04.2025 | 55 | 06.05.2025 | 15 | - | 3 | 06.11.2025 | Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город" КТП-178 | 89907.75
18 | жилой дом | 945 | 29.04.2025 | 56 | 07.05.2025 | 15 | - | 3 | 24.06.2025 | Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", ТП-129 | 71311.43
19 | ;жилой дом | 979 | 05.05.2025 | 57 | 06.05.2025 | 15 | - | 3 | 06.11.2025 | Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город", КТП-297 | 89907.75
20 | жилой дом | 991 | 05.05.2025 | 58 | - | 15 | - | 3 | - | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-204 | - | Аннулирована
21 | Жилой дом | 1007 | 07.05.2025 | 59 | - | 15 | - | 3 | - | Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", ТП-61 | - | Аннулирована
22 | садовый дом | 1119 | 14.05.2025 | 60 | 16.05.2025 | 15 | - | 3 | 01.07.2025 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-251 | 71311.43
23 | жилой дом | 1123 | 14.05.2025 | 61 | 20.05.2025 | 15 | - | 3 | 20.11.2025 | Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-162 | 89907.75
24 | жилой дом | 1178 | 16.05.2025 | 62 | 21.05.2025 | 15 | - | 3 | 04.07.2025 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", ТП-120 | 71311.43
25 | здание | 1144 | 15.05.2025 | 63 | 20.05.2025 | 20 | - | 3 | 20.05.2026 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", ТП-120 | 143308.23
26 | жилой дом | 1183 | 16.05.2025 | 64 | 20.05.2025 | 15 | - | 3 | 03.07.2025 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТП-168 | 71311.43
27 | жилой дом | 1222 | 20.05.2025 | 65 | 21.05.2025 | 15 | - | 3 | 04.07.2025 | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТП-285 | 71311.43
28 | жилой дом | 1226 | 20.05.2025 | 66 | 23.05.2025 | 15 | - | 3 | 08.07.2025 | Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТП-190 | 17981.55
29 | жилой дом | 1232 | 21.05.2025 | 67 | 26.05.2025 | 10 | - | 3 | 09.07.2025 | Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-29 | 71311.43
30 | жилой дом | 1251 | 22.05.2025 | 68 | 27.05.2025 | 15 | - | 3 | 10.07.2025 | Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-64 | 17981.55
31 | жилой дом | 1286 | 28.05.2025 | 69 | 30.05.2025 | 15 | - | 3 | 15.07.2025 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-204 | 17981.55
32 | жилой дом | 1307 | 28.05.2025 | 70 | 30.05.2025 | 15 | - | 3 | 15.07.2025 | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-186 | 71311.43
33 | жилой дом | 1366 | 04.06.2025 | 71 | 11.06.2025 | 15 | - | 3 | 11.12.2025 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-204 | 89907.75
34 | жилой дом | 1429 | 09.06.2025 | 72 | 11.06.2025 | 15 | - | 3 | 25.07.2025 | Ф-18 ПС 35/6 кВ "Город", ТП-128 | 17981.55
35 | жилой дом | 1460 | 11.06.2025 | 73 | 19.06.2025 | 15 | - | 3 | 31.07.2025 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", ТП-120 | 17981.55
36 | жилой дом | 1517 | 18.06.2025 | 74 | 23.06.2025 | 15 | - | 3 | 04.08.2025 | ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" КТПН-121 | 71311.43
37 | жилой дом | 1511 | 18.06.2025 | 75 | 20.06.2025 | 15 | - | 3 | 01.08.2025 | Ф-3 ПС 35/6 кВ "Город", КТПН-66 | 71311.43
38 | жилой дом | 1538 | 20.06.2025 | 76 | 27.06.2025 | 15 | - | 3 | 27.12.2025 | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-186 | 89907.75
39 | жилой дом | 1505 | 17.06.2025 | 77 | 23.06.2025 | 30 | 10 | 3 | 23.10.2025 | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-74 | 37441.88
40 | Хоз постройки | 1506 | 17.06.2025 | 78 |  | 15 | - | 3 |  | Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-284 |  | Договор на подписании
41 | Нежилое здание | 1373 | 04.06.2025 | 79 |  | 435 | 35 | 3 |  | Ф-3 ПС 35/6 кВ "Город" |  | Договор на подписании
42 | жилой дом | 1540 | 23.06.2025 | 82 |  | 15 | - | 3 |  | Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-42 |  | Договор на подписании
43 | жилой дом | 1596 | 27.06.2025 | 83 |  | 15 | - | 3 |  | Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТП-98 |  | Договор на подписании
Заместитель исполнительного директора по производству АО "Арсеньевэлектросервис" И.С. Шамкин