## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 2 |  | квартал | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акуционерное общество "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Департаментом энергетики Приморского края №45пр-107 от 06.08.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 11.46 |  |  | 11.46 |  | 1.986 | 2.133 | 4.322 | 1.487 | 2.681 |  | 2.471 |  |  | 2.835 | 34.4054 | изменение стоимости преобретаемых материалов, перенос мероприятий в связи с недопоставкой материалов
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 5.682 |  |  | 5.682 |  | 0.997 | 0.993 | 1.007 | 1.487 | 2.681 |  | 0.997 |  |  | -0.48 | 147.6663 | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 4.789 |  |  | 4.789 |  |  |  | 3.316 | 0 |  |  | 1.474 |  |  | 3.316 | 0 | недопоставка материалов перенос мероприятий на 3-4кв
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0.988 |  |  | 0.988 |  | 0.988 | 1.14 | 1.007 | 1.487 | [5 empty] | -0.48 | 147.6663 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 5.682 |  |  | 5.682 |  | 0.997 | 0.993 | 1.007 | 0.271 | 2.681 |  | 0.997 |  |  | 0.736 | 26.9116 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: |  | 1.674 |  |  | 1.674 | [5 empty] | 1.631
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: |  | 1.674 |  |  | 1.674 | [5 empty] | 1.631
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 |  | 0.126 |  |  | 0.126 | [5 empty] | 0.126
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 |  | 0.161 |  |  | 0.161 |  |  |  | 0 | 0.271 | 0.161 |  |  |  |  | -0.271 |  | перенос мероприятия на 2кв
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" |  | 1.387 |  |  | 1.387 | [5 empty] | 1.387
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 4.008 |  |  | 4.008 |  | 0.997 | 0.993 | 1.007 | 1.216 | 1.007 |  | 0.997 |  |  | 0.004 |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности |  | 4.789 |  |  | 4.789 |  | 0.997 | 0.993 | 1.007 | 1.216 | 1.007 |  | 0.997 |  |  | 0.004 |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | [8 empty] | 3.316 | 0 |  |  | 1.474 |  |  | 0 | 0 | недопоставка материалов перенос мероприятий на 3-4кв
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" |  | 0.329 |  |  | 0.329 |  |  |  | 0.329 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | недопоставка материалов перенос мероприятий на 3-4кв
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 |  | 2.987 |  |  | 2.987 |  |  |  | 2.987 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | недопоставка материалов перенос мероприятий на 3-4кв
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) |  | 0.739 |  |  | 0.739 | [7 empty] | 0.739
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко |  | 0.734 |  |  | 0.734 | [7 empty] | 0.734
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0.897 |  |  | 0.897 |  | 0.988 | 1.14
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  | 0.871 |  |  | 0.871 |  | 0.871 | 1.017
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  | 0.116 |  |  | 0.116 |  | 0.116 | 0.123
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 4 |  |  | 7 |  | 9 | 10 | [7 empty] | 2.835 | 34.4054
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 2 |  | квартал | 2022 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Арсеньевэлнетросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Департаментом энергетики Приморского края №45пр-107 от 06.08.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год N)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  |  | 4.322 |  |  |  |  | 1.487 | [7 empty] | 2.835 | 34.4054 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  |  | 1.007 |  |  |  |  | 1.487 | [7 empty] | -0.48 | 147.6663 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  |  | 3.316 |  |  |  |  | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  |  | 1.007 |  |  |  |  | 1.487 | [7 empty] | -0.48 | 147.6663 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  |  | 1.007 |  |  |  |  | 0.271 | [7 empty] | 0.736 | 26.9116 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.271
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город"
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  |  | 1.007 |  |  |  |  | 1.216 | [7 empty] | -0.209 | 120.7547 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности |  |  |  |  | 1.007 |  |  |  |  | 1.216 | [7 empty] | -0.209 | 20.7547 |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  |  |  | 3.316 |  |  |  |  | 0
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" |  |  |  |  | 0.329 |  |  |  |  | 0
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 |  |  |  |  | 2.987 |  |  |  |  | 0
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148)
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [17 empty] | 0 |  |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | [17 empty] | 0 |  |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | [17 empty] | 0 |  |  |  | изменение стоимости преобретаемых материалов
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 4.322 |  |  |  |  | 1.487 | [7 empty] | 2.835 | 34.4054
Генеральный\директор Малярович Д.В.

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 2 | квартал | 2022 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Арсеньевэлектросервс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Департаментом энергетики Приморского края №45пр-107 от 06.08.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 9.55 |  | 1.655 | 1.776 | 3.6017 | 1.239 | 2.2342 |  | 2.0592 |  |  |  | -2.3627 | 34.4007 | изменение стоимости преобретаемых материалов, перенос мероприятий на 3-4кв. В связи с недопоставкой материалов.
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [5 empty] | 4.735 |  | 0.83083 | 0.827 | 0.83917 | 1.013 | 2.2342 |  | 0.83083 |  |  |  | 0.17383 | 120.715 | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [5 empty] | 3.9908 |  |  |  | 2.7633 | 0 |  |  | 1.2283 |  |  |  | -2.7633 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [5 empty] | 0.82333 |  | 0.82333 | 0.949 | 0.83917 | [7 empty] | -0.83917 | 0 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | [5 empty] | 4.735 |  | 0.83083 | 0.827 | 0.83917 | 0.226 | 2.2342 |  | 0.83083 |  |  |  | -0.61317 | 26.9315 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | [5 empty] | 1.395 | [5 empty] | 1.3583
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | [5 empty] | 1.395 | [5 empty] | 1.3592
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 | [5 empty] | 0.105 | [5 empty] | 0.105
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 | [5 empty] | 0.13417 |  |  |  | 0 | 0.226 | 0.13417 | [5 empty] | 0.226 |  | перенос мероприятий в связи с недопоставкоц материалов на с 3кв на 2к.
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | [5 empty] | 1.1558 | [5 empty] | 1.1558
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [5 empty] | 3.34 |  | 0.83083 | 0.827 | 0.83917 | 1.013 | 0.83917 |  | 0.83083 |  |  |  | 0.17383 | 120.715 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | [5 empty] | 3.9908 |  | 0.83083 | 0.827 | 0.83917 | 1.013 | 0.83917 |  | 0.83083 |  |  |  | 0.17383 | 120.715 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | [9 empty] | 2.7633 | 0 |  |  | 1.2283 |  |  |  | -2.7633 | 0 | перенос мероприятий на 3-4кв. В связи с недопоставкой материалов.
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | [5 empty] | 0.27417 |  |  |  | 0.27417 | 0 | [6 empty] | -0.27417 | 0 | перенос мероприятий на 3-4кв. В связи с недопоставкой материалов.
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | [5 empty] | 2.4892 |  |  |  | 2.4892 | 0 | [6 empty] | -2.4892 | 0 | перенос мероприятий на 3-4кв. В связи с недопоставкой материалов.
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) | [5 empty] | 0.61583 | [7 empty] | 0.61583
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | [5 empty] | 0.734 | [7 empty] | 0.61167
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [5 empty] | 0.7475 |  | 0.82333 | 0.949
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | [5 empty] | 0.72583 |  | 0.72583 | 0.847
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | [5 empty] | 0.096667 |  | 0.096667 | 0.102
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [10 empty] | 3.6017 | 1.239 |  |  | 2.0592 |  |  |  | -2.3627 | 34.4007
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2022 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Департаментом энергетики Приморского края №45пр-107 от 06.08.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год N | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 9.55 |  |  | 2.437 |  | 431 |  | 1.6546 | нд | нд | нд | нд | 115 |  | 1.372 | нд | нд | 1.372 | нд | 105 |  | 2.2338 | нд | нд | 1.065 | нд | 105 |  | 2.0591 | нд | нд | нд | нд | 106 |  | 1.776 |  |  |  |  | 220 |  | 1.779 |  |  |  |  | 115 |  | 1.239 |  |  | 0.14 |  | 105 | [16 empty] | -0.133 | -9.6939 | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [15 empty] | нд |  |  | нд |  | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 4.735 |  |  | 1.065 |  | 418 |  | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 105 |  | 2.2338 | нд | нд | 1.065 | нд | 105 |  | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | 0.83 |  |  |  |  | 220 |  | 0.93 |  |  |  |  | 115 |  | 1.012 |  |  | нд |  | 105 | [17 empty] | #VALUE! | изменение стоимости преобретаемых материалов
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [15 empty] | нд |  |  | нд |  | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 3.991 |  |  | 1.372 |  | 2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.372 | нд | нд | 1.372 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.228 | нд | нд | нд | нд | 2 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  | нд | [17 empty] | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [15 empty] | нд |  |  | нд |  | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 0.823 |  |  | нд |  | 11 |  | 0.82346 | нд | нд | нд | нд | 11 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.95 | [6 empty] | 0.95 | [6 empty] | нд |  |  | нд |  | нд | [17 empty] | 15.3674 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  | 4.735 |  |  | 1.065 |  | 418 |  | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 105 |  | 2.2338 | нд | нд | 1.065 | нд | 105 |  | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | 0.83 |  |  |  |  | 220 |  | 0.83 |  |  |  |  | 115 |  | 1.012 |  |  | нд |  | 105 | [17 empty] | #VALUE! | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: |  |  |  | 1.395 |  |  | 1.065 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.3947 | нд | нд | 1.065 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [15 empty] | нд |  |  | нд |  | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: |  |  |  | 1.395 |  |  | 1.065 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.3947 | нд | нд | 1.065 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [15 empty] | нд |  |  | нд |  | нд
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 |  |  |  | 0.105 |  |  | 0.085 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.1047 | нд | нд | 0.085 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [15 empty] | нд |  |  | нд |  | нд
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 |  |  |  | 0.134 |  |  | 0.14 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.13413 | нд | нд | 0.14 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [15 empty] | 0.226 |  |  | 0.14 |  | нд | [18 empty] | перенос мероприятий в связи с недопоставкоц материалов на с 3кв на 2к.
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" |  |  |  | 1.156 |  |  | 0.84 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.1559 | нд | нд | 0.84 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [15 empty] | нд |  |  | нд |  | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  | 3.34 |  |  | нд |  | 418 |  | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 105 |  | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 |  | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | 0.83 | [6 empty] | 0.83 |  |  |  |  | 104 |  | 1.012 |  |  | нд |  | 105 | [17 empty] | -0.13222 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности |  |  |  | 3.34 |  |  | нд |  | 418 |  | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 105 |  | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 |  | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 |  | 0.827 |  |  |  |  | 209 |  | 0.83 |  |  |  |  | 104 |  | 1.012 |  |  | нд |  | 105 | [17 empty] | -0.49319 | изменение стоимости преобретаемых материалов
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  |  | 3.987 |  |  | 1.372 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.372 | нд | нд | 1.372 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.228 | нд | нд | нд | нд | 2 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  | нд | [17 empty] | 0 | перенос мероприятий на 3-4кв. В связи с недопоставкой материалов.
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" |  |  |  | 0.274 |  |  | 0.156 |  | 2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.156 | нд | нд | 0.156 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  | нд | [17 empty] | 0 | перенос мероприятий на 3-4кв. В связи с недопоставкой материалов.
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 |  |  |  | 2.489 |  |  | 1.216 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.216 | нд | нд | 1.216 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  | нд | [17 empty] | 0 | перенос мероприятий на 3-4кв. В связи с недопоставкой материалов.
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) |  |  |  | 0.612 |  |  | нд |  | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.61597 | нд | нд | нд | нд | 1 | [15 empty] | нд |  |  | нд |  | нд
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко |  |  |  | 0.612 |  |  | нд |  | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.61204 | нд | нд | нд | нд | 1 | [15 empty] | нд |  |  | нд |  | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  | 0.823 |  |  | нд |  | 11 |  | 0.82346 | нд | нд | нд | нд | 11 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.949 |  |  |  |  | 11 |  | 0.949 |  |  |  |  | 11 |  | нд |  |  | нд |  | нд
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  | 0.726 |  |  | нд |  | 1 |  | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | 1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.847 |  |  |  |  | 1 |  | 0.847 |  |  |  |  | 1 |  | нд |  |  | нд |  | нд
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  | 0.097 |  |  | нд |  | 10 |  | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.102 |  |  |  |  | 10 |  | 0.102 |  |  |  |  | 10 |  | нд |  |  | нд |  | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [75 empty] | -0.133 | -9.6939
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 14
7 | [32 empty] | Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Асеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Департаментом энергетики Приморского края №45пр-107 от 06.08.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  |  | 1.372 |  | 105 |  |  | 0.14 |  | 220 |  |  |  |  | 115 |  |  | 0.14 |  | 105
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | нд |  | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  |  | нд |  | 105 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 115 |  |  | нд |  | 105
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | нд |  | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  |  | 1.372 |  | нд | [12 empty] | 0 |  | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | нд |  | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | нд |  | нд
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  |  | нд |  | 105 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 115 |  |  | нд |  | 105
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: |  |  |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | нд |  | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: |  |  |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | нд |  | нд
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 |  |  |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | нд |  | нд
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 |  |  |  |  | нд |  | нд |  |  | 0.14 | [9 empty] | 0.14 |  | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" |  |  |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | нд |  | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  |  | нд |  | 105 |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 104 |  |  | нд |  | 105
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности |  |  |  |  | нд |  | 105 |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 104 |  |  | нд |  | 105
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  |  |  | 1.372 |  | нд | [12 empty] | 0 |  | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" |  |  |  |  | 0.156 |  | нд |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | нд
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 |  |  |  |  | 1.216 |  | нд |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | нд
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) |  |  |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | нд |  | нд
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко |  |  |  |  | нд |  | нд | [12 empty] | нд |  | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  |  | нд |  | нд |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | нд |  | нд
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  |  | нд |  | нд |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | нд |  | нд
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  |  | нд |  | нд |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | нд |  | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [7 empty] | 115 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 115
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который
будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Департаментом энергетики Приморского края №45пр-107 от 06.08.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной | [32 empty] | деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [36 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [6 empty] | 2.437 |  | 431 | [6 empty] | 115 |  |  |  |  | 1.372 |  | 105 | [20 empty] | 220 | [6 empty] | 115 |  |  |  |  | 0.14 |  | 105
0.1 | Технологическое присоединение, всего | [6 empty] | нд |  | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [6 empty] | 1.065 |  | 418 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | нд |  | 105 | [20 empty] | 210 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | нд |  | 105
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | [6 empty] | нд |  | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [6 empty] | 1.372 |  | 2 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 1.372 |  | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 0 |  | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | [6 empty] | нд |  | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [6 empty] | нд |  | 11 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | нд |  | нд | [20 empty] | 11 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | нд |  | нд
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | [6 empty] | 1.065 |  | 418 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | нд |  | 105 | [20 empty] | 210 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | нд |  | 105
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | [6 empty] | 1.065 |  | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | [6 empty] | 1.065 |  | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 | [6 empty] | 0.085 |  | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 | [6 empty] | 0.14 |  | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд | [18 empty] | 0.14 |  | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 0.14 |  | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | [6 empty] | 0.84 |  | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [6 empty] | нд |  | 418 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | нд |  | 105 | [20 empty] | 210 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | нд |  | 105
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | [6 empty] | нд |  | 418 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | нд |  | 105 | [20 empty] | 210 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | нд |  | 105
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | [6 empty] | 1.372 |  | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 1.372 |  | нд | [18 empty] | 0 |  | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 0 |  | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | [6 empty] | 0.156 |  | 2 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 0.156 |  | нд | [18 empty] | 0 |  | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 0 |  | нд
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | [6 empty] | 1.216 |  | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 1.216 |  | нд | [18 empty] | 0 |  | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | 0 |  | нд
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) | [6 empty] | нд |  | 1 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | [6 empty] | нд |  | 1 | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд | [20 empty] | нд | [6 empty] | нд |  |  |  |  | нд |  | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [6 empty] | нд |  | 11 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | нд |  | нд | [20 empty] | 11 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | нд |  | нд
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | [6 empty] | нд |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | нд |  | нд | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | нд |  | нд
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | [6 empty] | нд |  | 10 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | нд |  | нд | [20 empty] | 10 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | нд |  | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[20 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2022 |  | года
[20 empty] | Отчет об исполнении инвестиционной программы | Акционерное общество "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Департаментом энергетики Приморского края №45пр-107 от 06.08.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  |  | 2.437 |  | 431 |  |  |  |  | 115 |  |  | 1.372 |  | 105 | [12 empty] | 0.14 |  | 231 |  |  |  |  | 115 |  |  | 0.14 |  | 105 | [15 empty] | изменение стоимости преобретаемых материалов, перенос мероприятий в связи с недопоставкой материалов
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  |  | нд |  | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд |  | нд | [22 empty] | нд |  | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  |  | 1.065 |  | 418 |  |  |  |  | 104 |  |  | нд |  | 105 | [14 empty] | 220 |  |  |  |  | 115 |  |  | нд |  | 105
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  |  | нд |  | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд |  | нд | [22 empty] | нд |  | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  |  | 1.372 |  | 2 |  |  |  |  | нд |  |  | 1.372 |  | нд | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  |  | нд |  | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд |  | нд | [22 empty] | нд |  | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  |  | нд |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | нд |  | нд | [22 empty] | нд |  | нд
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  |  | 1.065 |  | 418 |  |  |  |  | 104 |  |  | нд |  | 105 | [14 empty] | 220 |  |  |  |  | 115 |  |  | нд |  | 105
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: |  |  |  |  | 1.065 |  | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд |  | нд | [22 empty] | нд |  | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: |  |  |  |  | 1.065 |  | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд |  | нд | [22 empty] | нд |  | нд
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 |  |  |  |  | 0.085 |  | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд |  | нд | [22 empty] | нд |  | нд
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 |  |  |  |  | 0.14 |  | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд |  | нд | [22 empty] | 0.14 |  | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" |  |  |  |  | 0.84 |  | нд |  |  |  |  | нд |  |  | нд |  | нд | [22 empty] | нд |  | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  |  |  | нд |  | 418 |  |  |  |  | 104 |  |  | нд |  | 105 | [14 empty] | 209 |  |  |  |  | 104 |  |  | нд |  | 105
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности |  |  |  |  | нд |  | 418 |  |  |  |  | 104 |  |  | нд |  | 105 | [14 empty] | 209 |  |  |  |  | 104 |  |  | нд |  | 105
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  |  |  | 1.372 |  | нд |  |  |  |  | нд |  |  | 1.372 |  | нд | [22 empty] | 0 |  | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" |  |  |  |  | 0.156 |  | 2 |  |  |  |  | нд |  |  | 0.156 |  | нд | [22 empty] | 0 |  | нд
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 |  |  |  |  | 1.216 |  | нд |  |  |  |  | нд |  |  | 1.216 |  | нд | [22 empty] | 0 |  | нд
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) |  |  |  |  | нд |  | 1 |  |  |  |  | нд |  |  | нд |  | нд | [22 empty] | нд |  | нд
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко |  |  |  |  | нд |  | 1 |  |  |  |  | нд |  |  | нд |  | нд | [22 empty] | нд |  | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  |  | нд |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | нд |  | нд | [14 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | нд |  | нд
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  |  | нд |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | нд |  | нд | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | нд |  | нд
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  |  | нд |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | нд |  | нд | [14 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | нд |  | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 2.473 |  | 431 |  |  |  |  | 115 | [17 empty] | 0.14 |  | 231 |  |  |  |  | 115 |  |  | 0.14 |  | 105
Генеральный директор Малярович Д.В.

## 20
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа |  | Акционерное общество "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации:
|  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | 2022 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с |  |  |  |  | приказом Департаментом энергетики Приморского края №45пр-107 от 06.08.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  |  | млн. рублей | 3.602 | 1.239 | 2.363 | 34.4% | изменение стоимости преобретаемых материалов, перенос мероприятий в связи с недопоставкой материалов
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  |  | млн. рублей | 2.691 | 0.328
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  |  | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль |  |  |  | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  |  | млн. рублей | 0.911 | 0.911
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  |  | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  |  | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  |  | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  |  | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  |  | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  |  | млн. рублей
2.1 | Кредиты |  |  |  | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы |  |  |  | млн. рублей
2.3 | Вексели |  |  |  | млн. рублей
2.4 | Займы организаций |  |  |  | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  |  | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  |  | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга |  |  |  | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  |  | млн. рублей
III | Иные сведения: |  |  |  | -
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  |  | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  | млн. рублей
3.1.3 | кредитов |  |  |  | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  |  |  | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  |  | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  |  | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  |  | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  |  | млн. рублей
8.1 | На инвестиции |  |  |  | млн. рублей
8.2 | Резервный фонд |  |  |  | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  | млн. рублей
IX | Иные сведения: |  |  |  | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  | млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) |  |  |  | -
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том
числе связанного с капитальными вложениями.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.
Генеральный директор Малярович Д.В.