## 1-2023
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов
на год _2023_
Инвестиционная программа_АО "Арсеньевэлектросервис"___
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: __2022__ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВ∙А |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям. км… |  | Показатель колличества пунктов секционирования электроэнергии, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, шт. |  | Показатель колличества комплектов устроиств грозозащиты, шт. |  | Показатель колличества распределительных пунктов электроэнергии, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, шт. |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель колличества приборов учета электроэнергии, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, шт. |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. 5 | 4. 6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. 5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8. 6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.875 | нд | 1 | 3 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" Малярович Д.В.

## 1-2024
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов
на год _2024_
Инвестиционная программа_АО "Арсеньевэлектросервис"___
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: __2022__ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВ∙А |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям. км… |  | Показатель колличества пунктов секционирования электроэнергии, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, шт. |  | Показатель колличества комплектов устроиств грозозащиты, шт. |  | Показатель колличества распределительных пунктов электроэнергии, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, шт. |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель колличества приборов учета электроэнергии, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, шт. |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. 5 | 4. 6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. 5 | 5. 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. 5 | 6. 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8. 6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.843 | нд | нд | 6 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.11 | Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.14 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.865 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.17 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.21 | Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.12 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.13 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-19 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.14 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.15 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.16 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.17 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.10 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.11 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" Малярович Д.В.

## 2
Приложение №2
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Арсеньевэдектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с __________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План |  |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) |  |  |  |  | План 2020 года |  |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года |  |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) 2021 года |  |  |  |  | План 2022 года |  |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) 2022 года |  |  |  |  | План 2023 года |  |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) 2023 года |  |  |  |  | План 2024 года |  |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) 2024 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2019 год | План на 01.01.2019 год | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 67.346 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.757 | нд | нд | 14.757 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.831 | нд | нд | 13.831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.46 | нд | нд | 11.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.167 | нд | нд | 10.605 | 3.562 | 16.345 | нд | нд | 12.783 | 3.562 | 13.129 | нд | нд | 9.567 | 3.562 | 19.663 | нд | нд | 16.101 | 3.562 | 67.346 | нд | нд | 49.539 | 17.81 | 79.891 | нд | нд | 62.081 | 17.81 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.245 | нд | нд | 4.245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.401 | нд | нд | 4.401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.682 | нд | нд | 5.682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.281 | нд | нд | 6.597 | нд | 9.281 | нд | нд | 5,719 | нд | 4.564 | нд | нд | 4,564 | нд | 4.564 | нд | нд | 4.564 | нд | 28.174 | нд | нд | 24.612 | нд | 28.174 | нд | нд | 24.612 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.095 | нд | нд | 10.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.442 | нд | нд | 8.442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.79 | нд | нд | 4.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.898 | нд | нд | 3.588 | нд | 3,898 | нд | нд | 3.898 | 3.562 | 8.448 | нд | нд | 4.886 | 3.562 | 8.448 | нд | нд | 4.886 | 3.562 | 35.673 | нд | нд | 22.413 | 13.26 | 37.239 | нд | нд | 21.911 | 13.26 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.417 | нд | нд | 0.417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.988 | нд | нд | 0.988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.988 | нд | нд | 0.988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.988 | нд | нд | 0.988 | нд | 3.166 | нд | нд | 3.166 | нд | 0,117 | нд | нд | 0,117 | нд | 6.651 | нд | нд | 6.651 | нд | 3.499 | нд | нд | 2.511 | 0.988 | #REF! | нд | нд | #REF! | 0.988 | нд
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.245 | нд | нд | 4.245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.401 | нд | нд | 4.401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.682 | нд | нд | 5.682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.281 | нд | нд | 6.597 | нд | 9,281 | нд | нд | 5,719 | нд | 4.564 | нд | нд | 4,564 | нд | 4.564 | нд | нд | 4.564 | нд | 28.174 | нд | нд | 24.612 | 3.562 | 28.174 | нд | нд | 24.612 | 3.562 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.237 | нд | нд | 0.237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.393 | нд | нд | 0.393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.674 | нд | нд | 1.674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.273 | нд | нд | 5.273 | нд | 5,273 | нд | нд | 5,273 | нд | 0.556 | нд | нд | 0.556 | нд | 0.556 | нд | нд | 0.556 | нд | 8.132 | нд | нд | 6.458 | 1.674 | 8.132 | нд | нд | 6.458 | 1.674 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.237 | нд | нд | 0.237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.393 | нд | нд | 0.393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.674 | нд | нд | 1.674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.273 | нд | нд | 5.273 | нд | 5,273 | нд | нд | 5,273 | нд | 0.556 | нд | нд | 0.556 | нд | 0.556 | нд | нд | 0.556 | нд | 8.132 | нд | нд | 6.458 | 1.674 | 8.132 | нд | нд | 6.458 | 1.674 | нд
1.2.2.1.1 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 8 | нд | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065 | нд | нд | 0.065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065 | нд | нд | 0.065 | нд | 0.065 | нд | нд | 0.065 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 12 | нд | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.172 | нд | нд | 0.172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.172 | нд | нд | 0.172 | нд | 0.172 | нд | нд | 0.172 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 16 | нд | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,228 | нд | нд | 0,228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.228 | нд | нд | 0.228 | нд | 0.228 | нд | нд | 0.228 | нд | нд
1.2.2.1.4 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14 | нд | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,165 | нд | нд | 0,165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.165 | нд | нд | 0.165 | нд | 0.165 | нд | нд | 0.165 | нд | нд
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 | нд | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.126 | нд | нд | 0.126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.126 | нд | нд | 0 | 0.126 | 0.126 | нд | нд | 0 | 0.126 | нд
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 | нд | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.161 | нд | нд | 0.161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.161 | нд | нд | 0 | 0.161 | 0.161 | нд | нд | 0 | 0.161 | нд
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,128 | нд | нд | 0,128 | нд | 0,128 | нд | нд | 0,128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.128 | нд | нд | 0.128 | нд | 0.128 | нд | нд | 0.128 | нд | нд
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,146 | нд | нд | 0,146 | нд | 0,146 | нд | нд | 0,146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.146 | нд | нд | 0.146 | нд | 0.146 | нд | нд | 0.146 | нд | нд
1.2.2.1.9 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 | нд | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,383 | нд | нд | 0,383 | нд | 0,383 | нд | нд | 0,383 | нд | 0.383 | нд | нд | 0.383 | нд | 0.383 | нд | нд | 0.383 | нд | нд
1.2.2.1.10 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 | нд | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,173 | нд | нд | 0,173 | нд | 0,173 | нд | нд | 0,173 | нд | 0.172 | нд | нд | 0.172 | нд | 0.172 | нд | нд | 0.172 | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.532 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2,532 | нд | нд | 2,532 | нд | 2,532 | нд | нд | 2,532 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.532 | нд | нд | 2.532 | нд | 2.532 | нд | нд | 2.532 | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2,467 | нд | нд | 2,467 | нд | 2,467 | нд | нд | 2,467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.467 | нд | нд | 2.467 | нд | 2.467 | нд | нд | 2.467 | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | нд | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.387 | нд | нд | 1.387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.387 | нд | нд | 0 | 1,387 | 1.387 | нд | нд | 0 | 1,387 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4,008 | нд | нд | 4,008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4,008 | нд | нд | 4,008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.008 | нд | нд | 4.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4,008 | нд | нд | 1,324 | нд | 4,008 | нд | нд | 0,446 | 3.562 | 4,008 | нд | нд | 4,008 | нд | 4,008 | нд | нд | 4,008 | нд | 20.042 | нд | нд | 18.154 | 1.888 | 20.042 | нд | нд | 18.154 | 1.888 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | П | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4,008 | нд | нд | 4,008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4,008 | нд | нд | 4,008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.008 | нд | нд | 4.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4,008 | нд | нд | 1,324 | 2,574 | 4,008 | нд | нд | 0,446 | 3,562 | 4,008 | нд | нд | 4,008 | нд | 4,008 | нд | нд | 4,008 | нд | 20.042 | нд | нд | 18.154 | 1,387 | 20.042 | нд | нд | 18.154 | 1,387 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.095 | нд | нд | 10.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.442 | нд | нд | 8.442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.79 | нд | нд | 4.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.898 | нд | нд | 3.588 | нд | 3,898 | нд | нд | 3.898 | 0 | 8.448 | нд | нд | 4.886 | нд | 8.448 | нд | нд | 4.886 | нд | 35.673 | нд | нд | 22.413 | 13.26 | 35.673 | нд | нд | 27.412 | 13.26 | нд
1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.167 | нд | нд | 0.167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.167 | нд | нд | 0.167 | нд | 0.167 | нд | нд | 0.167 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.596 | нд | нд | 0.596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.596 | нд | нд | 0.596 | нд | 0.596 | нд | нд | 0.596 | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.603 | нд | нд | 7.603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.604 | нд | нд | 4.042 | 3.562 | 7.604 | нд | нд | 4.042 | 3.562 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА жилмассив "Восточный" | нд | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4,335 | нд | нд | 4,335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.335 | нд | нд | 0.773 | 3.562 | 4.335 | нд | нд | 0.773 | 3.562 | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.329 | нд | нд | 0.329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.329 | нд | нд | 0.329 | нд | 0.329 | нд | нд | 0.329 | нд | нд
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | нд | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.987 | нд | нд | 2.987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.987 | нд | нд | 2.987 | нд | 2.987 | нд | нд | 2.987 | нд | нд
1.4.7 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.429 | нд | нд | 0.429 | нд | 0.429 | нд | нд | 0.429 | нд | 0.429 | нд | нд | 0.429 | нд | 0.429 | нд | нд | 0.429 | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,499 | нд | нд | 0,189 | 0.31 | 0,499 | нд | нд | 0,499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.499 | нд | нд | 0.189 | 0.31 | 0.499 | нд | нд | 0.189 | 0.31 | нд
1.4.9 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,263 | нд | нд | 1,263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.263 | нд | нд | 1.263 | нд | 1.263 | нд | нд | 1.263 | нд | нд
1.4.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко до пер. Восточный и ул. Пархоменко | нд | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2,079 | нд | нд | 2,079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.079 | нд | нд | 2.079 | нд | 2.079 | нд | нд | 2.079 | нд | нд
1.4.11 | Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.582 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.582 | нд | нд | 0.02 | 3.562 | 3.582 | нд | нд | 0.02 | 3.562 | 3.582 | нд | нд | 3.562 | нд | 3.582 | нд | нд | 3.582 | нд | нд
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.643 | нд | нд | 0.643 | нд | 0.643 | нд | нд | 0.643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.643 | нд | нд | 0.643 | нд | 0.643 | нд | нд | 0.643 | нд | нд
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,437 | нд | нд | 1,437 | нд | 1,437 | нд | нд | 1,437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.437 | нд | нд | 0 | 1.437 | 1.437 | нд | нд | 1.437 | 1.437 | нд
1.4.14 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.971 | нд | нд | 0.971 | нд | 0.971 | нд | нд | 0.971 | нд | 0.971 | нд | нд | 0.971 | нд | 0.971 | нд | нд | 0.971 | нд | нд
1.4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков | нд | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.641 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.641 | нд | нд | 1.641 | нд | 1.641 | нд | нд | 1.641 | нд | 1.641 | нд | нд | 1.641 | нд | 1.641 | нд | нд | 1.641 | нд | нд
1.4.16 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,827482 | нд | нд | 0,827482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | нд
1.4.17 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | нд
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,492 | нд | нд | 0,492 | нд | 0,492 | нд | нд | 0,492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.492 | нд | нд | 0.492 | нд | 0.492 | нд | нд | 0.492 | нд | нд
1.4.19 | Строительство КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,827482 | нд | нд | 0,827482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | нд
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | 0 | 0,827 | 0.827 | нд | нд | 0 | 0,827 | нд
1.4.21 | Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.998 | нд | нд | 0.998 | нд | 0.998 | нд | нд | 0.998 | нд | 0.998 | нд | нд | 0.998 | нд | 0.998 | нд | нд | 0.998 | нд | нд
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) | нд | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.739 | нд | нд | 0.739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.739 | нд | нд | 0.739 | нд | 0.739 | нд | нд | 0.739 | нд | нд
1.4.23 | Строительство РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.839 | нд | нд | 0.839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.839 | нд | нд | 0.839 | нд | 0.839 | нд | нд | 0.839 | нд | нд
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | нд | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.735 | нд | нд | 0.735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.735 | нд | нд | 0.735 | нд | 0.735 | нд | нд | 0.735 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | нд | нд | 0.417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.988 | нд | нд | 0.988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.988 | нд | нд | 0.988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.988 | нд | нд | 0.988 | нд | 3.166 | нд | нд | 3.166 | нд | 0,117 | нд | нд | 0,117 | нд | 6.651 | нд | нд | 6.651 | нд | 3.499 | нд | нд | 2.511 | 0.988 | #REF! | нд | нд | #REF! | 0.988 | нд
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.871 | нд | нд | 0.871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.872 | нд | нд | 0.872 | нд | 0.872 | нд | нд | 0.872 | нд | нд
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,871 | нд | нд | 0,871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.871 | нд | нд | 0.871 | нд | 0.871 | нд | нд | 0.871 | нд | нд
1.6.3 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,871 | нд | нд | 0,871 | нд | 0,871 | нд | нд | 0,871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.871 | нд | нд | 0.871 | 0,871 | 0.871 | нд | нд | 0.871 | 0,871 | нд
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | П | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | 1 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,117 | нд | нд | 0,117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,117 | нд | нд | 0,117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.117 | нд | нд | 0.117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,117 | нд | нд | 0,117 | нд | 0,117 | нд | нд | 0,117 | нд | 0,117 | нд | нд | 0,117 | нд | 0,117 | нд | нд | 0,117 | нд | 0.585 | нд | нд | 0.468 | 0,117 | 0.585 | нд | нд | 0.585 | 0,117 | нд
1.6.5 | Приобретение прибора проверки трансформаторов тока и устройств релейной защиты | нд | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 2 кв. 2019 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,3 | нд | нд | 0,3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,3 | нд | нд | 0,3 | нд | 0,3 | нд | нд | 0,3 | нд | нд
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 кв. 2022 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 кв. 2022 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд
1.6.12 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 кв. 2022 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд
1.6.13 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-19 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 кв. 2022 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд
1.6.14 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 кв. 2022 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд
1.6.15 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 кв. 2022 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд
1.6.16 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 кв. 2022 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд
1.6.17 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 кв. 2022 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд
Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" Д.В. Малярович

## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ____________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 год, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2019 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56.1117 | нд | 17.0966 | 39.0155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2888 | нд | 11.5262 | нд | 9.5494 | нд | 11.8055 | 14.5291 | 10.9419 | 16.3859 | 56.1118 | 64.2786 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.4788 | нд | 7.1846 | 16.2944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.538 | нд | 3.6678 | нд | 4.7351 | нд | 7.7344 | 7.7354 | 3.8036 | 3.8036 | 23.4789 | 23.4789 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.7277 | нд | 9.0965 | 20.6315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4134 | нд | 7.035 | нд | 3.9908 | нд | 3.2476 | 3.2476 | 7.0408 | 7.04 | 29.7277 | 29.7277 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9052 | нд | 0.81556 | 2.0897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33742 | нд | 0.82346 | нд | 0.82346 | нд | 0.82346 | 3.546 | 0.097422 | 5.5423 | 2.9052 | 11.072 | нд
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.4788 | нд | 7.1846 | 16.2944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.538 | нд | 3.6678 | нд | 4.7351 | нд | 7.7344 | 7.7354 | 3.8036 | 3.8036 | 23.4789 | 23.4789 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7769 | нд | 2.0738 | 4.7033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19758 | нд | 0.32744 | нд | 1.3947 | нд | 4.394 | 4.395 | 0.46327 | 0.46327 | 6.777 | 6.777 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7769 | нд | 2.0738 | 4.7033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19758 | нд | 0.32744 | нд | 1.3947 | нд | 4.394 | 4.395 | 0.46327 | 0.46327 | 6.777 | 6.777 | нд
1.2.2.1.1 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 8 | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054003 | нд | 0.016524 | 0.037478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054003 | 0.054003 | нд
1.2.2.1.2 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 12 | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14358 | нд | 0.043936 | 0.099645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14358 | 0.14358 | нд
1.2.2.1.3 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 13 | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18992 | нд | 0.058117 | 0.13181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18992 | 0.18992 | нд
1.2.2.1.4 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14 | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13752 | нд | 0.04208 | 0.095428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13752 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13752 | 0.13752 | нд
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1047 | нд | 0.032038 | 0.072663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1047 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1047 | 0.1047 | нд
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13413 | нд | 0.041043 | 0.093085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13413 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13413 | 0.13413 | нд
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10625 | нд | 0.032511 | 0.073734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10625 | 0.10625 | нд | нд | 0.10625 | 0.10625 | нд
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12198 | нд | 0.037326 | 0.084653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12198 | 0.123 | нд | нд | 0.12198 | 0.12198 | нд
1.2.2.1.9 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31954 | нд | 0.097779 | 0.22176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31954 | 0.31954 | 0.31954 | 0.31954 | нд
1.2.2.1.10 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14362 | нд | 0.043982 | 0.099748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14373 | 0.14373 | 0.14373 | 0.14373 | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1098 | нд | 0.64559 | 1.4642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1098 | 2.1098 | нд | нд | 2.1098 | 2.1098 | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.056 | нд | 0.62914 | 1.4269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.056 | 2.056 | нд | нд | 2.056 | 2.056 | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1559 | нд | 0.35371 | 0.8022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1559 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1559 | 1.1559 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7019 | нд | 5.1108 | 11.5911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3404 | нд | 3.3404 | нд | 3.3404 | нд | 3.3404 | 3.3404 | 3.3404 | 3.3404 | 16.7019 | 16.7019 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учет на границе балансовой принадлежности | нд | нд | 2020-2024 | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | 16.7019 | нд | 5.1108 | 11.5911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3404 | нд | 3.3404 | нд | 3.3404 | нд | 3.3404 | 3.3404 | 3.3404 | 3.3404 | 16.7019 | 16.7019 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.7277 | нд | 9.0965 | 20.6315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4134 | нд | 7.035 | нд | 3.9908 | нд | 3.2476 | 3.2476 | 7.0408 | 7.04 | 29.7277 | 29.7277 | нд
1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13961 | нд | 0.042442 | 0.097171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13961 | 0.13961 | нд
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49708 | нд | 0.15211 | 0.34497 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49708 | 0.49708 | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3356 | нд | 1.9387 | 4.3969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3356 | 6.3356 | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА жилмассив "Восточный" | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6121 | нд | 1.1053 | 2.5068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6121 | 3.6121 | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27379 | нд | 0.08378 | 0.19001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27379 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27379 | 0.27379 | нд
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.489 | нд | 0.76174 | 1.7276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.489 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.489 | 2.489 | нд
1.4.7 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35782 | нд | 0.10949 | 0.24832 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35782 | 0.357 | 0.35782 | 0.35782 | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41662 | нд | 0.12748 | 0.28913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41662 | 0.41662 | нд | нд | 0.41662 | 0.41662 | нд
1.4.9 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0526 | нд | 0.3221 | 0.73051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0526 | 1.0526 | нд
1.4.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко до пер. Восточный и ул. Пархоменко | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7329 | нд | 0.53025 | 1.2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7329 | 1.7329 | нд
1.4.11 | Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9849 | нд | 0.91339 | 2.0715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9849 | 2.9849 | 2.9849 | 2.9849 | нд
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53545 | нд | 0.16385 | 0.3716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53545 | 0.53545 | нд | нд | 0.53545 | 0.53545 | нд
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1971 | нд | 0.36631 | 0.83079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1971 | 1.1971 | нд | нд | 1.1971 | 1.1971 | нд
1.4.14 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80953 | нд | 0.24772 | 0.56182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80953 | 0.80953 | 0.80953 | 0.80953 | нд
1.4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3674 | нд | 0.41841 | 0.94895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3674 | 1.3674 | 1.3674 | 1.3674 | нд
1.4.16 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | 0.21101 | 0.47856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.68957 | нд
1.4.17 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | 0.21101 | 0.47856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.68957 | 0.68957 | 0.68957 | нд
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40891 | нд | 0.12513 | 0.28379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40891 | 0.40891 | нд | нд | 0.40891 | 0.40891 | нд
1.4.19 | Строительство КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | 0.21101 | 0.47856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.68957 | нд
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | 0.21101 | 0.47856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.68957 | нд | нд | 0.68957 | 0.68957 | нд
1.4.21 | Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83163 | нд | 0.25448 | 0.57715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83163 | 0.83163 | 0.83163 | 0.83163 | нд
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61597 | нд | 0.18849 | 0.42749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61597 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61597 | 0.61597 | нд
1.4.23 | Строительство РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69939 | нд | 0.21401 | 0.48538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69939 | 0.69939 | нд
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61204 | нд | 0.18729 | 0.42476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61204 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61204 | 0.61204 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9052 | нд | 0.81556 | 2.0897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33742 | нд | 0.82346 | нд | 0.82346 | нд | 0.82346 | 5.3608 | 0.097422 | 5.5423 | 2.9052 | 13.369 | нд
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | 0.22217 | 0.50387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | 0.72603 | нд
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | 0.22217 | 0.50387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | 0.72603 | нд | нд | 0.72603 | 0.72603 | нд
1.6.3 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | 0.22217 | 0.50387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | 0.72603 | нд
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 2020-2024 | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | 0.48711 | нд | 0.14906 | 0.33805 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097422 | нд | 0.097422 | нд | 0.097422 | нд | 0.097422 | 0.097422 | 0.097422 | 0.097422 | 0.48711 | 0.48711 | нд
1.6.5 | Приобретение прибора проверки трансформаторов тока и устройств релейной защиты | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | 0.24 | нд
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.08734 | 0.82013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | 0.90748 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.08734 | 0.82013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | 0.90748 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.9 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.08734 | 0.82013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | 0.90748 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.10 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.08734 | 0.82013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | 0.90748 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.11 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.08734 | 0.82013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | 0.90748 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.12 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.08734 | 0.82013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.90748 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.13 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-19 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.08734 | 0.82013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.90748 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.14 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.08734 | 0.82013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.90748 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.15 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.08734 | 0.82013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.90748 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.16 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.08734 | 0.82013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.90748 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.17 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.08734 | 0.82013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | 0.90748 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" Малярович Д.В.

## 4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 4. План ввода основных средств
Инвестиционная программа АО "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с __________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019 году | [27 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [69 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[19 empty] | 2020 год | [13 empty] | 2021 год | [13 empty] | 2022 год | [13 empty] | 2023 год | [13 empty] | 2024 год | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.7.1 | 7.7.2 | 7.7.3 | 7.7.4 | 7.7.5 | 7.7.6 | 7.7.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | 7.8.5 | 7.8.6 | 7.8.7 | 7.9.1 | 7.9.2 | 7.9.3 | 7.9.4 | 7.9.5 | 7.9.6 | 7.9.7 | 7.10.1 | 7.10.2 | 7.10.3 | 7.10.4 | 7.10.5 | 7.10.6 | 7.10.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2888 | 0.8 | нд | 5.211 | нд | 429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5263 | нд | нд | 3.658 | нд | 430 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5497 | нд | нд | 2.437 | нд | 431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8055 | 0.65 | нд | 5.875 | нд | 429 | нд | 16.344 | 0.65 | нд | 5.875 | нд | 432 | нд | 10.9419 | 1.03 | нд | 4.843 | нд | 428 | нд | 16.3868 | 1.03 | нд | 4.843 | нд | 434 | нд | 56.1121 | 2.48 | нд | 22.024 | нд | 2147 | нд | 64.2794 | 2.48 | нд | 22.024 | нд | 2156 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.538 | нд | нд | 0.2 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6678 | нд | нд | 0.305 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7351 | нд | нд | 1.065 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7344 | нд | нд | 3.58 | нд | 418 | нд | 7.7344 | нд | нд | 3.58 | нд | 418 | нд | 3.8037 | нд | нд | 0.41 | нд | 418 | нд | 3.8037 | нд | нд | 0.41 | нд | 418 | нд | 23.4789 | нд | нд | 5.56 | нд | 2090 | нд | 23.4789 | нд | нд | 5.56 | нд | 2090 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4134 | 0.8 | нд | 5.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.035 | нд | нд | 3.353 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9911 | нд | нд | 1.372 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2476 | 0.65 | нд | 2.295 | нд | нд | нд | 3.2476 | 0.65 | нд | 2.295 | нд | нд | нд | 7.0408 | 1.03 | нд | 4.433 | нд | нд | нд | 7.0408 | 1.03 | нд | 4.433 | нд | нд | нд | 29.728 | 2.48 | нд | 16.464 | нд | 3 | нд | 29.728 | 2.48 | нд | 16.464 | нд | 3 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33742 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82346 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82346 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82346 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | 3.5459 | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 5.5423 | нд | нд | нд | нд | 16 | нд | 2.9052 | нд | нд | нд | нд | 54 | нд | 11.0725 | нд | нд | нд | нд | 63 | нд
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.538 | нд | нд | 0.2 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6678 | нд | нд | 0.305 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7351 | нд | нд | 1.065 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7344 | нд | нд | 3.58 | нд | 418 | нд | 7.7344 | нд | нд | 3.58 | нд | 418 | нд | 3.8037 | нд | нд | 0.41 | нд | 418 | нд | 3.8037 | нд | нд | 0.41 | нд | 418 | нд | 23.4789 | нд | нд | 5.56 | нд | 2090 | нд | 23.4789 | нд | нд | 5.56 | нд | 2090 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19758 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32744 | нд | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3947 | нд | нд | 1.065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.394 | нд | нд | 3.58 | нд | нд | нд | 4.394 | нд | нд | 3.58 | нд | нд | нд | 0.46327 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | 0.46327 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | 6.777 | нд | нд | 5.56 | нд | нд | нд | 6.777 | нд | нд | 5.56 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19758 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32744 | нд | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3947 | нд | нд | 1.065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.394 | нд | нд | 3.58 | нд | нд | нд | 4.394 | нд | нд | 3.58 | нд | нд | нд | 0.46327 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | 0.46327 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | 6.777 | нд | нд | 5.56 | нд | нд | нд | 6.777 | нд | нд | 5.56 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054003 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054003 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | 0.054003 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14358 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14358 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | 0.14358 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18992 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18992 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | 0.18992 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13752 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13752 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | нд | 0.13752 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1047 | нд | нд | 0.085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1047 | нд | нд | 0.085 | нд | нд | нд | 0.1047 | нд | нд | 0.085 | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13413 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13413 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | 0.13413 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10625 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | 0.10625 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10625 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | 0.10625 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12198 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | 0.12198 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12198 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | 0.12198 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31954 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | 0.31954 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | 0.31954 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | 0.31954 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14373 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | 0.14373 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | 0.14373 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | 0.14373 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1098 | нд | нд | 1.72 | нд | нд | нд | 2.1098 | нд | нд | 1.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1098 | нд | нд | 1.72 | нд | нд | нд | 2.1098 | нд | нд | 1.72 | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.056 | нд | нд | 1.68 | нд | нд | нд | 2.056 | нд | нд | 1.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.056 | нд | нд | 1.68 | нд | нд | нд | 2.056 | нд | нд | 1.68 | нд | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1559 | нд | нд | 0.84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1559 | нд | нд | 0.84 | нд | нд | нд | 1.1559 | нд | нд | 0.84 | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | 16.7019 | нд | нд | нд | нд | 2090 | нд | 16.7019 | нд | нд | нд | нд | 2090 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | 16.7019 | нд | нд | нд | нд | 2090 | нд | 16.7019 | нд | нд | нд | нд | 2090 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4134 | 0.8 | нд | 5.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.035 | нд | нд | 3.353 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9911 | нд | нд | 1.372 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2476 | 0.65 | нд | 2.295 | нд | нд | нд | 3.2476 | 0.65 | нд | 2.295 | нд | нд | нд | 7.0408 | 1.03 | нд | 4.433 | нд | нд | нд | 7.0408 | 1.03 | нд | 4.433 | нд | нд | нд | 29.728 | 2.48 | нд | 16.464 | нд | 3 | нд | 29.728 | 2.48 | нд | 16.464 | нд | 3 | нд
1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13961 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13961 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | 0.13961 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49708 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49708 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | 0.49708 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3356 | нд | нд | 3.353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3356 | нд | нд | 3.353 | нд | нд | нд | 6.3356 | нд | нд | 3.353 | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА жилмассив "Восточный" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6121 | нд | нд | 1.601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6121 | нд | нд | 1.601 | нд | нд | нд | 3.6121 | нд | нд | 1.601 | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27379 | нд | нд | 0.156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27379 | нд | нд | 0.156 | нд | нд | нд | 0.27379 | нд | нд | 0.156 | нд | нд | нд
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4893 | нд | нд | 1.216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4893 | нд | нд | 1.216 | нд | нд | нд | 2.4893 | нд | нд | 1.216 | нд | нд | нд
1.4.7 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35782 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | 0.35782 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | 0.35782 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | 0.35782 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41662 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | 0.41662 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41662 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | 0.41662 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд
1.4.9 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0526 | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0526 | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд | 1.0526 | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд
1.4.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко до пер. Восточный и ул. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7329 | нд | нд | 2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7329 | нд | нд | 2.17 | нд | нд | нд | 1.7329 | нд | нд | 2.17 | нд | нд | нд
1.4.11 | Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9849 | нд | нд | 1.505 | нд | нд | нд | 2.9849 | нд | нд | 1.505 | нд | нд | нд
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53545 | нд | нд | 0.533 | нд | нд | нд | 0.53545 | нд | нд | 0.533 | нд | нд | нд | 2.9849 | нд | нд | 1.505 | нд | нд | нд | 2.9849 | нд | нд | 1.505 | нд | нд | нд | 0.53545 | нд | нд | 0.533 | нд | нд | нд | 0.53545 | нд | нд | 0.533 | нд | нд | нд
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1971 | нд | нд | 1.352 | нд | нд | нд | 1.1971 | нд | нд | 1.352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1971 | нд | нд | 1.352 | нд | нд | нд | 1.1971 | нд | нд | 1.352 | нд | нд | нд
1.4.14 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80953 | нд | нд | 0.865 | нд | нд | нд | 0.80953 | нд | нд | 0.865 | нд | нд | нд | 0.80953 | нд | нд | 0.865 | нд | нд | нд | 0.80953 | нд | нд | 0.865 | нд | нд | нд
1.4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3674 | нд | нд | 1.713 | нд | нд | нд | 1.3674 | нд | нд | 1.713 | нд | нд | нд | 1.3674 | нд | нд | 1.713 | нд | нд | нд | 1.3674 | нд | нд | 1.713 | нд | нд | нд
1.4.16 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.17 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40891 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40891 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40891 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40891 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.19 | Строительство КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.21 | Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83163 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83163 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83163 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83163 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61597 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61597 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.61597 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.4.23 | Строительство РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69939 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69939 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.69939 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61204 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61204 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.61204 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33742 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82346 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82346 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82346 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | 3.5459 | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 5.5423 | нд | нд | нд | нд | 16 | нд | 2.9052 | нд | нд | нд | нд | 54 | нд | 11.0725 | нд | нд | нд | нд | 63 | нд
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6.3 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 0.48711 | нд | нд | нд | нд | 50 | нд | 0.48711 | нд | нд | нд | нд | 50 | нд
1.6.5 | Приобретение прибора проверки трансформаторов тока и устройств релейной защиты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.9 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.12 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.13 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-19 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.14 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.15 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.16 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.17 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" Малярович Д.В.

## 5-2023
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год _2023___
Инвестиционная программа __АО "Арсеньевэлектросервис"__
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: __2022__ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план (утвержденный план) за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0.92852 | нд | нд | нд | нд | 114 | нд | 3.8957 | нд | нд | 2.295 | нд | 106 | нд | 5.2341 | нд | нд | 3.58 | нд | 105 | нд | 4.4706 | 0.65 | нд | нд | нд | 107 | нд | 14.5291 | нд | нд | 5.875 | нд | 432
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 | нд | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 | нд | 5.2341 | нд | нд | 3.58 | нд | 105 | нд | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 | нд | 7.7354 | нд | нд | 3.58 | нд | 418
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1492 | нд | нд | 2.295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0985 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2476 | нд | нд | 2.295 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.541 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 3.546 | нд | нд | нд | нд | 14
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 | нд | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 | нд | 5.2341 | нд | нд | 3.58 | нд | 105 | нд | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 | нд | 7.7354 | нд | нд | 3.58 | нд | 418
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.395 | нд | нд | 3.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.395 | нд | нд | 3.58 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.395 | нд | нд | 3.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.395 | нд | нд | 3.58 | нд | нд
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10625 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10625 | нд | нд | 0.06 | нд | нд
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.123 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.123 | нд | нд | 0.12 | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1098 | нд | нд | 1.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1098 | нд | нд | 1.72 | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.056 | нд | нд | 1.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.056 | нд | нд | 1.68 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 | нд | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 | нд | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 | нд | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | нд | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 | нд | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 | нд | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 | нд | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1492 | нд | нд | 2.295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0985 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2476 | 0.65 | нд | 2.295 | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41662 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41662 | нд | нд | 0.41 | нд | нд
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53545 | нд | нд | 0.533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53545 | нд | нд | 0.533 | нд | нд
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1971 | нд | нд | 1.352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1971 | нд | нд | 1.352 | нд | нд
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40891 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40891 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.541 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 3.5459 | нд | нд | нд | нд | 14
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.9 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1
Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" Малярович Д.В.

## 5-2024
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год _2024___
Инвестиционная программа __АО "Арсеньевэлектросервис"_____
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: __2022__ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план (утвержденный план) за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0.92852 | нд | нд | нд | нд | 114 | нд | 8.1729 | нд | нд | 4.433 | нд | 107 | нд | 3.1173 | нд | нд | 0.41 | нд | 107 | нд | 4.1672 | 1.03 | нд | нд | нд | 106 | нд | 16.3859 | 1.03 | нд | 4.843 | нд | 434
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 | нд | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 | нд | 1.3024 | нд | нд | 0.41 | нд | 105 | нд | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 | нд | 3.8036 | нд | нд | 0.41 | нд | 418
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5188 | нд | нд | 4.433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5212 | 1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.04 | 1.03 | нд | 4.433 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 1.815 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 1.815 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 1.815 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 5.5423 | нд | нд | нд | нд | 16
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 | нд | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 | нд | 1.3024 | нд | нд | 0.41 | нд | 105 | нд | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 | нд | 3.8036 | нд | нд | 0.41 | нд | 418
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46327 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46327 | нд | нд | 0.41 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46327 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46327 | нд | нд | 0.41 | нд | нд
1.2.2.1.9 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31954 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31954 | нд | нд | 0.28 | нд | нд
1.2.2.1.10 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14373 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14373 | нд | нд | 0.13 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 | нд | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 | нд | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 | нд | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | нд | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 | нд | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 | нд | 0.83909 | нд | нд | нд | нд | 105 | нд | 0.8311 | нд | нд | нд | нд | 104 | нд | 3.3404 | нд | нд | нд | нд | 418
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5188 | нд | нд | 4.433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5212 | 1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.04 | 1.03 | нд | 4.433 | нд | нд
1.4.7 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.357 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.357 | нд | нд | 0.35 | нд | нд
1.4.11 | Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9849 | нд | нд | 1.505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9849 | нд | нд | 1.505 | нд | нд
1.4.14 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80953 | нд | нд | 0.865 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80953 | нд | нд | 0.865 | нд | нд
1.4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3674 | нд | нд | 1.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3674 | нд | нд | 1.713 | нд | нд
1.4.17 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.4.21 | Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83163 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83163 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 1.815 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 1.815 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 1.815 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 5.5423 | нд | нд | нд | нд | 16
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097422 | нд | нд | нд | нд | 10
1.6.12 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.13 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-19 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.14 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.15 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.16 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.17 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90748 | нд | нд | нд | нд | 1
Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" Малярович Д.В.

## 6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа _АО "Арсеньевэлектросервис"___
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _2022_ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год (2019) | [11 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[15 empty] | год 2020 | [11 empty] | год 2021 | [11 empty] | год 2022 | [11 empty] | год 2023 | [11 empty] | год 2024
|  |  | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | 0.8 | нд | 5.211 | нд | 429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | 3.658 | нд | 420 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | 2.437 | нд | 421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | 0.65 | нд | 5.875 | нд | 419 | 1 2 3 4 | 0.65 | нд | 5.875 | нд | 422 | 1 2 3 4 | 1.03 | нд | 4.843 | нд | 418 | 1 2 3 4 | 1.03 | нд | 4.843 | нд | 424 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | 0.2 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | 0.305 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | 1.065 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | 3.58 | нд | 418 | 1 2 3 4 | нд | нд | 3.58 | нд | 418 | 1 2 3 4 | нд | нд | 0.41 | нд | 418 | 1 2 3 4 | нд | нд | 0.41 | нд | 418 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 4 | 0.8 | нд | 5.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 4 | нд | нд | 3.353 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 4 | нд | нд | 1.372 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 4 | 0.65 | нд | 2.295 | нд | нд | 2 4 | 0.65 | нд | 2.295 | нд | нд | 2 4 | 1.03 | нд | 4.433 | нд | нд | 2 4 | 1.03 | нд | 4.433 | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 232 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 234 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | 0.2 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | 0.305 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | 1.065 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | 3.58 | нд | 418 | 1 2 3 4 | нд | нд | 3.58 | нд | 418 | 1 2 3 4 | нд | нд | 0.41 | нд | 418 | 1 2 3 4 | нд | нд | 0.41 | нд | 418 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.58 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.58 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.58 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.58 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.72 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.68 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | нд | нд | 418 | 1 2 3 4 | нд | нд | нд | нд | 418 | 1 2 3 4 | нд | нд | нд | нд | 418 | 1 2 3 4 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 2 3 4 | нд | нд | нд | нд | 418 | 1 2 3 4 | нд | нд | нд | нд | 418 | 1 2 3 4 | нд | нд | нд | нд | 418 | 1 2 3 4 | нд | нд | нд | нд | 418 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 4 | 0.8 | нд | 5.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 4 | нд | нд | 3.353 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 4 | нд | нд | 1.372 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 4 | 0.65 | нд | 2.295 | нд | нд | 2 4 | 0.65 | нд | 2.295 | нд | нд | 2 4 | 1.03 | нд | 4.433 | нд | нд | 2 4 | 1.03 | нд | 4.433 | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА жилмассив "Восточный" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.9 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко до пер. Восточный и ул. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.11 | Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.505 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.505 | нд | нд | нд
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.533 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.352 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.14 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.865 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.865 | нд | нд | нд
1.4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.713 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.713 | нд | нд | нд
1.4.16 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.17 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.19 | Строительство КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.21 | Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.23 | Строительство РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 232 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 234 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Приобретение прибора проверки трансформаторов тока и устройств релейной защиты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.9 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.12 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.13 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-19 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.14 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.15 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.16 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.17 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" Малярович Д.В.

## 7
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа _АО "Арсеньевэлектросервис"_
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _2022_ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год (N–1) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [69 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[31 empty] | Год 2020 | [13 empty] | Год 2021 | [13 empty] | Год 2022 | [13 empty] | Год 2023 | [13 empty] | Год 2024 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | 5.011 | нд | 0.2 | нд | 429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.753 | нд | 0.905 | нд | 430 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.156 | 1.216 | 1.065 | нд | 431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | нд | 2.295 | нд | 3.58 | нд | 429 | 0.65 | нд | 2.295 | нд | 3.58 | нд | 432 | 1.03 | нд | 4.028 | нд | 0.815 | нд | 428 | 1.03 | нд | 4.028 | нд | 0.815 | нд | 434 | 2.48 | нд | 14.243 | 1.216 | 6.565 | нд | 2147 | 2.48 | нд | 14.243 | 1.216 | 6.565 | нд | #REF! | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.305 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.065 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.58 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | 3.58 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | 5.56 | нд | 2090 | нд | нд | нд | нд | 5.56 | нд | 2090 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | 5.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.753 | нд | 0.6 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.156 | 1.216 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | нд | 2.295 | нд | нд | нд | нд | 0.65 | нд | 2.295 | нд | нд | нд | нд | 1.03 | нд | 4.028 | нд | 0.405 | нд | нд | 1.03 | нд | 4.028 | нд | 0.405 | нд | нд | 2.48 | нд | 14.243 | 1.216 | 1.005 | нд | 3 | 2.48 | нд | 14.243 | 1.216 | 1.005 | нд | 3 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.305 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.065 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.58 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | 3.58 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | 5.56 | нд | 2090 | нд | нд | нд | нд | 5.56 | нд | 2090 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.56 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.56 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085 | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.72 | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.68 | нд | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84 | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2090 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2090 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | 5.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.753 | нд | 0.6 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.156 | 1.216 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | нд | 2.295 | нд | нд | нд | нд | 0.65 | нд | 2.295 | нд | нд | нд | нд | 1.03 | нд | 4.028 | нд | 0.405 | нд | нд | 1.03 | нд | 4.028 | нд | 0.405 | нд | нд | 2.48 | нд | 14.243 | 1.216 | 1.005 | нд | 3 | 2.48 | нд | 14.243 | 1.216 | 1.005 | нд | 3 | нд
1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.753 | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.753 | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | 2.753 | нд | 0.6 | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА жилмассив "Восточный" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.601 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.156 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.216 | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.9 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко до пер. Восточный и ул. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.17 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.11 | Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | нд | 0.405 | нд | нд | нд | нд | 1.1 | нд | 0.405 | нд | нд | нд | нд | 1.1 | нд | 0.405 | нд | нд | нд | нд | 1.1 | нд | 0.405 | нд | нд | нд
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.533 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.352 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.14 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.865 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.865 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.865 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.865 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.713 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.16 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.17 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.19 | Строительство КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.21 | Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.4.23 | Строительство РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6.3 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50 | нд
1.6.5 | Приобретение прибора проверки трансформаторов тока и устройств релейной защиты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.9 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.12 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.13 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-19 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.14 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.15 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.16 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
1.6.17 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях.
Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" Малярович Д.В.

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа АО "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) | [6 empty] | Примечание
|  |  | Наименование показателя энергетической эффективности, единицы измерения |  |  | Наименование показателя энергетической эффективности, единицы измерения |  |  | …
|  |  | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) | … | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) | … | …
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1. … | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2. … | 4. … | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА жилмассив "Восточный" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.9 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко до пер. Восточный и ул. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.11 | Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.14 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.16 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.17 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.19 | Строительство КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.21 | Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.23 | Строительство РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Приобретение прибора проверки трансформаторов тока и устройств релейной защиты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.9 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.12 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.13 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-19 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.14 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.15 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.16 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.17 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" Малярович Д.В.
Note on D16: Автор: вместо слов «Наименование показателя энергетической эффективности, единицы измерения» указываются наименования показателей энергетической эффективности объектов, оборудования или группы оборудования, создание или модернизация которых планируется инвестиционными проектами, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и единицы измерения таких показателей;
Note on D17: Автор: вместо слов «Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования)» указываются наименования видов объектов, оборудования или группы оборудования, предусмотренных инвестиционными проектами, и в отношении которых требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности определены показатели энергетической эффективности, с дополнением формы раскрытия необходимым количеством столбцов.

## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Наличие решения о резервировании земель (+; -; не требуется) | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (+; -; не требуется) | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (+; -; не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной документации по планировке территории (+; -; не требуется) | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный; региональный; местный; не относится) | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (+; -; не требуется) | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (+; -; не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие разрешения на строи- тельство (+; -; не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.1 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 8 | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.2 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 12 | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.3 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 16 | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.4 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14 | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.9 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.10 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 до вновь сформированных земельных участков | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА жилмассив "Восточный" | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.7 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.9 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко до пер. Восточный и ул. Пархоменко | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.11 | Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.14 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.16 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.17 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.19 | Строительство КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.21 | Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.23 | Строительство РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.3 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.5 | Приобретение прибора проверки трансформаторов тока и устройств релейной защиты | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.9 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.12 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.13 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-19 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.14 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.15 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.16 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6.17 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | Дальневосточный округ | Приморский край | Арсеньевский городской округ | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" Д. В. Малярович

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-0,4 | 6-0,4 | нд | - | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-0,4 | 6-0,4 | нд | - | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-0,4 | 6-0,4 | нд | - | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 2021-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-0,4 | 6-0,4 | нд | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-0,4 | 6-0,4 | нд | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-0,4 | 6-0,4 | нд | - | -
1.2.2.1.1 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 8 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.2 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 12 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ТП-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.3 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 16 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.4 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.9 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.10 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-0,4 | 6-0,4 | нд | - | -
1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 до вновь сформированных земельных участков | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА жилмассив "Восточный" | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.7 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.9 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко до пер. Восточный и ул. Пархоменко | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.4.11 | Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.4.14 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.4.16 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.17 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-250 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.19 | Строительство КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.21 | Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН-630 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-4 район СТО (ТП-148) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.23 | Строительство РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.3 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.5 | Приобретение прибора проверки трансформаторов тока и устройств релейной защиты | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-1, РП-2, РП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.9 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.12 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.13 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-19 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-19 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.14 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.15 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.16 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.17 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
| Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" | [5 empty] | Д.В. Малярович

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО" Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1)1) (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)1) (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления) |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)1) (схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения) |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.1 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 8 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.2 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 12 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.3 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 16 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.4 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.9 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.10 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 до вновь сформированных земельных участков | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА жилмассив "Восточный" | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.7 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.9 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко до пер. Восточный и ул. Пархоменко | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.11 | Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.14 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.16 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.17 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.19 | Строительство КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.21 | Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.23 | Строительство РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.3 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.5 | Приобретение прибора проверки трансформаторов тока и устройств релейной защиты | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.9 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.12 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.13 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-19 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.14 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.15 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.16 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.17 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" Малярович Д.В.

## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО Арсеньевэлектросервис
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | ЛЭП, км |  | МВхА |  | Другое, шт
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 79.891 | нд | 79.891 | нд | нд | 79.891 | нд | 66.576 | нд | нд | нд | нд | 22.024 | 22.024 | 2.48 | 2.48 | 2156 | 2156
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 28.174 | нд | 28.174 | нд | нд | 28.174 | нд | 23.478 | нд | нд | нд | нд | 5.56 | 5.56 | нд | нд | 2090 | 2090
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 35.673 | нд | 35.673 | нд | нд | 35.673 | нд | 29.729 | нд | нд | нд | нд | 16.464 | 16.464 | 2.48 | 2.48 | 3 | 3
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 13.3 | нд | 13.3 | нд | нд | 13.3 | нд | 11.0723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 63 | 63
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 28.174 | нд | 28.174 | нд | нд | 28.174 | нд | 23.478 | нд | нд | нд | нд | 5.56 | 5.56 | нд | нд | 2090 | 2090
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | 8.132 | нд | 8.132 | нд | нд | 8.132 | нд | 6.776 | нд | нд | нд | нд | 5.56 | 5.56 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | 8.132 | нд | 8.132 | нд | нд | 8.132 | нд | 6.776 | нд | нд | нд | нд | 5.56 | 5.56 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 8 | нд | 0.065 | Локальный ресурсный сметный расчет №24 | 0.065 | нд | нд | 0.065 | нд | 0.054 | нд | нд | Надежная и бесперебойная подача электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям | нд | 0.06 | 0.06 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 12 | нд | 0.172 | Локальный ресурсный сметный расчет №25 | 0.172 | нд | нд | 0.172 | нд | 0.143 | нд | нд | Надежная и бесперебойная подача электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям | нд | 0.14 | 0.14 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 16 | нд | 0.228 | Локальный ресурсный сметный расчет №26 | 0.228 | нд | нд | 0.228 | нд | 0.189 | нд | нд | Надежная и бесперебойная подача электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям | нд | 0.18 | 0.18 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14 | нд | 0.165 | Локальный ресурсный сметный расчет №27 | 0.165 | нд | нд | 0.165 | нд | 0.138 | нд | нд | Надежная и бесперебойная подача электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям | нд | 0.125 | 0.125 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 | нд | 0.126 | Локальный ресурсный сметный расчет №28 | 0.126 | нд | нд | 0.126 | нд | 0.105 | нд | нд | Надежная и бесперебойная подача электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям | нд | 0.085 | 0.085 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 | нд | 0.161 | Локальный ресурсный сметный расчет №29 | 0.161 | нд | нд | 0.161 | нд | 0.134 | нд | нд | Надежная и бесперебойная подача электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям | нд | 0.14 | 0.14 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | 0.128 | Локальный ресурсный сметный расчет №30 | 0.128 | нд | нд | 0.128 | нд | 0.106 | нд | нд | Надежная и бесперебойная подача электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям | нд | 0.06 | 0.06 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | 0.146 | Локальный ресурсный сметный расчет №31 | 0.146 | нд | нд | 0.146 | нд | 0.122 | нд | нд | Надежная и бесперебойная подача электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям | нд | 0.12 | 0.12 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 | нд | 0.383 | Локальный ресурсный сметный расчет №32 | 0.383 | нд | нд | 0.383 | нд | 0.319 | нд | нд | Надежная и бесперебойная подача электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям | нд | 0.28 | 0.28 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 | нд | 0.172 | Локальный ресурсный сметный расчет №33 | 0.172 | нд | нд | 0.172 | нд | 0.144 | нд | нд | Надежная и бесперебойная подача электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям | нд | 0.13 | 0.13 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | 2.532 | Локальный ресурсный сметный расчет №34 | 2.532 | нд | нд | 2.532 | нд | 2.11 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 1.72 | 1.72 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | 2.467 | Локальный ресурсный сметный расчет №35 | 2.467 | нд | нд | 2.467 | нд | 2.056 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 1.68 | 1.68 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | нд | 1.387 | Локальный ресурсный сметный расчет №34 | 1.387 | нд | нд | 1.387 | нд | 1.156 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 0.84 | 0.84 | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 20.042 | Локальный ресурсный сметный расчет №42 | 20.042 | нд | нд | 20.042 | нд | 16.702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2090 | 2090
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | 20.042 | Локальный ресурсный сметный расчет №42 | 20.042 | нд | нд | 20.042 | нд | 16.702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2090 | 2090
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | 35.673 | нд | 35.673 | нд | нд | 35.673 | нд | 29.729 | нд | нд | нд | нд | 16.464 | 16.464 | 2.48 | 2.48 | 3 | 3
1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | 0.167 | нд | 0.167 | нд | нд | 0.167 | нд | 0.14 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 0.12 | 0.12 | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 до вновь сформированных земельных участков | нд | 0.596 | Локальный ресурсный сметный расчет №36 | 0.596 | нд | нд | 0.596 | нд | 0.496 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 0.7 | 0.7 | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | 7.604 | нд | 7.604 | нд | нд | 7.604 | нд | 6.333 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 3.353 | 3.353 | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА жилмассив "Восточный" | нд | 4.335 | Локальный ресурсный сметный расчет №1 | 4.335 | нд | нд | 4.335 | нд | 3.612 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 1.601 | 1.601 | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 0.329 | Локальный ресурсный сметный расчет №2 | 0.329 | нд | нд | 0.329 | нд | 0.274 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 0.156 | 0.156 | нд | нд | нд | нд
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | нд | 2.987 | Локальный ресурсный сметный расчет №3 | 2.987 | нд | нд | 2.987 | нд | 2.488 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 1.216 | 1.216 | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | 0.429 | Локальный ресурсный сметный расчет №4 | 0.429 | нд | нд | 0.429 | нд | 0.357 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 0.35 | 0.35 | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | 0.499 | Локальный ресурсный сметный расчет №5 | 0.499 | нд | нд | 0.499 | нд | 0.417 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 0.41 | 0.41 | нд | нд | нд | нд
1.4.9 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | 1.263 | Локальный ресурсный сметный расчет №6 | 1.263 | нд | нд | 1.263 | нд | 1.053 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 0.42 | 0.42 | нд | нд | нд | нд
1.4.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко до пер. Восточный и ул. Пархоменко | нд | 2.079 | Локальный ресурсный сметный расчет №7 | 2.079 | нд | нд | 2.079 | нд | 1.733 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 2.17 | 2.17 | нд | нд | нд | нд
1.4.11 | Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | 3.582 | Локальный ресурсный сметный расчет №8 | 3.582 | нд | нд | 3.582 | нд | 2.974 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 1.505 | 1.505 | нд | нд | нд | нд
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | 0.643 | Локальный ресурсный сметный расчет №9 | 0.643 | нд | нд | 0.643 | нд | 0.535 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 0.533 | 0.533 | нд | нд | нд | нд
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | 1.437 | Локальный ресурсный сметный расчет №10 | 1.437 | нд | нд | 1.437 | нд | 1.196 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 1.352 | 1.352 | нд | нд | нд | нд
1.4.14 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | 0.971 | Локальный ресурсный сметный расчет №11 | 0.971 | нд | нд | 0.971 | нд | 0.81 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 0.865 | 0.865 | нд | нд | нд | нд
1.4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков | нд | 1.641 | Локальный ресурсный сметный расчет №12 | 1.641 | нд | нд | 1.641 | нд | 1.367 | нд | нд | Улучшение надежности подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии и аварийно-восстановительных работ | нд | 1.713 | 1.713 | нд | нд | нд | нд
1.4.16 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | 0.827 | Локальный ресурсный сметный расчет №14 | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.689 | нд | нд | Обеспечение надежным и безопасным электрооборудованием, увеличение срока эксплуатации, подключение большего числа потребителей, обеспечение надежного и качественного электроснабжения, сокращение аварийно-восстановительных работ, упрощение процедцры технического обслуживания | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд
1.4.17 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | 0.827 | Локальный ресурсный сметный расчет №15 | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.689 | нд | нд | Обеспечение надежным и безопасным электрооборудованием, увеличение срока эксплуатации, подключение большего числа потребителей, обеспечение надежного и качественного электроснабжения, сокращение аварийно-восстановительных работ, упрощение процедцры технического обслуживания | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | 0.492 | Локальный ресурсный сметный расчет №16 | 0.492 | нд | нд | 0.492 | нд | 0.409 | нд | нд | Обеспечение надежным и безопасным электрооборудованием, увеличение срока эксплуатации, подключение большего числа потребителей, обеспечение надежного и качественного электроснабжения, сокращение аварийно-восстановительных работ, упрощение процедцры технического обслуживания | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25 | нд | нд
1.4.19 | Строительство КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | 0.827 | Локальный ресурсный сметный расчет №17 | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.689 | нд | нд | Обеспечение надежным и безопасным электрооборудованием, увеличение срока эксплуатации, подключение большего числа потребителей, обеспечение надежного и качественного электроснабжения, сокращение аварийно-восстановительных работ, упрощение процедцры технического обслуживания | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | 0.827 | Локальный ресурсный сметный расчет №18 | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.689 | нд | нд | Обеспечение надежным и безопасным электрооборудованием, увеличение срока эксплуатации, подключение большего числа потребителей, обеспечение надежного и качественного электроснабжения, сокращение аварийно-восстановительных работ, упрощение процедцры технического обслуживания | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд
1.4.21 | Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | 0.998 | нд | 0.998 | нд | нд | 0.998 | нд | 0.862 | нд | нд | Обеспечение надежным и безопасным электрооборудованием, увеличение срока эксплуатации, подключение большего числа потребителей, обеспечение надежного и качественного электроснабжения, сокращение аварийно-восстановительных работ, упрощение процедцры технического обслуживания | нд | нд | нд | 0.63 | 0.63 | нд | нд
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) | нд | 0.739 | Локальный ресурсный сметный расчет №20 | 0.739 | нд | нд | 0.739 | нд | 0.616 | нд | нд | Надежная и бесперебойная подача электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
1.4.23 | Строительство РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | 0.839 | Локальный ресурсный сметный расчет №21 | 0.839 | нд | нд | 0.839 | нд | 0.689 | нд | нд | Надежная и бесперебойная подача электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | нд | 0.735 | Локальный ресурсный сметный расчет №22 | 0.735 | нд | нд | 0.735 | нд | 0.612 | нд | нд | Надежная и бесперебойная подача электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 13.3 | нд | 13.3 | нд | нд | 13.3 | нд | 11.0723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 63 | 63
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 0.872 | Локальный ресурсный сметный расчет №34 | 0.872 | нд | нд | 0.872 | нд | 0.726 | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях. | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 0.871 | Локальный ресурсный сметный расчет №37 | 0.871 | нд | нд | 0.871 | нд | 0.726 | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях. | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
1.6.3 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 0.871 | Локальный ресурсный сметный расчет №38 | 0.871 | нд | нд | 0.871 | нд | 0.726 | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях. | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 0.585 | Локальный ресурсный сметный расчет №40 | 0.585 | нд | нд | 0.585 | нд | 0.487 | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электроснабжения. | нд | нд | нд | нд | нд | 50 | 50
1.6.5 | Приобретение прибора проверки трансформаторов тока и устройств релейной защиты | нд | 0.3 | нд | 0.3 | нд | нд | 0.3 | нд | 0.24 | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электроснабжения. | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 1.089 | Локальный ресурсный сметный расчет №1 | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | 0.90748 | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях. | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 1.089 | Локальный ресурсный сметный расчет №3 | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | 0.90748 | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях. | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
1.6.9 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 1.089 | Локальный ресурсный сметный расчет №4 | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | 0.90748 | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях. | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
1.6.12 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 1.089 | Локальный ресурсный сметный расчет №1/1 | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | 0.90748 | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях. | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
1.6.13 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-19 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 1.089 | Локальный ресурсный сметный расчет №2/2 | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | 0.90748 | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях. | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
1.6.14 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 1.089 | Локальный ресурсный сметный расчет №3/3 | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | 0.90748 | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях. | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
1.6.15 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 1.089 | Локальный ресурсный сметный расчет №4/4 | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | 0.90748 | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях. | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
1.6.16 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 1.089 | Локальный ресурсный сметный расчет №6/6 | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | 0.90748 | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях. | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
1.6.17 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 1.089 | Локальный ресурсный сметный расчет №5/5 | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | 0.90748 | нд | нд | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надежности электрснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетях. | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" Малярович Д.В.

## прил 8
Приложение № 8
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
Акционерное общество "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Приморский край
наименование субъекта Российской Федерации
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2020 Год (Х) | 2021Год (Х+1) | 2022 Год (Х+2) | 2023 Год (Х+3) | 2023 Год (Х+3) | 2024 Год (Х+4) | 2024 Год (Х+3)
|  |  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План по корректировке на 2023г | Утвержденный план | План по корректировке на 2024г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 5
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | млн рублей | 12.289 | 11.526 | 9.549 | 11.805 | 14.529 | 10.941 | 16.386
I | Собственные средства всего, в том числе | млн рублей | 12.289 | 11.526 | 9.549 | 11.805 | 14.529 | 10.941 | 16.386
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 9.321 | 8.558 | 6.581 | 8.243 | 11.561 | 7.974 | 13.418
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах | млн рублей | 9.321 | 8.558 | 6.581 | 8.243 | 11.561 | 7.974 | 13.418
1.1.1.1 | производство электрической энергии (мощности) | млн рублей
1.1.1.2 | передача электрической энергии | млн рублей | 9.321 | 8.558 | 6.581 | 8.243 | 11.561 | 7.974 | 13.418
1.1.1.3 | реализация электрической энергии (мощности) | млн рублей
1.1.1.4 | производство тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.1.1.5 | передача тепловой энергии | млн рублей
1.1.1.6 | реализация тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.1.1.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
1.1.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
1.1.2 | прибыль со свободного сектора | млн рублей
1.1.3 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей
1.1.3.1 | от технологического присоединения генерации | млн рублей
1.1.3.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей
1.1.3.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей
1.1.4 | Прочая прибыль | млн рублей
1.2 | Амортизация всего, в том числе | млн рублей | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах | млн рублей | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968
1.2.1.1 | производство электрической энергии (мощности) | млн рублей
1.2.1.2 | передача электрической энергии | млн рублей | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968
1.2.1.3 | реализация электрической энергии (мощности) | млн рублей
1.2.1.4 | производство тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.2.1.5 | передача тепловой энергии | млн рублей
1.2.1.6 | реализация тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.2.1.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
1.2.2 | прочая амортизация | млн рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | производство электрической энергии (мощности) | млн рублей
1.2.3.2 | передача электрической энергии | млн рублей
1.2.3.3 | реализация электрической энергии (мощности) | млн рублей
1.2.3.4 | производство тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.2.3.5 | передача тепловой энергии | млн рублей
1.2.3.6 | реализация тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.2.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
1.3 | Возврат НДС | млн рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | средства допэмиссии | млн рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | млн рублей
2.2 | Облигационные займы | млн рублей
2.3 | Векселя | млн рублей
2.4 | Займы организаций | млн рублей
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей
2.5.2 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей
2.5.3 | средства регионального и местных бюджетов | млн рублей
2.5.4 | в том числе средства регионального и местных бюджетов, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей
2.6 | Средства инвесторов | млн рублей
2.7 | Использование лизинга | млн рублей
2.8 | Прочие привлеченные средства | млн рублей
Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" Малярович Д.В.

## 18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 18. Значения целевых показателей, установленные для целей формирования инвестиционной программы
Инвестиционная программа АО "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Наименование субъекта Российской Федерации: Приморский край, Арсеньевский городской округ
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значения целевых показателей , годы
|  |  | Год 2020 | Год 2021 | Год 2022 | Год 2023 | Год 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | час | 1.5964 | 1.5724 | 1.5488 | 1.5256 | 1.5027
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | шт. | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88
2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1