## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-0,4 | 6-0,4 | нд | - | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-0,4 | 6-0,4 | нд | - | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-0,4 | 6-0,4 | нд | - | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 2021-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-0,4 | 6-0,4 | нд | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-0,4 | 6-0,4 | нд | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-0,4 | 6-0,4 | нд | - | -
1.2.2.1.1 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 8 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.2 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 12 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ТП-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.3 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 16 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.4 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.9 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.10 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-0,4 | 6-0,4 | нд | - | -
1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 до вновь сформированных земельных участков | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА жилмассив "Восточный" | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.7 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.9 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко до пер. Восточный и ул. Пархоменко | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.4.11 | Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.4.14 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | - | -
1.4.16 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.17 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП-250 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.19 | Строительство КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН-400 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.21 | Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТПН-630 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-4 район СТО (ТП-148) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.23 | Строительство РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.3 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.5 | Приобретение прибора проверки трансформаторов тока и устройств релейной защиты | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-1, РП-2, РП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.6 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-8 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-8 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.7 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.8 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.9 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.10 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.11 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.12 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.13 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-19 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-19 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.14 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.15 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.16 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
1.6.17 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | на ВЛ-6 кВ ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | - | -
| Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" | [5 empty] | Д.В. Малярович