## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО" Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1)1) (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)1) (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления) |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)1) (схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения) |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.1 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 8 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.2 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 12 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.3 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 16 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.4 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.9 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.10 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | нд | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 до вновь сформированных земельных участков | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА жилмассив "Восточный" | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.7 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.9 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко до пер. Восточный и ул. Пархоменко | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.11 | Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.14 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.16 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.17 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.19 | Строительство КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.21 | Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.23 | Строительство РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | + | - | -
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.3 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | + | - | -
1.6.5 | Приобретение прибора проверки трансформаторов тока и устройств релейной защиты | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | + | - | -
Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" Малярович Д.В.