## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ____________________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 год, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2019 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56.1117 | нд | 17.0966 | 39.0155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2888 | нд | 11.5262 | нд | 9.5494 | нд | 11.8055 | нд | 10.9419 | нд | 56.1118 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.4788 | нд | 7.1846 | 16.2944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.538 | нд | 3.6678 | нд | 4.7351 | нд | 7.7344 | нд | 3.8036 | нд | 23.4789 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.7277 | нд | 9.0965 | 20.6315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4134 | нд | 7.035 | нд | 3.9908 | нд | 3.2476 | нд | 7.0408 | нд | 29.7277 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9052 | нд | 0.81556 | 2.0897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33742 | нд | 0.82346 | нд | 0.82346 | нд | 0.82346 | нд | 0.097422 | нд | 2.9052 | нд | нд
1 | Приморский край
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.4788 | нд | 7.1846 | 16.2944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.538 | нд | 3.6678 | нд | 4.7351 | нд | 7.7344 | нд | 3.8036 | нд | 23.4789 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7769 | нд | 2.0738 | 4.7033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19758 | нд | 0.32744 | нд | 1.3947 | нд | 4.394 | нд | 0.46327 | нд | 6.777 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7769 | нд | 2.0738 | 4.7033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19758 | нд | 0.32744 | нд | 1.3947 | нд | 4.394 | нд | 0.46327 | нд | 6.777 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 8 | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054003 | нд | 0.016524 | 0.037478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054003 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 12 | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14358 | нд | 0.043936 | 0.099645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14358 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 13 | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18992 | нд | 0.058117 | 0.13181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18992 | нд | нд
1.2.2.1.4 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14 | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13752 | нд | 0.04208 | 0.095428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13752 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13752 | нд | нд
1.2.2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1047 | нд | 0.032038 | 0.072663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1047 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1047 | нд | нд
1.2.2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13413 | нд | 0.041043 | 0.093085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13413 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13413 | нд | нд
1.2.2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10625 | нд | 0.032511 | 0.073734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10625 | нд | нд | нд | 0.10625 | нд | нд
1.2.2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12198 | нд | 0.037326 | 0.084653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12198 | нд | нд | нд | 0.12198 | нд | нд
1.2.2.1.9 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31954 | нд | 0.097779 | 0.22176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31954 | нд | 0.31954 | нд | нд
1.2.2.1.10 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14362 | нд | 0.043982 | 0.099748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14373 | нд | 0.14373 | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1098 | нд | 0.64559 | 1.4642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1098 | нд | нд | нд | 2.1098 | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.056 | нд | 0.62914 | 1.4269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.056 | нд | нд | нд | 2.056 | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1559 | нд | 0.35371 | 0.8022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1559 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1559 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7019 | нд | 5.1108 | 11.5911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3404 | нд | 3.3404 | нд | 3.3404 | нд | 3.3404 | нд | 3.3404 | нд | 16.7019 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учет на границе балансовой принадлежности | нд | нд | 2020-2024 | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | 16.7019 | нд | 5.1108 | 11.5911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3404 | нд | 3.3404 | нд | 3.3404 | нд | 3.3404 | нд | 3.3404 | нд | 16.7019 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.7277 | нд | 9.0965 | 20.6315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4134 | нд | 7.035 | нд | 3.9908 | нд | 3.2476 | нд | 7.0408 | нд | 29.7277 | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13961 | нд | 0.042442 | 0.097171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13961 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49708 | нд | 0.15211 | 0.34497 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49708 | нд | нд
1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3356 | нд | 1.9387 | 4.3969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3356 | нд | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА жилмассив "Восточный" | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6121 | нд | 1.1053 | 2.5068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6121 | нд | нд
1.4.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27379 | нд | 0.08378 | 0.19001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27379 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27379 | нд | нд
1.4.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.489 | нд | 0.76174 | 1.7276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.489 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.489 | нд | нд
1.4.7 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35782 | нд | 0.10949 | 0.24832 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35782 | нд | 0.35782 | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41662 | нд | 0.12748 | 0.28913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41662 | нд | нд | нд | 0.41662 | нд | нд
1.4.9 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0526 | нд | 0.3221 | 0.73051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0526 | нд | нд
1.4.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко до пер. Восточный и ул. Пархоменко | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7329 | нд | 0.53025 | 1.2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7329 | нд | нд
1.4.11 | Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9849 | нд | 0.91339 | 2.0715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9849 | нд | 2.9849 | нд | нд
1.4.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53545 | нд | 0.16385 | 0.3716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53545 | нд | нд | нд | 0.53545 | нд | нд
1.4.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1971 | нд | 0.36631 | 0.83079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1971 | нд | нд | нд | 1.1971 | нд | нд
1.4.14 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80953 | нд | 0.24772 | 0.56182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80953 | нд | 0.80953 | нд | нд
1.4.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3674 | нд | 0.41841 | 0.94895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3674 | нд | 1.3674 | нд | нд
1.4.16 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | 0.21101 | 0.47856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | нд
1.4.17 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | 0.21101 | 0.47856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | 0.68957 | нд | нд
1.4.18 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40891 | нд | 0.12513 | 0.28379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40891 | нд | нд | нд | 0.40891 | нд | нд
1.4.19 | Строительство КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | 0.21101 | 0.47856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | нд
1.4.20 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | 0.21101 | 0.47856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | нд | нд | 0.68957 | нд | нд
1.4.21 | Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83163 | нд | 0.25448 | 0.57715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83163 | нд | 0.83163 | нд | нд
1.4.22 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61597 | нд | 0.18849 | 0.42749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61597 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61597 | нд | нд
1.4.23 | Строительство РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69939 | нд | 0.21401 | 0.48538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69939 | нд | нд
1.4.24 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61204 | нд | 0.18729 | 0.42476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61204 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61204 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9052 | нд | 0.81556 | 2.0897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33742 | нд | 0.82346 | нд | 0.82346 | нд | 0.82346 | нд | 0.097422 | нд | 2.9052 | нд | нд
1.6.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | 0.22217 | 0.50387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | нд
1.6.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | 0.22217 | 0.50387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | нд
1.6.3 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | 0.22217 | 0.50387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72603 | нд | нд
1.6.4 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 2020-2024 | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | 0.48711 | нд | 0.14906 | 0.33805 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097422 | нд | 0.097422 | нд | 0.097422 | нд | 0.097422 | нд | 0.097422 | нд | 0.48711 | нд | нд
1.6.5 | Приобретение прибора проверки трансформаторов тока и устройств релейной защиты | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд
Генеральный директор АО "Арсеньевэлектросервис" Малярович Д.В.