## Форма 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Арсеньевэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решением об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 год, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2019 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 55872.111 | нд | 16506.8 | 34662.727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
1 | НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Новое строительство ВЛ (КЛ) 6-0,4кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23801.743 | 0 | 7283.054 | 16518.688 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 5/1 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 139.613 | нд | 42.442 | 97.171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 139.613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 497.078 | нд | 152.106 | 344.972 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 497.078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 497.078 | нд | нд
1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-15 от ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 6335.573 | нд | 1938.685 | 4396.888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6335.573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до КТПН-630 кВА жилмассив "Восточный" | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 3612.087 | нд | 1105.299 | 2506.789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3612.087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 38 ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до оп. № 12/2 ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 273.79 | нд | 83.78 | 190.011 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 273,790 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ ф-7; ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" от ТП-49 до КТПБ-62 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 2489.034 | нд | 761.738 | 1727.602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2489,034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.7 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 62/14 ВЛ-6 кВ ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 357.817 | нд | 109.492 | 248.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 357.817 | нд | нд | нд | нд
1.1.8 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 19 ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" до проектируемой КТП-250 кВА район городского кладбища | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 416.615 | нд | 127.484 | 289.131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 416.615 | нд | нд | нд | 416.615 | нд | нд
1.1.9 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-3 ПС "Город" от КТПН-66 оп. № 40 до проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 1052.612 | нд | 322.099 | 730.513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1052.612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко до пер. Восточный и ул. Пархоменко | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 1732.852 | нд | 530.253 | 1202.599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1732.852 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11 | Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до ТП-108 | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 2984.919 | нд | 913.385 | 2071.533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2984.919 | нд | 2984.919 | нд | нд
1.1.12 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 133 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 535.448 | нд | 163.847 | 371.601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 535.448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-400 кВА район ул. Чапаева до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 1197.098 | нд | 366.313 | 830.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1197.098 | нд | нд | нд | 1197.098 | нд | нд
1.1.14 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 134 ВЛ-6 кВ ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" до проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 809.533 | нд | 247.718 | 561.817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 809.533 | нд | 809.533 | нд | нд
1.1.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-630 кВА район ул. Приморская до вновь сформированных земельных участков | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 1367.367 | нд | 418.414 | 948.953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1367.367 | нд | нд | нд | нд
1.2 | Новое строительство КТПН 6/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3998.813 | нд | 1223.637 | 2775.177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Южная, 13 | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 689.568 | нд | 211.008 | 478.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 689.568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Тихоокеанская | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 689.568 | нд | 211.008 | 478.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 689.568 | нд | 689.568 | нд | нд
1.2.3 | Строительство КТП-250 кВА городского кладбища | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 408.914 | нд | 125.128 | 283.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 408.914 | нд | нд | нд | 408.914 | нд | нд
1.2.4 | Строительство КТПН-400 кВА район пересечения ул. Островского - ул. Пархоменко | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 689.568 | нд | 211.008 | 478.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 689.568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5 | Строительство КТПН-400 кВА район ул. Чапаева | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 689.568 | нд | 211.008 | 478.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 689.568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6 | Строительство КТПН-630 кВА район ул. Приморская | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 831.626 | нд | 254.478 | 577.148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 831.626 | нд | нд | нд | нд
1.3 | Новое строительство РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1927.407 | нд | 589.787 | 1337.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Строительство РП-4 район СТО (ТП-148) | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 615.974 | нд | 188.488 | 427.486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 615.974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство РП-5 район ГСК "Аэропорт" (КТП-163) | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 699.391 | нд | 214.013 | 485.378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 699.391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 699.391 | нд | нд
1.3.3 | Строительство РП-6 район пересечения ул. Жуковского - пер. Пархоменко | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 612.042 | нд | 187.285 | 424.758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 612.042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ | [38 empty] | нд
2.1 | Модернизация, реконструкция, нвое строительство КЛ-6/04, кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6777.043 | нд | 2073.775 | 4703.268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 8 | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.003 | нд | 16.524 | 37.478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54.003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 12 | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 143.581 | нд | 43.936 | 99.645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 143.581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 143.581 | нд | нд
2.1.3 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 13 | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 189.924 | нд | 58.117 | 131.808 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 189.924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14 | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 137.518 | нд | 42.08 | 95.428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 137.518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 137.518 | нд | нд
2.1.5 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ дома по ул. Октябрьская, 14/2 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 104.702 | нд | 32.038 | 72.663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.702 | нд | нд | нд | нд | нд | 104.702 | нд | нд
2.1.6 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-91 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 11 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 134.129 | нд | 41.043 | 93.085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 134.129 | нд | нд | нд | нд | 134.129 | 134.129 | нд | нд
2.1.7 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 13 | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 106.245 | нд | 32.511 | 73.734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 106.245 | нд | нд | нд | 106.245 | нд | нд
2.1.8 | Прокладка 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ВРУ дома по ул. Жуковского, 15 | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 121.979 | нд | 37.326 | 84.653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 121.979 | нд | нд | нд | 121.979 | нд | нд
2.1.9 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 35 | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 319.54 | нд | 97.779 | 221.761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 319.54 | нд | 319.54 | нд | нд
2.1.10 | Прокладка 2-й КЛ-0,4 кВ от ТП-15 до ВРУ дома по ул. Ленинская, 37 | нд | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 1436.23 | нд | 43.982 | 99.748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 143.73 | нд | 143.73 | нд | нд
2.1.11 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-3; ф-10 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-20 | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 2109.768 | нд | 645.589 | 1464.179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2109.768 | нд | нд | нд | 2109.768 | нд | нд
2.1.12 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф-9; ф-13 от ПС 35/6 кВ "Город" до ТП-146 | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 2056.024 | нд | 629.143 | 1426.881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2056.024 | нд | нд | нд | 2056.024 | нд | нд
2.1.13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-33 до оп. № 1 ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 1155.9 | нд | 353.706 | 802.195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1155.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 1155.9 | нд | нд
2.2 | Установка пунктов секционирования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2178.103 | нд | 666.499 | 1511.603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 726.034 | нд | 222.167 | 503.868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 726.034 | нд | нд | нд | нд | нд | 726.034 | нд | нд
2.2.2 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 726.034 | нд | 222.167 | 503.868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 726.034 | нд | нд | нд | 726.034 | нд | нд
2.2.3 | Установка пункта секционирования на ВЛ-6 кВ ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | нд | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | 726.034 | нд | 222.167 | 503.868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 726.034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 726.034 | нд | нд
2.3 | Установка грозозащиты | [8 empty] | 487.11 | нд | 149.056 | 338.055 | [24 empty] | 487.111
2.3.1 | Установка грозозащиты по фидерам 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ПС 35/6 кВ "Город", ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | нд | нд | 2020-2024 | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | 487.111 | нд | 149.056 | 338.055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 487.111 | нд | нд
4 | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  | нд | [6 empty] | 16701.892 | нд | 5110.779 | 11591.113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Установка приборов учет на границе балансовой принадлежности | нд | нд | 2020-2024 | 2020-2024 | нд | нд | нд | нд | 16701.892 | нд | 5110.779 | 11591.113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Генеральный директор Д.В. Малярович