## Лист_1
Информация о поданных заявках, заключенных договорах и выполненных присоединениях
АО "Арсеньевэлектросервис" с 01.01.2026 г. по 31.03.2026 г.
1 |  | Количество поданных заявок - 38 шт
2 |  | Количество заключенных договоров - 27 шт.
3 |  | Количество аннулированных заявок - 8 шт.
4 |  | Объем мощности по заключенным договорам - 940 кВт
5 |  | Количество выполненых присоединений - 40 шт
6 |  | Объем присоединенной мощности - 985 кВт
№ п/п | Наименование объекта | № Заявки | Дата заявки | № Договора ТП | Дата договора ТП | Максимальная мощность (кВт) | Ранее присоединённая мощность, кВт | Категоря по надежности | Срок подключения в соответствии с договором ТП | Питающий центр филиала ОАО "ДРСК "ПЭС"" | Плата за тех.прис. (руб.) | Примечание
1 | Земельный участок, к.н. 25:26:030403:1817 | 246 | 03.02.2026 |  |  | 150 |  | 3 |  |  |  | Аннулирована
2 | Антенно-мачтовое сооружение №25-00934 | 257 | 03.02.2026 |  |  | 5 |  | 3 |  | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-291 |  | в стадии заключения
3 | передвижной строительный городок | 223 | 29.01.2026 |  |  | 150 |  | 3 |  |  |  | Аннулирована
4 | жилой дом | 830 | 31.03.2026 |  |  | 15 |  | 3 |  |  |  | в стадии составления ТУ
5 | модульные бытовки | 152 | 23.01.2026 |  |  | 150 |  | 3 |  |  |  | Аннулирована
6 | КТПН-160/6/0,4 | 271 | 05.02.2026 |  |  | 150 |  | 3 |  |  |  | Аннулирована
7 | Передвижное ВРУ строительного городка на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги Осиновка – Рудная пристань на участке км 100 – км 106 в Приморском крае с разработкой проектной документации | 544 | 03.03.2026 |  |  | 150 |  | 3 |  |  |  | Регистрация и получение полного пакета документов
8 | строительный городок передвижной. | 202 | 27.01.2026 |  |  | 150 |  | 3 |  |  |  | Аннулирована
9 | нежилое помещение | 685 | 18.03.2026 |  |  | 100 |  | 3 |  | Ф-13 ПС 35/6 кВ "Город" ТП-1 |  | в стадии составления ТУ
10 | передвижной строительный городок | 82 | 19.01.2026 |  |  | 150 |  | 3 |  |  |  | Аннулирована
11 | жилой дом | 66 | 15.01.2026 | 10 | 23.01.2026 | 15 |  | 3 | 10.03.2026 | Ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", ТП-126 | 77757.46
12 | жилой дом | 100 | 21.01.2026 | 11 | 26.01.2026 | 25 | 15 | 3 | 11.03.2026 | Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ТП-86 | 35345.85
13 | жилой дом | 113 | 22.01.2026 | 12 | 26.01.2026 | 25 | 15 | 3 | 11.03.2026 | Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-162 | 35345.85
14 | жилой дом | 131 | 23.01.2026 | 13 | 26.01.2026 | 25 | 15 | 3 | 11.03.2026 | Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", ТП-61 | 35345.85
15 | жилой дом | 160 | 26.01.2026 | 14 | 27.01.2026 | 25 | 15 | 3 | 12.03.2026 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-97 | 35345.85
16 | жилой дом | 197 | 27.01.2026 | 15 | 09.02.2026 | 15 |  | 3 | 25.03.2026 | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-74 | 77757.46
17 | павильон | 324 | 09.02.2026 | 17 | 11.02.2026 | 25 |  | 3 | 11.08.2026 | Ф-15 ПС 35/6 кВ "Город", ТП-19 | 77757.46
18 | жилой дом | 308 | 06.02.2026 | 18 | 11.02.2026 | 25 |  | 3 | 27.03.2026 | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-186 | 77757.46
19 | Жилой комплекс в городе Арсеньеве | 92 | 20.01.2026 | 19 | 11.02.2026 | 450 |  | 2 | 11.02.2027 | Ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | 28834699.86
20 | жилой дом | 384 | 16.02.2026 | 20 | 18.02.2026 | 15 |  | 3 | 03.04.2026 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-46 | 77757.46
21 | жилой дом | 392 | 16.02.2026 | 21 | 17.02.2026 | 15 |  | 3 | 02.04.2026 | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КМТП-270 | 19566.3
22 | жилой дом | 427 | 24.02.2026 | 22 | 26.02.2026 | 15 |  | 3 | 10.04.2026 | Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город", КТП-297 | 77757.46
23 | жилой дом | 314 | 09.02.2026 | 23 |  | 15 |  | 3 |  | фидер 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" |  | Аннулирована
24 | жилой дом | 428 | 24.02.2026 | 24 | 26.02.2026 | 30 | 15 | 3 | 10.04.2026 | Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" КТП-224 | 35345.85
25 | жилой дом | 540 | 02.03.2026 | 25 | 04.03.2026 | 15 |  | 3 | 16.04.2026 | Ф-10 ПС 35/6 кВ "Город", ТП-94 | 77757.46
26 | жилой дом | 554 | 04.03.2026 | 26 | 11.03.2026 | 15 |  | 3 | 11.09.2026 | Ф-3 ПС 35/6 кВ "Город", КТПН-65 | 97831.35
27 | жилой дом | 619 | 06.03.2026 | 27 | 16.03.2026 | 15 |  | 3 | 27.04.2026 | Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТП-30 | 77757.46
28 | жилой дом | 658 | 12.03.2026 | 28 | 17.03.2026 | 15 |  | 3 | 28.04.2026 | Ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-10 | 77757.46
29 | хозяйственные постройки | 652 | 12.03.2026 | 29 | 19.03.2026 | 5 |  | 3 | 30.04.2026 | Ф-3 ПС 35/6 кВ "Город", КТП-67 | 6522.1
30 | жилой дом | 1 | 12.01.2026 | 3 | 16.01.2026 | 15 |  | 3 | 16.07.2026 | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | 97831.35
31 | жилой дом | 704 | 23.03.2026 | 30 | 26.03.2026 | 15 |  | 3 | 08.05.2026 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-251 | 77757.46
32 | жилой дом | 718 | 25.03.2026 | 31 |  | 15 |  | 3 |  | Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТП-87 |  | в стадии заключения
33 | жилой дом | 60 | 14.01.2026 | 4 | 16.01.2026 | 30 | 15 | 3 | 02.03.2026 | Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТПН-183 | 35345.85
34 | жилой дом | 52 | 14.01.2026 | 5 | 16.01.2026 | 15 |  | 3 | 02.03.2026 | Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", ТП-120 | 19566.3
35 | жилой дом | 51 | 14.01.2026 | 6 | 21.01.2026 | 15 |  | 3 | 05.03.2026 | Ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" КТПН-80 | 77757.46
36 | жилой дом | 54 | 14.01.2026 | 7 | 19.01.2026 | 25 |  | 3 | 03.03.2026 | Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", КТП-231 | 77757.46
37 | нежилое здание | 74 | 16.01.2026 | 8 | 21.01.2026 | 25 |  | 3 | 21.07.2026 | Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город", КТП-90 | 77757.46
38 | жилой дом | 68 | 15.01.2026 | 9 | 21.01.2026 | 15 |  | 3 | 05.03.2026 | Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", КТПН-284 | 77757.46
Заместитель исполнительного директора по производству АО "Арсеньевэлектросервис" И.С. Шамкин